## 开发人员
序号 |  | 人员 | 任务 | 参与方式
1 | 开发 | 谢杨逸衡 | 备件管理前后台 | 全职
2 |  | 刘建龙 | 维保后台 | 全职
3 |  | 虞嘉俊 | 后台 |  | 兼职
4 |  | 包俊杰 | 后台 |  | 兼职
5 |  | 胡必跑 | 后台 |  |  | 协助
6 |  | 潘海涛 | 前端 | 全职
7 |  | 靳谦 | 前端 | 全职
8 |  | 朱雪琼 | 前端 | 全职
9 |  | 宁滔滔 | 前端 |  | 兼职
10 |  | 范文强 | 前端 |  |  | 协助
11 |  | 唐志凤 | 前端 |  |  | 协助
12 | pad | 李苗苗 | PAD | 全职
13 |  | 王美松 | 安卓、人脸、OBD蓝牙 | 全职
14 | 硬件 | 蒋宇 | 硬件开发 |  | 兼职
15 |  | 叶豪 | 技术验证 |  | 兼职
16 |  | 杨海月 | 硬件开发 |  | 兼职
17 | 测试 | 张新 | 测试 | 全职
18 |  | 徐斌 | 测试、硬件测试 | 全职
19 |  | 阮红勇 | 测试 |  |  | 协助
20 | 咨询 | 刘小虎 | 需求分析、原型设计 | 全职
21 |  | 刘洋 | 需求分析、原型设计 | 全职
22 |  | 刘文宏 | 咨询 | 全职
23 |  | 高源 | 需求分析(硬件) | 全职
24 |  | 张文华 | 咨询(硬件) |  | 兼职
25 | UI | 蔡宁 | UI |  | 兼职
26 | 安装 | 吴立纲 | 设备安装 |  | 兼职
27 |  | 马晓辉 | PM | 全职
小计 |  |  |  | 14 | 10 | 4

## 项目主计划
SGMW智慧门店项目---智慧服务进度计划表 | [7 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-08 | 2018-04-15 | 2018-04-22 | 2018-04-29 | 2018-05-06 | 2018-05-13 | 2018-05-20 | 2018-05-27 | 2018-06-03 | 2018-06-10 | 2018-06-17 | 2018-06-24 | 2018-07-01 | 2018-07-08 | 2018-07-15 | 2018-07-22 | 2018-07-29 | 2018-08-05 | 2018-08-12 | 2018-08-19 | 2018-08-26 | 2018-09-02 | 2018-09-09 | 2018-09-16 | 2018-09-23 | 2018-09-30
主任务 | 描述 | 输出文档 | 负责人 | 负责人(职责) | 协助 | 协助职责 | 甲方接口人
需求调研
智慧服务业务调研 | 服务助手，服务管理系统，含智慧服务整体服务流程 | bar: 2018-04-01 to 2018-04-22
数据交易平台调研 | 明确数据交易平台范畴及对接方式 | bar: 2018-04-15 to 2018-04-22
系统分析设计
SOR需求分析 | bar: 2018-04-08 to 2018-04-22
与设计公司对接 | 明确店端硬件数量、规格、风格、安装工艺等 |  | 高源 |  | 吴立纲 | bar: 2018-04-15 to 2018-05-13
系统设计 |  | 《架构设计文档》《数据库设计文档》 | 马晓辉 |  | 谭笑、蒋宇 | bar: 2018-04-08 to 2018-05-27
UI风格设计 |  |  | 蔡宁 | 1、UI设计 2、协助刘小虎完成RP模板设计 | 宁滔滔 | 切HTML | bar: 2018-05-06 to 2018-05-13
原型设计
需求调研分析 |  | PRD文档 | 刘小虎(服务) 高源(硬件) | 输入对接人:甲方 输出对接人:徐斌、张新、开发负责人 | 刘洋(服务)、 刘文宏(咨询)、 张文华(硬件咨询) | bar: 2018-04-01 to 2018-05-20
原型设计 |  | RP原型 | bar: 2018-05-20 to 2018-06-10
系统开发
数据交易平台对接 |  | API接口说明 | 刘建龙、谢杨逸衡 | 输入对接人:刘小虎 输出对接人:徐斌、张新 | 谭笑、胡必跑 | bar: 2018-05-13 to 2018-06-17
服务助手模块 | PAD端实现 |  | 王美松 |  | 李苗苗 | bar: 2018-05-13 to 2018-06-17
维保服务模块 | 车间控工、客休看板、调度看板 |  | 刘建龙 |  | 后台(虞嘉俊、包俊杰、胡必跑) 前端(潘海涛、靳谦、朱雪琼、宁滔滔、范文强、唐志凤) | bar: 2018-05-13 to 2018-06-17
经销商配件模块 | 扫码入库 |  | 谢杨逸衡 | bar: 2018-05-13 to 2018-06-17
远程技术支持模块 | 提供远程音视频技术支持软硬件模块 |  | 叶豪 | 输入对接人:刘小虎、高源 输出对接人:徐斌、张新 | 杨海月、蒋宇 | bar: 2018-05-13 to 2018-06-17
车间相关模块 | 智能迎宾、指挥中心看板(厂端和店端) |  | 谢杨逸衡 |  | 宁涛涛 | bar: 2018-05-13 to 2018-06-17
展厅相关模块 | 远程巡检等展厅销售相关 |  | 叶豪 |  | 杨海月、蒋宇 | bar: 2018-05-13 to 2018-06-17
数字新媒体模块 | 服务端、客户端(android、windows)、设备管理 |  | 叶豪 |  | 杨海月、蒋宇 | bar: 2018-05-13 to 2018-06-17
立体车库验证 | 立体车库验证接口、Android读取OBD(蓝牙) | API接口说明 | 王美松 | bar: 2018-05-13 to 2018-06-17
自动识别(自动触发)模块 | 人脸识别、离场自动登记、客流信息 | API接口说明 | 谢杨逸衡 | bar: 2018-05-13 to 2018-06-17
新零售一体机--取消 | 商品信息投影、打开货柜接口供Smart360调用、货柜货物管理 | API接口说明 | 谢杨逸衡
自助销售终端 | drawCar游戏与自动售货柜打通 | bar: 2018-05-13 to 2018-06-17
硬件相关
空间设计确认 | 与设计方明确店端硬件安装点位、数量、规格、样式、安装工艺等 | 智慧服务硬件部分部署方案 | 高源 |  | 吴立纲 | bar: 2018-04-22 to 2018-05-06
硬件初步联调 | 与智慧空间供应商联调，初步确认触点形态 |  | 高源 |  | 叶豪 | bar: 2018-04-22 to 2018-05-06
内容初步联调 | 与项目内容供应商联调，初步确认触点硬件承载内容的能力 |  | 高源 |  | 叶豪 | bar: 2018-04-22 to 2018-05-06
硬件选型及验证 | 明确各硬件的规格，并验证项目所需功能实现 |  | 叶豪 |  | 叶豪 | bar: 2018-04-08 to 2018-05-20
硬件采购到货 | bar: 2018-06-17 to 2018-06-24
系统测试
SIT | 系统集成测试 | 测试方案、测试用例、测试报告、产品遗留缺陷列表 | 徐斌、张新 | 输入对接人:刘小虎 输出对接人:刘建龙、谢杨逸衡、叶豪、王美松 | 阮红勇 | bar: 2018-05-13 to 2018-06-24
UAT | 用户测试 | bar: 2018-05-13 to 2018-06-24
安装调试&上线准备
预安装确认 | 经销商现场需事先具备安装条件，包括强弱电及必要工具 | 《现场调研表》 | 吴立纲 |  | 高源 | bar: 2018-06-24 to 2018-07-01
经销商端安装部署 | 各触点硬件现场安装部署，调试上线 | 《安装工艺》、《安装完工确认单》 | 吴立纲 |  | 高源 | bar: 2018-06-24 to 2018-07-01
系统部署 |  | 《系统部署方案》 | 马晓辉 | bar: 2018-06-24 to 2018-07-01
联调 | 各供应商针对整系统、现场触点流程、业务流程等联调联测 | bar: 2018-06-24 to 2018-07-01
系统上线
文档交付 |  | 《培训文档》、《操作说明》、《管理员操作手册》 | 刘小虎(服务) 高源(硬件) |  | 刘洋(服务) | bar: 2018-06-24 to 2018-07-01
使用培训 | bar: 2018-06-24 to 2018-07-01
系统试运行 | bar: 2018-06-24 to 2018-07-01
系统迭代
系统迭代
提交验收报告 |  | 验收报告 | 马晓辉
负责人职责
1、主任务分解，分工和计划
2、周五周报
3、对输出物负责

## 风险管控
序号 | 风险点 | 描述 | 边界划分 | 解决方案
1 | 实时聊天 | 实时聊天需要与C端对接 1、售后维保与C端，技术方案一致(阿里云旺或者其他)
2 | 立体车库接口开 | 没有找到对接人 | 边界划分
3 | 人脸识别 | 技术验证没有走通
4 | 数字新媒体 | 前后端方案未定
5 | 自动放行 | 硬件对接
8 | 远程技术支持
9 | 互动吧台 | 互动吧台实现
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

## 计划执行情况
项目 | 任务描述 | 责任人 | 2018-04-01 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-12 | 2018-05-13 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2018-06-03 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 2018-06-16 | 2018-06-17 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 2018-07-07 | 2018-07-08 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-15 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-21 | 2018-07-22 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-28 | 2018-07-29 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2018-08-04 | 2018-08-05 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-11 | 2018-08-12 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 2018-08-18 | 2018-08-19 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 2018-08-25 | 2018-08-26 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 2018-09-01 | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-16 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-23 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2018-09-30
需求调研分析
UI风格设计 |  |  |  | PC | PAD | [6 empty] | 甲方评审 |  |  |  |  | 甲方反馈
原型设计
资源申请 | 申请的资源如下: Demo环境；开发环境；SIT环境；UAT环境；生产环境； |  |  | 提出申请
Demo环境部署 | Demo部署智慧服务初始版本，初始版本为已有系统，功能参见"Demo版本功能列表"
Demo培训 | Demo的简单培训、收集新需求、刘老师做业务指导，智慧服务要提醒智能、便捷、提升工作效率用户体验。
用户测试、搜集需求 | 调研人员
设计
开发
测试
发布UAT测试
联调 | 各供应商针对整系统、现场触点流程、业务流程等联调联测
文档交付
使用培训
系统运行
后续双周迭代迭代

## 加班情况
人员 | 日期
| 2018-05-05 | 2018-05-06
张文华 | 1 | 1
高源 | 1 | 1
潘佶军 | 1 | 1
何亦波 | 1 | 1
刘小虎 | 1 | 1
刘建龙 | 1 | 1
马晓辉 | 1 | 1