## 封面
智慧服务上线工作项 |  | 保密级别 | 秘密
|  | 版 本 号 | V1.0
文档编号
文档种类： | QMS
撰写时间： | 2018-08-15
撰写部门： | 易时
发行范围： | 智慧服务项目组

## 变更记录
变更记录
版本号 | 修改点说明 | 变更人 | 变更日期 | 审批人 | 审批日期
V1.0 | 创建 | 马晓辉 | 2018-08-15
修改点说明的内容有如下几种：创建、修改（+修改说明）、删除（+删除说明）

## 智慧服务上线工作项
|  |  | 智慧服务上线工作项 |  |  |  | 日期：
创建人：
文档编号：
工作项安排
序号 | 类别 | 项目 | 注意事项 | 责任方 | 责任人 | 输出物 | 时间节点 | 备注
Seq | Class | Item | Cautions | DutyPart | Dutyman | Output | Nodes | Remarks
1 | 测试 | BUG关闭 | 解决所有影响主流程、业务功能的缺陷及变更 | 供应商 | 阮红勇 |  | 2018-08-25
2 | 文档 | 提交SIT测试用例 |  | 供应商 | 阮红勇 |  | 2018-08-25
3 | 文档 | 提交SIT测试报告 |  | 供应商 | 阮红勇 |  | 2018-08-25
4 | 文档 | 压力测试 |  | 易时 | 阮红勇 |  | 2018-08-25
5 | 数据 | 库位数据 |  | 经销商自行准备 | 顾海馨 |  | 2018-08-25
6 |  | 数据字典 |  | 供应商 | 谭笑 |  | 2018-08-25
7 |  | 各种全局配置 |  | 供应商 | 谭笑 |  | 2018-08-25
8 |  | 零件主数据确认 | 零件主数据检查 | 供应商/业务 | 谭笑 |  | 2018-08-25
9 |  | 问诊单模板 | SvcInquiryModel | 易时 | 谭笑 |  | 2018-08-25
10 |  | 经销商系统配置 | SvcItemCode | 易时 | 谭笑 |  | 2018-08-25
11 |  | OBD故障代码 | SvcObdFaultCodeConfig | 易时 | 谭笑 |  | 2018-08-25
12 |  | 环检 | SvcRingCheckResult | 易时 | 谭笑 |  | 2018-08-25
13 |  | 钣喷模板 | SvcServiceBpStepModel | 易时 | 谭笑 |  | 2018-08-25
14 |  | 互检项目模板 | SvcServiceMutualCheckModel | 易时 | 谭笑 |  | 2018-08-25
15 |  | 车辆状况表模板 | SvcServiceVehStatusModel | 易时 | 谭笑 |  | 2018-08-25
16 |  | 三包配置 | SvcThreeGuaranteesSetting | 易时 | 谭笑 |  | 2018-08-25
17 |  | 三包配置 | SvcThreeGuaranteesType | 易时 | 谭笑 |  | 2018-08-25
18 |  | 新车交车确认项模板 | SvcVehicleDeliveryItemModel | 易时 | 谭笑 |  | 2018-08-25
19 |  | PDI项目检查表模板 | SvcVehiclePdiItemModel | 易时 | 谭笑 |  | 2018-08-25
20 |  | 生成单号模板 | DspBizCode | 易时 | 谭笑 |  | 2018-08-25
21 |  | 配件经销商参数 | DspDealerParameter | 易时 | 谭笑 |  | 2018-08-25
22 |  | 标签库 | SvcTag | 易时/Smart360/TC | 谭笑 |  | 2018-08-25
23 |  | 延保 | SvcExtendedInsuranceVeh | 数据营销中心 | 微软 |  | 2018-08-25
24 |  | UPC_FNA | SvcPartEarlyWarning | 数据营销中心 | 微软 |  | 2018-08-25
25 |  | 字典 | MdmitemCode | 数据营销中心 | 微软 |  | 2018-08-25
26 |  | 角色 | SysRole | 数据营销中心 | 微软 |  | 2018-08-25
27 |  | 权限 | SysMenu | 数据营销中心 | 微软 |  | 2018-08-25
28 |  | 组织机构 | SysOrg | 数据营销中心 | 微软 |  | 2018-08-25
29 |  | 车辆颜色 | MdmColorCode | 数据营销中心 | 微软 |  | 2018-08-25
30 |  | 车辆主发动机 | MdmVehicleEngine | 数据营销中心 | 微软 |  | 2018-08-25
31 |  | 车辆变速箱 | MdmVehicleGearbox | 数据营销中心 | 微软 |  | 2018-08-25
32 |  | 车辆VSN | MdmVsn | 数据营销中心 | 微软 |  | 2018-08-25
33 |  | 车辆品种代码 | MdmModelCode | 数据营销中心 | 微软 |  | 2018-08-25
34 |  | 车辆信息表 | VehBasicInfo | 数据营销中心 | 微软 |  | 2018-08-25
35 |  | 车辆运单明细信息 | VlShippingDetail | 数据营销中心 | 微软 |  | 2018-08-25
36 |  | 车辆实销信息表 | VActualSale | 数据营销中心 | 微软 |  | 2018-08-25
37 |  | 车辆车型平台 | MdmVehPlatform | 数据营销中心 | 微软 |  | 2018-08-25
38 |  | 工时表 | TsAdvisoryWork | 数据营销中心 | 微软 |  | 2018-08-25
39 |  | 车关联工时 | TsWorkStandard | 数据营销中心 | 微软 |  | 2018-08-25
40 |  | 工时配件关联 | TsWorkMaterial | 数据营销中心 | 微软 |  | 2018-08-25
41 |  | 服务站特定车型 | TsServiceGivenVehSeries | 数据营销中心 | 微软 |  | 2018-08-25
42 |  | 工时价格(服务站工时信息) | TsServiceWorkInfo | 数据营销中心 | 微软 |  | 2018-08-25
43 |  | 配件主数据 | MdmParts | 数据营销中心 | 微软 |  | 2018-08-25
44 |  | 配件主数据 | MdmClaimPartPrice | 数据营销中心 | 微软 |  | 2018-08-25
45 |  | 经销商 | MdmDealer | 数据营销中心 | 微软 |  | 2018-08-25
46 |  | 区域表 | SysArea | 数据营销中心 | 微软 |  | 2018-08-25
47 |  | 区域表 | SysAreaRegion | 数据营销中心 | 微软 |  | 2018-08-25
48 |  | 区域表 | SysRegion | 数据营销中心 | 微软 |  | 2018-08-25
49 |  | 车辆主数据 | MdmContact | 数据营销中心 | 微软 |  | 2018-08-25
50 |  | 服务活动主表 | SvcServiceActivity | 数据营销中心 | 微软 |  | 2018-08-25
51 |  | 服务活动工时项目 | SvcWorkTimeProject | 数据营销中心 | 微软 |  | 2018-08-25
52 |  | 服务活动服务站信息 | SvcServiceStationInfo | 数据营销中心 | 微软 |  | 2018-08-25
53 |  | 服务活动配件表 | SvcParts | 数据营销中心 | 微软 |  | 2018-08-25
54 |  | 服务活动车辆 | SvcVehicleCompensation | 数据营销中心 | 微软 |  | 2018-08-25
55 |  | 索赔主表 | SvcClaimMain | 数据营销中心 | 微软 |  | 2018-08-25
56 |  | 索赔其他项目表 | SvcOtherProject | 数据营销中心 | 微软 |  | 2018-08-25
57 |  | 索赔审批表 | SvcApproval | 数据营销中心 | 微软 |  | 2018-08-25
58 |  | 索赔维修项目表 | SvcMaintenanceProject | 数据营销中心 | 微软 |  | 2018-08-25
59 |  | 索赔配件明细表 | SvcPartsDetail | 数据营销中心 | 微软 |  | 2018-08-25
60 |  | 索赔附件信息表 | SvcAttachment | 数据营销中心 | 微软 |  | 2018-08-25
61 | 软件 | 生产环境布署 |  | 供应商/IT | 刘建龙、叶豪 |  | 2018-08-25
62 | 硬件 | 设备安装 |  | 易时 | 潘佶军 |  | 2018-09-01
63 | 文档 | 提交用户操作手册 |  | 供应商 | 马晓辉 |  | 2018-09-05
64 | 软件 | 角色权限 | 系统操作权限分配 | 供应商/业务 | 谭笑 |  | 2018-09-05
65 | 软件 | 用户设置 | 添加用户，设置用户的角色 | 经销商 | 顾海鑫 |  | 2018-09-05
66 | 软件 | 系统 | 数据检查、程序检查 | 易时 | 阮红勇 |  | 2018-09-05
67 | 软件 | 用户培训 |  | 易时 | 刘小虎、高源 |  | 2018-09-10
68 | 软件 | 上线 |  | 易时、主机厂、经销商 |  |  | 2018-09-15
Note on D10: 作者: 基础环境,硬件,软件,接口,业务准备,主数据,权限
Note on I10: 作者: 主数据、权限类需要供应商提供模板