## 开发人员
序号 |  | 人员 | 任务 | 参与方式
1 | 开发 | 谢杨逸衡 | 备件管理前后台 | 全职
2 |  | 刘建龙 | 维保后台 | 全职
3 |  | 虞嘉俊 | 后台 |  | 兼职
4 |  | 包俊杰 | 后台 |  | 兼职
5 |  | 胡必跑 | 后台 |  |  | 协助
6 |  | 潘海涛 | 前端 | 全职
7 |  | 靳谦 | 前端 | 全职
8 |  | 朱雪琼 | 前端 | 全职
9 |  | 宁滔滔 | 前端 |  | 兼职
10 |  | 范文强 | 前端 |  |  | 协助
11 |  | 唐志凤 | 前端 |  |  | 协助
12 | pad | 李苗苗 | PAD | 全职
13 |  | 王美松 | 安卓、人脸、OBD蓝牙 | 全职
14 | 硬件 | 蒋宇 | 硬件开发 |  | 兼职
15 |  | 叶豪 | 技术验证 |  | 兼职
16 |  | 杨海月 | 硬件开发 |  | 兼职
17 | 测试 | 张新 | 测试 | 全职
18 |  | 徐斌 | 测试、硬件测试 | 全职
19 |  | 阮红勇 | 测试 |  |  | 协助
20 | 咨询 | 刘小虎 | 需求分析、原型设计 | 全职
21 |  | 刘洋 | 需求分析、原型设计 | 全职
22 |  | 刘文宏 | 咨询 | 全职
23 |  | 高源 | 需求分析(硬件) | 全职
24 |  | 张文华 | 咨询(硬件) |  | 兼职
25 | UI | 蔡宁 | UI |  | 兼职
26 | 安装 | 吴立纲 | 设备安装 |  | 兼职
27 |  | 马晓辉 | PM | 全职
小计 |  |  |  | 14 | 9 | 4

## 项目主计划
SGMW智慧门店项目---智慧服务进度计划表 | [7 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-08 | 2018-04-15 | 2018-04-22 | 2018-04-29 | 2018-05-06 | 2018-05-13 | 2018-05-20 | 2018-05-27 | 2018-06-03 | 2018-06-10 | 2018-06-17 | 2018-06-24 | 2018-07-01 | 2018-07-08 | 2018-07-15 | 2018-07-22 | 2018-07-29 | 2018-08-05 | 2018-08-12 | 2018-08-19 | 2018-08-26 | 2018-09-02 | 2018-09-09 | 2018-09-16 | 2018-09-23 | 2018-09-30
主任务 | 描述 | 输出文档 | 负责人 | 负责人(职责) | 协助 | 协助职责 | 甲方接口人
需求调研
智慧服务业务调研 | 服务助手，服务管理系统，含智慧服务整体服务流程 | bar: 2018-04-01 to 2018-04-22
数据交易平台调研 | 明确数据交易平台范畴及对接方式 | bar: 2018-04-15 to 2018-04-22
系统分析设计
SOR需求分析 | bar: 2018-04-08 to 2018-04-22
与设计公司对接 | 明确店端硬件数量、规格、风格、安装工艺等 |  | 高源 |  | 吴立纲 | bar: 2018-04-15 to 2018-05-13
系统设计 |  | 《架构设计文档》《数据库设计文档》 | 马晓辉 |  | 谭笑、蒋宇 | bar: 2018-04-08 to 2018-05-27
UI风格设计 |  |  | 蔡宁 | 1、UI设计 2、协助刘小虎完成RP模板设计 | 宁滔滔 | 切HTML | bar: 2018-05-06 to 2018-05-13
原型设计
需求调研分析 |  | PRD文档 | 刘小虎(服务) 高源(硬件) | 输入对接人:甲方 输出对接人:徐斌、张新、开发负责人 | 刘洋(服务)、 刘文宏(咨询)、 张文华(硬件咨询) | bar: 2018-04-01 to 2018-05-20
原型设计 |  | RP原型 | bar: 2018-05-20 to 2018-06-10
系统开发
数据交易平台对接 |  | API接口说明 | 刘建龙-维保、谢杨逸衡-备件 | 输入对接人:刘小虎 输出对接人:徐斌、张新 | 谭笑、胡必跑
服务助手模块 | PAD端实现\Android读取OBD(蓝牙) |  | 王美松 |  | 李苗苗
维保服务模块 | 维保系统 |  | 刘建龙 |  | 后台(虞嘉俊、包俊杰、胡必跑) 前端(潘海涛、靳谦、朱雪琼、宁滔滔、范文强、唐志凤)
经销商配件模块 | 扫码入库 |  | 谢杨逸衡
远程技术支持模块 | 提供远程音视频技术支持软硬件模块 |  | 叶豪 | 输入对接人:刘小虎、高源 输出对接人:徐斌、张新 | 杨海月、蒋宇
看板相关 | 1、服务经理看板--(维修车间调度看板，展示当前维修车间整体产能情况); 2、服务顾问办公室看板--(服务顾问看板，展示预约及进厂车辆状况)； 3、服务接待通道智能迎宾看板--(智能迎宾看板，展示当天预约、进厂车辆及进厂车欢迎信息)； 4、总经理办公室--(指挥中心看板，展示智慧门店各类业务过程&统计数据); 5、客休看板--（展示在修车辆维修进度及实时视频）； |  | 潘海涛、靳谦 | 输入对接人:高源 | 蔡宁、宁滔滔
数字新媒体模块 | 服务端、客户端(android、windows)、设备管理； 后端： 1、信发审核； 客户端展示： 1、全屏播放服务端节目单(H5) 2、服务端消息播报 3、外部App链接,设备承载功能的首页 客户端功能： 1、硬件资源情况收集，上报服务端 2、心跳状态同步服务端 3、服务端指令接收，执行，反馈 4、定时刷新或跳转界面 |  | 客户端：孙国涛 | 输入对接人:高源
人脸、车牌识别 | 1、人脸识别、车牌识别 1.1、自动触发事件(推送销售助手-人脸；推送服务助手、迎宾看板-车牌)； 1.2、传照片识别人脸； 1.4、人脸追踪框，显示年龄、性别等趣味内容； 2、离场自动登记（车辆离场自动登记）； 3、客流相机，统计客流量信息；--指挥中心看板，这里去掉； | API接口说明 | 谢杨逸衡 | 输入对接人:高源 | 杨海月
自助销售终端 | 1、drawCar游戏，结束点击积分兑换跳转到兑换系统H5壳子。 3、H5壳子兑换，打开售货柜子。 | API接口说明 | 刘建龙 孙国涛(drawCar) 潘海涛(H5) | 输入对接人:高源
售后智能取货柜 | 通过扫码，技师自助取货； 货柜管理员可以实时查看物品存量，及时补货； |  | 谢杨逸衡 | 输入对接人:高源
车型配置器 |  |  | 蔡宁 | 设计参考：https://www.porsche.com/china/zh/modelstart/all/?modelrange=panamera | 宁滔滔
工位指示灯 | 绿、蓝、黄、红四色指示灯控制 | API接口说明 | 谢杨逸衡
新需求变更 | 索赔预申请 |  | 靳谦
| 索赔 |  | 潘海涛
| 三包预警 |  | 王美松-PAD 靳谦-PC 刘建龙-SRV
| 服务活动 |  | 王美松-PAD 靳谦-PC 刘建龙-SRV
| 延保车辆提醒(是否为延保车辆) |  | 王美松-PAD 靳谦-PC 刘建龙-SRV
| 强保激活码算法，通过维修履历判断是否已经使用过 |  | 王美松-PAD 靳谦-PC 刘建龙-SRV
| 商城采购smart360，易时精品加装 1、smart360商城下订单(如果包括工时，则需要绑定工时代码)，调用易时接口冻结库存(备件预约准备单的类型增加一种商城订单关联商城订单号)； 2、开工单，提醒有商城订单，选择商城订单，自动带出备件和相应的工时(工单中维修项目和备件增加商城订单编号，如果删除维修项目则自动删除该订单号对应的备件，如果删除备件则自动删除该订单号对应的维修项目)，且不能做任何修改(比如备件数量等)，并且不能产生缺件登记(原因是已经冻结了库存)，领料时，先解冻对应的备件预约准备单，然后领料。 |  | 王美松、靳谦、谢扬逸衡
| 领料看板 |  | 谢杨逸衡
硬件相关
空间设计确认 | 与设计方明确店端硬件安装点位、数量、规格、样式、安装工艺等 | 智慧服务硬件部分部署方案 | 高源 |  | 吴立纲 | bar: 2018-04-22 to 2018-05-06
硬件初步联调 | 与智慧空间供应商联调，初步确认触点形态 |  | 高源 |  | 叶豪 | bar: 2018-04-22 to 2018-05-06
内容初步联调 | 与项目内容供应商联调，初步确认触点硬件承载内容的能力 |  | 高源 |  | 叶豪 | bar: 2018-04-22 to 2018-05-06
硬件选型及验证 | 明确各硬件的规格，并验证项目所需功能实现 |  | 叶豪 |  | 叶豪 | bar: 2018-04-08 to 2018-05-20
硬件采购到货 | bar: 2018-06-17 to 2018-06-24
系统测试
SIT | 系统集成测试 | 测试方案、测试用例、测试报告、产品遗留缺陷列表 | 徐斌、张新 | 输入对接人:刘小虎 输出对接人:刘建龙、谢杨逸衡、叶豪、王美松 | 阮红勇 | bar: 2018-05-13 to 2018-06-24
UAT | 用户测试 | bar: 2018-05-13 to 2018-06-24
安装调试&上线准备
预安装确认 | 经销商现场需事先具备安装条件，包括强弱电及必要工具 | 《现场调研表》 | 吴立纲 |  | 高源 | bar: 2018-06-24 to 2018-07-01
经销商端安装部署 | 各触点硬件现场安装部署，调试上线 | 《安装工艺》、《安装完工确认单》 | 吴立纲 |  | 高源 | bar: 2018-06-24 to 2018-07-01
系统部署 |  | 《系统部署方案》 | 马晓辉 | bar: 2018-06-24 to 2018-07-01
联调 | 各供应商针对整系统、现场触点流程、业务流程等联调联测 | bar: 2018-06-24 to 2018-07-01
系统上线
文档交付 |  | 《培训文档》、《操作说明》、《管理员操作手册》 | 刘小虎(服务) 高源(硬件) |  | 刘洋(服务) | bar: 2018-06-24 to 2018-07-01
使用培训 | bar: 2018-06-24 to 2018-07-01
系统试运行 | bar: 2018-06-24 to 2018-07-01
系统迭代
系统迭代
提交验收报告 |  | 验收报告 | 马晓辉
负责人职责
1、主任务分解，分工和计划
2、周五周报
3、对输出物负责

## 风险管控
序号 | 风险点 | 描述 | 边界划分 | 解决方案
1 | 实时聊天 | 实时聊天需要与C端对接 1、售后维保与C端，技术方案一致(阿里云旺或者其他)
2 | 立体车库接口开 | 没有找到对接人 | 边界划分
3 | 人脸识别 | 技术验证没有走通
4 | 数字新媒体 | 前后端方案未定
5 | 自动放行 | 硬件对接
8 | 远程技术支持
9 | 互动吧台 | 互动吧台实现
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

## 计划执行情况
项目 | 任务描述 | 责任人 | 2018-04-01 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-12 | 2018-05-13 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2018-06-03 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 2018-06-16 | 2018-06-17 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 2018-07-07 | 2018-07-08 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-15 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-21 | 2018-07-22 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-28 | 2018-07-29 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2018-08-04 | 2018-08-05 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-11 | 2018-08-12 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 2018-08-18 | 2018-08-19 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 2018-08-25 | 2018-08-26 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 2018-09-01 | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-16 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-23 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2018-09-30
需求调研分析
UI风格设计 |  |  |  | PC | PAD | [6 empty] | 甲方评审 |  |  |  |  | 甲方反馈
原型设计
资源申请 | 申请的资源如下: Demo环境；开发环境；SIT环境；UAT环境；生产环境； |  |  | 提出申请
Demo环境部署 | Demo部署智慧服务初始版本，初始版本为已有系统，功能参见"Demo版本功能列表"
Demo培训 | Demo的简单培训、收集新需求、刘老师做业务指导，智慧服务要提醒智能、便捷、提升工作效率用户体验。
用户测试、搜集需求 | 调研人员
设计
开发
测试
发布UAT测试
联调 | 各供应商针对整系统、现场触点流程、业务流程等联调联测
文档交付
使用培训
系统运行
后续双周迭代迭代

## 加班情况
|  |  | 日期 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-12 | 2018-05-13 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 5月合计
人员 | 日期 |  | 出差情况
| 2018-05-05 | 2018-05-06 | 张文华 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 6
张文华 | 1 | 1 | 高源 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 6
高源 | 1 | 1 | 潘佶军 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 4
潘佶军 | 1 | 1 | 刘小虎 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 14
何亦波 | 1 | 1 | 刘建龙 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 7
刘小虎 | 1 | 1 | 马晓辉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 17
刘建龙 | 1 | 1 | 刘文宏 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 11
马晓辉 | 1 | 1 | 刘洋 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 10

## 跟进事项
人员 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2018-08-04 | 2018-08-05 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-11 | 2018-08-12 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 2018-08-18 | 2018-08-19 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 2018-08-25 | 2018-08-26 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 2018-09-01 | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-16 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-23 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 2018-10-06 | 2018-10-07 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2018-10-13 | 2018-10-14 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 2018-10-28 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-03 | 2018-11-04 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14
| 43313 | 43314 | 43315 | 43316 | 43317 | 43318 | 43319 | 43320 | 43321 | 43322 | 43323 | 43324 | 43325 | 43326 | 43327 | 43328 | 43329 | 43330 | 43331 | 43332 | 43333 | 43334 | 43335 | 43336 | 43337 | 43338 | 43339 | 43340 | 43341 | 43342 | 43343 | 43344 | 43345 | 43346 | 43347 | 43348 | 43349 | 43350 | 43351 | 43352 | 43353 | 43354 | 43355 | 43356 | 43357 | 43358 | 43359 | 43360 | 43361 | 43362 | 43363 | 43364 | 43365 | 43366 | 43367 | 43368 | 43369 | 43370 | 43371 | 43372 | 43373 | 43374 | 43375 | 43376 | 43377 | 43378 | 43379 | 43380 | 43381 | 43382 | 43383 | 43384 | 43385 | 43386 | 43387 | 43388 | 43389 | 43390 | 43391 | 43392 | 43393 | 43394 | 43395 | 43396 | 43397 | 43398 | 43399 | 43400 | 43401 | 43402 | 43403 | 43404 | 43405 | 43406 | 43407 | 43408 | 43409 | 43410 | 43411 | 43412 | 43413 | 43414 | 43415 | 43416 | 43417 | 43418
贺武江 | [26 empty] | 智慧服务硬件部分管理后台操作手册
刘小虎 | [9 empty] | 截止8月19日，没有完成的功能的备选方案 | [5 empty] | 组织售后流程（设计、开发、测试），小虎演示 | [10 empty] | 发送app支付流程确认； 缺件原型； 配件栏设计与后续页面修改 -刘小虎 8/27 | PDF文档格式调整(委托书，问诊单，结算单)
高源 | [13 empty] | 指挥中心看板原型设计修原型设计，且与甲方确认 |  |  | 指挥中心看板原型设计修原型设计，且与甲方确认 |  |  |  | 指挥中心看板二级页面原型设计完成 |  |  | 信发首页原型设计完毕 | [11 empty] | 智慧服务硬件部分管理后台原型设计和PRD文档
蔡宁 | [22 empty] | 指挥中心看板二级页面设计完毕 | 信发首页平面设计完毕
刘建龙 | [9 empty] | 创建单独信发项目、部署 |  |  | 1、上上签接口 | 异地新顾客(变更规则，取最近N次的维修履历，每次的间隔时间大于等于M天，且每次都是当前经销商) |  | 自动调度，区分出来钣喷 | 营销活动接口开发 服务活动接口开发 服务产品包接口开发 |  |  |  | 线上支付对接 | 信发相关内容修改完毕--8.22走读内容 |  | 1、消息推送接口； 2、消息查看关闭接口； 3、单独、批量分派调整接口，增加发送消息功能； 4、客户信息、车辆信息取值统一 ； 5、 技师分派未触发自动调度； 6、 如果有车超时维修时，后续车辆变为待派工 |  |  | 待接待车辆取数据接口修改，增加四种服务顾问取值 | 点击领料开始，通知仓库管理员备货； 360支付回调调用消息接口调整； 调用消息推送接口； 活动类型选择为生日时，需要判断车主生日 --刘建龙 8/28 | 1.经销商用户管理（添加用户，用户角色分派） 2.主机厂用户管理（添加用户，用户角色分派） |  | 维修履历定时任务： 1、调取解析数据包的任务(取数据包，存入卓越临时表)； 2、调用解析数据的存储过程(从卓越表解析到易时表的存储过程)； 3、 销售交车调用售后接口生成任务； 4、超时消息定时任务：待接待车辆超时未接待后，每分钟对未推送的超时车辆推送一次提醒消息 生成招揽任务（任务按车，专属服务顾问招揽）；调用360接口发送C端提醒（360批量发送消息）--刘建龙 8/31 “钣喷促销”类型车辆选择条件取最近三个月（时间可配置（靳谦 8/28））标记了钣喷但未钣喷工单的车辆 --刘建龙 8/31 |  |  | 预约跟进任务，立即产生 --刘建龙 9/3 客户的提醒 --刘建龙 9/3 预约成功 --刘建龙 9/3 保养招揽，交车完成触发招揽任务接口修改（按照保养规则） --刘建龙 9/3 交车完成按照保养建议生成待维修招揽，按照建议维修时间Group的生成多个任务 --刘建龙 9/3 | 工单结束后，一天后（可配置（靳谦 8/28））客户未评价，产生回访任务 --刘建龙 9/4
谭笑 | [9 empty] | 1、初始化数据，准备数据 2、单独信发项目菜单配置 | [6 empty] | 与smart360对接数据,指挥中心看板的数据 |  |  | 工时的维修类型与微软对接 | 二级页面数据对接 | 1、标签算法开发完毕 2、卓越数据库比对 |  | 1、消息的数据库表创建； | 添加中断原因记录表； 待办事项类型配置； 消息推送表加参数1字段； 活动类型“喷漆促销”删除 --谭笑 8/25 |  | 任务类型添加“营销活动招揽” --谭笑 8/27" |  |  |  | 1、从卓越表解析到易时表的存储过程； 2、调度看板上的数据逻辑视图调整； 3、故障模式改为下拉,工单详情的配件的故障模式数据整理（从索赔系统中取：配件编号—>故障件号—>故障模式代码(多选1)—>故障模式）
靳谦 | [8 empty] | 1、设备改为信发设备 | [7 empty] | PC端客户标签展示功能开发； 指挥中心大屏首页开发完毕； | [7 empty] | 1、指挥中心看板，开发完毕； 2、预约、问诊、委托书标签添加，营销活动后台 |  |  | 工单结束后，一天后（可配置（靳谦 8/28））客户未评价，产生回访任务 --刘建龙 9/4 |  |  | 1、登录页相关修改（登录需要弹出错误提示 ;右上角倒计时删除 ;“Username”,“Password”改为“用户名”，“密码”;“登录按钮”放在中间）； 2、待办事项相关修改(取值等于显示的数值相加;点击后，回到首页;去掉“查看全部”)； 3、消息功能的添加(1.点击消息，进入编辑页查看 --靳谦 8/31 2.消息推送后，PC和PAD同时收到消息，,PC进入列表页，PAD点击后进入编辑页 --刘建龙 8/24，王美松 8/24，靳谦 8/31)； 4、PC-服务顾问分派的相关修改； 5、PC-待接待车辆修改； 6、PC-新车PDI--经销商显示为经销商名字； 7、收银收款、底部样式调整； 8、维修项目代码由带出改为手动选择（PC,PAD都要改） 9、编辑pdi工单预览后，再保存，会存在两条单子； 10、收银收款“销账标记”按钮去掉，新增 保存”按钮； 11、结算单底部“推送”按钮删除； 12、消息提醒弹出提示框； PDF文档格式调整(委托书，问诊单，结算单) --刘小虎 8/28，靳谦 8/31
朱雪琼 | [24 empty] | C端H5开发完毕(包括签名) |  |  | 编辑页样式调整 --朱雪琼 8/28 “车型代码”改为“车型”选择 --朱雪琼 8/28 “车型平台”、“车型代码”调整为可多选，并在下拉框添加输入查询功能,车型代码可选择全部(车型平台与车型代码联动) --朱雪琼 8/28 “附件”删除 --朱雪琼 8/28 “活动代码”隐藏 --朱雪琼 8/28 “备件”选择改为“配件选择”，“工时”，“配件”非必填 “优惠金额”，“优惠折扣”删除 --朱雪琼 8/28 “活动详情”删除 --朱雪琼 8/28 列表序号修改 --朱雪琼 8/28 查询条件添加活动开始、结束时间 --朱雪琼 8/28 | 接待车辆时弹出窗口（预约、未关闭的委托书，营销活动，技术活动） --朱雪琼 8/29，王美松 8/31 新建选择工单类型时弹出具体详情，服务顾问选择维修项目 --朱雪琼 8/29，王美松 8/31 问诊单、服务委托书中维修项目和配件明细的“服务活动提示”、“3R手动”，“3R履历”删除 --朱雪琼 8/29 | 预览时如签字，跳转签字页面 --朱雪琼 8/30 | “卡券”删除 --朱雪琼 8/31 结账信息的序号 --朱雪琼 8/31
谢杨逸衡 | [14 empty] | 道闸供应商对接 |  | OBD字段对接以及接口开发完毕 | [10 empty] | 点击领料开始，通知仓库管理员备货 |  |  | 从SFTP上取数据包，存入卓越临时表； 维保消息功能同步到备件； 车辆进厂调用车牌摄像头接口（调整迎宾，待接待车辆、调用消息推送接口(刘建龙)）
潘海涛 | [8 empty] | 1、网页上传进度； 2、节目单、设备中加分辨率字段，做节目单下发到对应可显示分辨率的设备 | 节目单预览 |  |  |  | 增加手动调度 | [8 empty] | 信发修改的相关内容开发完毕 |  | 调度看板相关修改调整完毕； |  |  | 如果工单为保修，显示故障模式，并且为必填 保养检查内容改为检查内容，如果是Pdi工单，就显示为检查项目 添加中断原因记录表 点击领料开始，通知仓库管理员备货； “工位”改成“工单类型” | 添加“车型平台” --潘海涛 8/29 “车型平台”、“车型代码”调整为可多选，并在下拉框添加输入查询功能,车型代码可选择全部(车型平台与车型代码联动) --潘海涛 8/29 配件栏设计与后续页面修改 -刘小虎 8/27，潘海涛 8/29 时间单位“年”改为“月” --潘海涛 8/29 添加“更多保养” --潘海涛 8/29，谭笑 8/27
杨海月
孙国涛 | [16 empty] | 1、:信发节目单，设备重新启动监听，设置默认页面 2:信发系统开机启动节目单id发送
王美松 | [12 empty] | 上上签PAD完成 |  |  |  | 1、标签PAD展示 2、性能优化、BUG修改 | [6 empty] | PAD端消息处理逻辑 |  |  | 车牌扫描：如有车牌，隐藏拍照图标，如无则不隐藏 --王美松 8/27 | 待接待逻辑(车辆信息完整时，显示待接待车辆;待接待时间1-4分显示为蓝色；待接待时间>=5分显示为红色，并提醒专属服务顾问接待；有预约推预约服务顾问>专属服务顾问>本店最后一次进店接待服务顾问>本店随机选择服务顾问；)； 待接待车辆超时20分钟未接待，自动从列表消失； 接收一次推送消息，如果类型是15则，则重新刷新待接待车辆状态 按照本车最后一张工单显示送修者信息 --王美松 8/28 | 跟进结果录入的“跟进方式”修改 --王美松 8/29 “跟进时间取值”改为“预计跟进时间”--王美松 8/29 “app对话”删除--王美松 8/29 “预约备件到货招揽”改为“营销活动招揽” --王美松 8/29 | “预约详情”页面调整 --王美松 8/30 “三包车”标签删除 --王美松 8/30 “车型代码”取值错误 --王美松 8/30 “预约详情”中下方添加“提交”按钮 --王美松 8/30 | 1、调度看板无法跳转； 2、维修项目代码由带出改为手动选择（PC,PAD都要改） 3、车牌文本框后的相机图标修改 4、编辑pdi工单预览后，再保存，会存在两条单子 5、工单客户描述取值为客户要求 接待车辆时弹出窗口（预约、未关闭的委托书，营销活动，技术活动） --朱雪琼 8/29，王美松 8/31 新建选择工单类型时弹出具体详情，服务顾问选择维修项目 --朱雪琼 8/29，王美松 8/31 结算服务，结算信息有时会未带入 --王美松 8/31 PAD PDF文档格式调整(委托书，问诊单，结算单)--王美松 8/31 合同预览页面地址不对 --王美松 8/31 预览返回无效 --王美松 8/31 重签出错 --王美松 8/31 |  |  |  |  | 身份证扫描，驾驶证扫描修改为扫描识别 --王美松 9/5
李苗苗 | [16 empty] | 1、预约项目、配件匹配开发 2、性能优化、BUG修改
马晓辉 | [15 empty] | 上线准备工作计划 | 生产环境准备 | [7 empty] | 生产环境部署完毕 |  |  |  | 1.经销商用户管理（添加用户，用户角色分派） 2.主机厂用户管理（添加用户，用户角色分派） | 数据加载慢 PC和PAD

## 跟进事项明细0823
"数据加载慢 --马晓辉 8/30 登录页： 登录需要弹出错误提示 --靳谦 8/31 右上角倒计时删除 --靳谦 8/31 “Username”,“Password”改为“用户名”，“密码” --靳谦 8/31 “登录按钮”放在中间 --靳谦 8/31 PC-首页： 待办事项： 1.取值等于显示的数值相加 --靳谦 8/31 2.点击后，回到首页 --靳谦 8/31 3.去掉“查看全部” --靳谦 8/31 消息： 1.点击消息，进入编辑页查看 --靳谦 8/31 2.新建表（标题，类型编号，参数，目标角色，目标人，处理人，状态（已读，未读））--谭笑 8/24 (类型编号，类型名称，PcUrl,PadUrl,是否推送Pc,是否推送Pad) --谭笑 8/24 3.消息推送后，PC和PAD同时收到消息，如有一端以点击，另一端需要刷新消息记录,PC进入列表页，PAD点击后进入编辑页 --刘建龙 8/24，王美松 8/24，靳谦 8/31 4.消息取值 --靳谦 8/31 “账号信息”变为“退出” --靳谦 8/31 新车交车消息推送 --靳谦 8/31 PC-服务顾问分派： 查询页：车型代码下拉后添加查询输入框 --靳谦 8/31 新车分配服务顾问：推送信息到服务顾问 --靳谦 8/31 单独、批量分派调整接口，增加发送消息功能 --刘建龙 8/24 车牌校验删除 --靳谦 8/31 PC-待接待车辆： VIN校验删除 --靳谦 8/31 添加顾客进店时间(查询与列表) --靳谦 8/31 PC-新车PDI 客户信息、车辆信息取值统一 --刘建龙 8/24 经销商显示为经销商名字 --靳谦 8/31 PC-收银收款 底部样式调整 --靳谦 8/31 PC-调度看板 “预计开始时间”去掉 --潘海涛 8/24 技师分派未触发自动调度 --刘建龙 8/24 如果有车超时维修时，后续车辆变为待派工 --刘建龙 8/24 如果待修车辆前，有车还未维修完成，则这辆待修车不能开始维修 --潘海涛 8/24 未超时时间改未蓝色，超时状态改为红色 --潘海涛 8/24 取值：--谭笑 8/31 当月入场：车牌记录表+工单，自然月 当月交车：工单，自然月 当天入场：车牌记录表+工单，自然天 当天交车：工单，自然天 待修：待派工、已派工工单 维修：维修中工单 已完工：洗车、待交车、交车完成工单，并且结束时间在今天的。自然天 领料区域修改样式 --潘海涛 8/24 故障模式改为下拉,工单详情的配件的故障模式数据整理（从索赔系统中取：配件编号—>故障件号—>故障模式代码(多选1)—>故障模式）--潘海涛 8/31，谭笑 8/31 去掉智能柜标志 --潘海涛 8/31 逻辑： 开始工单点击开始所有维修项 右侧图标为开始与结束 PAD 调度看板无法跳转 --王美松 8/31 维修接待页面：车牌文本框后的相机图标修改 --蔡宁 8/25 维修项目代码由带出改为手动选择（PC,PAD都要改）--靳谦 8/31 编辑pdi工单预览后，再保存，会存在两条单子 --王美松 --靳谦 8/31 工单客户描述取值为客户要求 --王美松 8/24"

## 跟进事项明细0824
"PC-调度看板 如果工单为保修，显示故障模式，并且为必填 --潘海涛 8/28 保养检查内容改为检查内容，如果是Pdi工单，就显示为检查项目 --潘海涛 8/28 添加中断原因记录表 --谭笑 8/25，潘海涛 8/28 点击领料开始，通知仓库管理员备货 --谢杨逸衡 8/28，潘海涛 8/28，刘建龙 8/28 维保消息功能同步到备件 --谢杨逸衡 8/31 “工位”改成“工单类型” --潘海涛 8/28 ，刘建龙 8/28 PC-收银收款 “销账标记”按钮去掉 --靳谦 8/31 新增 “保存”按钮 --靳谦 8/31 PC-结算单 底部“推送”按钮删除 --靳谦 8/31 发送app支付流程确认 --刘小虎 8/27 360支付回调调用消息接口调整 --刘建龙 8/28 消息提醒弹出提示框 --靳谦 8/31 销售交车调用售后接口生成任务 --刘建龙 8/31 车辆进厂调用车牌摄像头接口（调整迎宾，待接待车辆，消息推送（刘建龙 8/28）） --谢杨逸衡 8/31 PAD 等待接待逻辑 --王美松 8/28 车辆信息完整时，显示待接待车辆 待接待时间1-4分显示为蓝色 待接待时间>=5分显示为红色，并提醒专属服务顾问接待 异地新顾客： 首次进店，随机推送给一个服务顾问 多次进店，推送给最后一次进店 预约：预约服务顾问 保有客： 专属服务顾问—超时提醒 有预约的，推送预约服务顾问 （有预约推预约服务顾问>专属服务顾问>本店最后一次进店接待服务顾问>本店随机选择服务顾问） 待接待车辆超时20分钟未接待，自动从列表消失 --王美松 8/28 修改待接待车辆状态 --王美松 8/28 带接待车辆取数据接口修改，增加四种服务顾问取值--刘建龙 8/27 超时消息定时任务，待接待车辆超时未接待后，每分钟弹出一次提醒服务顾问接待车辆 --刘建龙 8/31 待办事项类型配置 --谭笑 8/25 消息推送表加参数1字段--谭笑 8/25"

## 跟进事项明细0825
"PC-营销活动 编辑页样式调整 --朱雪琼 8/28 “车型代码”改为“车型”选择 --朱雪琼 8/28 “车型平台”、“车型代码”调整为可多选，并在下拉框添加输入查询功能,车型代码可选择全部(车型平台与车型代码联动) --朱雪琼 8/28 “附件”删除 --朱雪琼 8/28 “活动代码”隐藏 --朱雪琼 8/28 “备件”选择改为“配件选择”，“工时”，“配件”非必填 --朱雪琼 8/28 活动类型选择为生日时，需要判断车主生日 --刘建龙 8/28 生成招揽任务（任务按车，专属服务顾问招揽）；调用360接口发送C端提醒（360批量发送消息）--刘建龙 8/31 “优惠金额”，“优惠折扣”删除 --朱雪琼 8/28 “活动详情”删除 --朱雪琼 8/28 活动类型“喷漆促销”删除 --谭笑 8/25 “钣喷促销”类型车辆选择条件取最近三个月（时间可配置（靳谦 8/28））标记了钣喷但未钣喷工单的车辆 --刘建龙 8/31 列表序号修改 --朱雪琼 8/28 查询条件添加活动开始、结束时间 --朱雪琼 8/28 PC-新增保养推荐项目 添加“车型平台” --潘海涛 8/29 “车型平台”、“车型代码”调整为可多选，并在下拉框添加输入查询功能,车型代码可选择全部(车型平台与车型代码联动) --潘海涛 8/29 PAD 、PC 接待车辆时弹出窗口（预约、未关闭的委托书，营销活动，技术活动） --朱雪琼 8/29，王美松 8/31 新建选择工单类型时弹出具体详情，服务顾问选择维修项目 --朱雪琼 8/29，王美松 8/31 问诊单、服务委托书中维修项目和配件明细的“服务活动提示”、“3R手动”，“3R履历”删除 --朱雪琼 8/29 PAD 身份证扫描，驾驶证扫描修改为扫描识别 --王美松 9/5 车牌扫描：如有车牌，隐藏拍照图标，如无则不隐藏 --王美松 8/27 按照本车最后一张工单显示送修者信息 --王美松 8/28 结算服务，结算信息有时会未带入 --王美松 8/31 PC-缺料订购 缺料订购列表的缺料订购单号，“操作”删除 --马晓辉 8/25 缺件登记单不冻结库存，招揽过就不参与重新计算。--谢杨逸衡，刘建龙，马晓辉 8/25 状态变为到货时，后面会变为招揽 --马晓辉 8/25 PC-打印 PDF文档格式调整(委托书，问诊单，结算单) --刘小虎 8/28，靳谦 8/31 PAD PDF文档格式调整(委托书，问诊单，结算单)--王美松 8/31 PC-签字预览 预览时如签字，跳转签字页面 --朱雪琼 8/30 PAD-签名 合同预览页面地址不对 --王美松 8/31 预览返回无效 --王美松 8/31 重签出错 --王美松 8/31 PC-调度看板 配件栏设计与后续页面修改 -刘小虎 8/27，潘海涛 8/29 PC-收银收款 “卡券”删除 --朱雪琼 8/31 结账信息的序号 --朱雪琼 8/31 PAD-新增预约 “预约详情”页面调整 --王美松 8/30 “三包车”标签删除 --王美松 8/30 “车型代码”取值错误 --王美松 8/30 “预约详情”中下方添加“提交”按钮 --王美松 8/30 预约跟进任务，立即产生 --刘建龙 9/3 客户的提醒 --刘建龙 9/3 预约成功 --刘建龙 9/3 工单结束后，一天后（可配置（靳谦 8/28））客户未评价，产生回访任务 --刘建龙 9/4 PAD-预约详情 跟进结果录入的“跟进方式”修改 --王美松 8/29 “跟进时间取值”改为“预计跟进时间”--王美松 8/29 “app对话”删除--王美松 8/29 PC-编辑保养规则 时间单位“年”改为“月” --潘海涛 8/29 添加“更多保养” --潘海涛 8/29，谭笑 8/27 保养招揽，交车完成触发招揽任务接口修改（按照保养规则） --刘建龙 9/3 交车完成按照保养建议生成待维修招揽，按照建议维修时间Group的生成多个任务 --刘建龙 9/3 PAD-联系任务 “预约备件到货招揽”改为“营销活动招揽” --王美松 8/29 PC-招揽任务 任务类型添加“营销活动招揽” --谭笑 8/27"

## 硬件变更
音响详单

## 热度图设计逻辑
Y轴
X轴
(0,0)
A
B