## 硬件详单
类别 | 硬件名称 | 模块数量 | 尺寸 | 包含部件 | 占用空间 | 安装要求 | 硬件提供者 | 是否已具备 | 预计交付日期 | 实际交付日期 | 备注
有感知 | 智能玻璃套件 | 3 | 1.35*1.2 | 触控电变玻璃 | 1.35m*1.2m |  | 易时科技 | √
|  |  |  | 底座 | 约0.3㎡ | 落地安装，需设计公司设计制作底座 | 易时科技
|  |  |  | 坚果投影仪 | 19.4cm*10.2cm*2.8cm |  | 易时科技
|  |  |  | 数字播放盒 | 20cm*15cm*6cm | 放置于洽淡桌底部，隐藏安装 | 易时科技 |  |  |  | 责任人暂定
| 互动吧台套件 | 3 | 55 | 55寸触摸屏 | 130.4cm*77.5cm*5.5cm | 嵌入于设计公司设计制作的底座上 | 易时科技 |  |  |  | 责任人暂定
|  |  |  | 吧台底座 | 约4㎡ |  | 易时科技 |  |  |  | 责任人暂定
| 数字卡台套件 | 7 | 18.5 | 18.5寸触摸屏 | 40.98cm*23.04cm | 屏幕横置并有合适倾斜角度 | 易时科技
|  |  |  | 内置摄像头 |  |  | 易时科技 |  |  |  | 责任人暂定
|  |  |  | 卡台底座 | 约0.5㎡ | 需设计公司提供底座样式 | 易时科技
| 人脸识别互动套件 | 1 | 46 | 46寸LED屏 | 130.4cm*77.5cm*5.5cm |  | 易时科技
|  |  |  | 人脸识别相机 |  |  | 易时科技
|  |  |  | 屏幕底座 | 约0.5㎡ | 设计公司设计制作底座，或使用电视架 | 易时科技
| 展厅LED点阵屏套件 | 1 | 16:09 | LED点阵大屏（P3） | 6.144m*3.456m |  | 易时科技
|  |  |  | 大屏控制器 | 50cm*30cm*4cm |  | 易时科技
|  |  |  | 数字播放盒 | 20cm*15cm*6cm |  | 易时科技
|  |  |  | 壁挂支架 |  | 壁挂/嵌入安装，需设计公司设计制作包围 | 易时科技
| 交车区LED点阵屏套件 | 1 |  | LED点阵大屏（P2） | 3.04m*1.71m |  | 易时科技
|  |  |  | 大屏控制器 | 50cm*30cm*4cm |  | 易时科技
|  |  |  | 数字播放盒 | 20cm*15cm*6cm |  | 易时科技
|  |  |  | 壁挂支架 |  | 壁挂/嵌入安装，需设计公司设计制作包围 | 易时科技
| SWE展示区LED屏套件 | 1 | 86 | 86寸LED屏 | 197cm*116cm*10cm |  | 易时科技
|  |  |  | 壁挂支架 |  | 壁挂/嵌入安装，需设计公司设计制作包围 | 易时科技
| 服务经理室看板套件 | 1 | 55 | 55寸LED屏 | 130.4cm*77.5cm*5.5cm |  | 易时科技
|  |  |  | 壁挂支架 |  | 壁挂于墙体合适位置 | 易时科技
| 服务办公室看板套件 | 1 | 55 | 55寸LED屏 | 130.4cm*77.5cm*5.5cm |  | 易时科技
|  |  |  | 壁挂支架 |  | 壁挂于墙体合适位置 | 易时科技
| 服务接待区看板套件 | 1 | 55 | 55寸LED屏 | 130.4cm*77.5cm*5.5cm |  | 易时科技
|  |  |  | 壁挂支架/吊顶安装 |  | 壁挂于墙体合适位置或吊顶安装 | 易时科技
| 销售经理室看板套件 | 1 | 55 | 55寸LED屏 | 130.4cm*77.5cm*5.5cm |  | 易时科技
|  |  |  | 壁挂支架 |  | 壁挂于墙体合适位置 | 易时科技
| 游戏体验新零售套件 | 1 |  | 一体化自助售货柜 | 183cm*120cm*86cm | 落体放置 | 易时科技
| 餐吧LED屏套件 | 2 | 42 | 42寸LED屏 | 102cm*61.3cm*5.5cm |  | 易时科技
|  |  |  | 吊顶支架 |  | 吊顶安装，每个屏幕有单独支架 | 易时科技
| 水吧LED屏套件 | 2 | 42 | 42寸LED屏 | 102cm*61.3cm*5.5cm |  | 易时科技
|  |  |  | 吊顶支架 |  | 吊顶安装，每个屏幕有单独支架 | 易时科技
| 儿童区SWE展示LED屏套件 | 1 | 86 | 86寸LED屏 | 197cm*116cm*10cm |  | 易时科技
|  |  |  | 壁挂支架 |  | 壁挂/嵌入安装，需设计公司设计制作包围 | 易时科技
| 售后智能取件柜 | 1 | 1 | 一体化自助取货柜 | 183cm*120cm*86cm | 落地放置 | 易时科技
| 亲子互动大屏套件（TC） | 1 | 46*3*3 | 46寸3*3拼接屏（屏距3.5mm） | 306.6cm*173.1cm*12.5cm |  | 易时科技
|  |  |  | 拼接屏控制器 |  |  | 易时科技
|  |  |  | 拼接屏支架 |  | 壁挂/嵌入安装，需设计公司设计制作包围 | 易时科技
|  |  |  | 儿童绘画相关部件（TC） | 绘画工具、扫描仪 | 部署位置设计公司与TC确认进行设计制作 | 易时科技
|  |  |  | 电脑主机 | 36.4*37.8*16.5（H*D*W）cm |  | 易时科技
|  |  |  | 人脸识别相机 |  | 部署在亲子互动大屏区域，获取操作者的人脸数据 | 易时科技
| 涂鸦大屏套件（TC） | 1 | 86 | 86寸触摸屏 | 197cm*116cm*10cm |  | 易时科技 |  |  |  | 内嵌人脸识别相机
|  |  |  | 壁挂支架 |  | 壁挂/嵌入安装，需设计公司设计制作包围 | 易时科技
|  |  |  | 涂鸦相关部件（TC） | 喷枪 | 部署位置设计公司与TC确认进行设计制作 | 易时科技
|  |  |  | 电脑主机 | 36.4*37.8*16.5（H*D*W）cm |  | 易时科技
| 零部件体验大屏套件（TC） | 1 | 86 | 86寸LED屏（安卓系统） | 197cm*116cm*10cm |  | 易时科技 |  |  |  | 内嵌人脸识别相机
|  |  |  | 壁挂支架 |  | 壁挂/嵌入安装，需设计公司设计制作包围 | 易时科技
|  |  |  | 零部件相关部件（TC） | 零部件及感应组件 | 部署位置设计公司与TC确认进行设计制作 | 易时科技
| 精品选购大屏套件（TC） | 2 | 55 | 55寸触摸屏（安卓系统）*4 | 190cm*83.5cm*7cm |  | 易时科技 |  |  |  | 内嵌人脸识别相机
|  |  |  | 壁挂支架*4 |  | 壁挂安装 | 易时科技
| 智慧门店游戏（TC） | 1 | 32 | 32寸触摸屏（安卓系统） | 78cm*40cm*5cm |  | 易时科技 |  |  |  | 内嵌人脸识别相机
|  |  |  | 屏幕底座 | 约0.5㎡ | 需设计公司提供底座样式 | 易时科技
| 超级试驾验证套件 | 1 |  | 人脸识别相机 |  | 影响覆盖超级试驾验证区，保障人脸清晰 | 易时科技 |  |  |  | 是否易时包干？
|  | 6 |  | 车牌识别相机 |  | 安装在立体停车库一层 | 易时科技
| 光粒子成像终端 | 1
无感知 | wifi探针 | 60 |  | AP |  | 需提供强、弱电接入，吸顶或嵌入安装 | 易时科技
|  | 1 |  | AC |  | 放置于机房的机柜当中 | 易时科技
|  | 6 |  | 交换机 |  | 按照需要放置，需强弱电接入 | 易时科技
| 人脸识别套件 | 20 |  | 人脸识别相机 |  | 1.安装在合适位置覆盖展厅主入口 2.覆盖展厅一层全部客户活动区域 3.部署于展厅四层主要入口等 | 易时科技
|  |  |  | 相机电源 |  |  | 易时科技
|  |  |  | 相机电源 |  |  | 易时科技
| 环视球机套件 | 2 |  | 环视球型相机 |  | 吊顶或侧挂安装，安装位置可覆盖目标监控区域 | 易时科技
|  |  |  | 相机支架 |  |  | 易时科技
|  |  |  | 相机支架 |  |  | 易时科技
| 流量统计套件 | 1 |  | 双目相机 |  | 展厅入口门框处吸顶安装 | 易时科技
|  |  |  | 相机电源 |  |  | 易时科技
| 维修工位监控套件 | 14 |  | 高清相机 |  | 安装于机修车间维修工位，吊顶安装 | 易时科技
|  |  |  | 相机支架 |  |  | 易时科技
|  |  |  | 相机电源 |  |  | 易时科技
| 进厂迎宾套件 | 1 |  | 车牌识别相机 |  | 安装于服务区通道入口，保障所有入场车辆信息获取 | 易时科技
|  |  |  | 地感线圈 |  |  | 易时科技
|  |  |  | 像机电源 |  |  | 易时科技
|  |  |  | 抓拍机吊杆 |  |  | 易时科技
|  |  |  | 相机支架 |  |  | 易时科技
| 离场确认套件 | 1 |  | 车牌识别相机 |  | 安装于园区出口，保障所有离开车辆信息获取 | 易时科技
|  |  |  | 地感线圈 |  |  | 易时科技
|  |  |  | 像机电源 |  |  | 易时科技
|  |  |  | 抓拍机立杆 |  |  | 易时科技
|  |  |  | 相机支架 |  |  | 易时科技
| 服务器机房 | 1 |  | 12U标准机柜，不间断电源 |  | 设计在展厅一层中间位置，机房常开空调保证恒温恒湿
Note on E29: 需确认安装方式
Note on F39: 作者: 尺寸待定

## 内容划分
编号 | 空间模块 | 模块数量 | 部署位置 | 展示内容说明 | 内容提供者 | 是否已具备 | 预计交付日期 | 实际交付日期 | 备注
1 | 智能玻璃套件 | 3 | 一层洽谈区 | 静默状态呈透明玻璃状态 | 易时科技 | √ | 2018-06-30
|  |  |  | 按需控制播放广宣内容 | SGMW项目组 |  | 2018-06-30 |  | 广告科苟洪东
|  |  |  | 销售顾问洽谈选择的呈现内容，车型展示、竞品比对、金融方案 | Smart360 |  | 2018-06-30
2 | 互动吧台套件 | 3 | 一层数字体验区 | 车型配置器 | TC |  | 2018-06-30
|  |  |  | 车型动态展示 | TC浩拓 |  | 2018-06-30
|  |  |  | 趣味画车游戏 | 易时科技orTC |  | 2018-06-30
|  |  |  | 静默状态下播放广宣内容（530、510推广视频），感知操作跳转到主页面，主页面可选择进入不同的模块,游戏模块、车型动态视频展示模块（依据素材待定）、车型配置模块（五菱提供样式要求，易时负责制作） | 易时科技 |  | 2018-06-30
3 | 数字卡台套件 | 9（7） | 一层每个展位旁 | 静默状态呈现当前展示车型动态效果（530、510、360、310、730） | TC浩拓 |  | 2018-06-30
|  |  |  | 感知操作跳转至车型配置器 | Smart360 |  | 2018-06-30
4 | 人脸识别互动套件 | 1 | 一层楼梯旁 | 静默状态播放当前实时视频画面 | 易时科技 | √ | 2018-06-30
|  |  |  | 感知操作变更为实时捕捉电视前视频画面，人脸带有追踪框，根据识别出的年龄、性别推送有趣的对话 | 易时科技 |  | 2018-06-30
5 | 展厅LED点阵屏套件 | 1 | 楼梯对面 | 播放品牌介绍背书、当季主推车型视频、当前活动等广宣内容 | SGMW项目组 |  | 2018-06-30 |  | 广告科苟洪东
|  |  |  | 可按需播放指定的内容（视频、幻灯片等）/车友会 | 经销商 |  | 2018-06-30 |  | 经销商
6 | 交车区LED点阵屏套件 | 1 | 一层交车区 | 播放品牌介绍、车型展示等广宣内容、入会及权益介绍 | SGMW项目组 |  | 2018-06-30 |  | 广告科苟洪东
|  |  |  | 可按需播放指定的内容包括背景、音乐等（定制化交车） | SGMW项目组 |  | 2018-06-30 |  | 经销商
7 | SWE展示区LED屏套件 | 1 | 一层SWE展示区内 | 播放SWE相关广宣内容、厂内造车相关视频、设备使用培训 | SGMW项目组 |  | 2018-06-30 |  | 廖小凤
8 | 游戏体验新零售套件 | 1 | 一层洽谈区旁 | 静默播放互动介绍及广宣内容 | SGMW项目组 |  | 2018-06-30 |  | 广告科苟洪东
|  |  |  | 感知跳转至游戏介绍及开始页面，达到一定积分可换取奖品，售货柜自动打开取奖品，C端积分消费 | 易时科技 |  | 2018-06-30
9 | 餐吧LED屏套件 | 2 | 四层餐吧 | 维修看板展示在修车辆维修进度及实时视频 | 易时科技
|  |  |  | 电影娱乐 | SGMW项目组 |  | 2018-06-30 |  | 经销商
10 | 水吧LED屏套件 | 2 | 四层水吧 | 其中一块为客休区看板，展示在修车辆维修进度及实时视频 | 易时科技 |  | 2018-06-30
|  |  |  | 电影娱乐、广宣 | SGMW项目组 |  | 2018-06-30 |  | 经销商
11 | 儿童区SWE展示LED屏套件 | 1 | 四层儿童体验区 | 播放SWE相关广宣内容、厂内造车相关视频、设备使用培训 | SGMW项目组 |  | 2018-06-30 |  | 廖小凤
12 | 售后智能取件柜 | 1 | 一层机修车间 | 提供售后备件的自助式取货，扫描工单上的二维码或输入取件码进行取件，货柜管理系统可以实时查看物品存量，并自定义库存预警，提醒管理人员补货 | 易时科技 |  | 2018-06-30
13 | 亲子互动大屏套件 | 1 | 四层儿童体验区 | 儿童绘画扫描上传到屏幕用车场景中，点击加速行驶，行驶中传递汽车安全知识 | TC浩拓 |  | 2018-06-30
14 | 涂鸦大屏套件 | 1 | 四层儿童体验区 | 选择车身颜色，拿起红外喷枪，对车身进行涂鸦，效果分享带走 | TC浩拓 |  | 2018-06-30
15 | 零部件体验大屏套件 | 1 | 一层数字体验区 | 触摸零部件跳出动感零部件介绍视频 | TC浩拓 |  | 2018-06-30
16 | 精品选购大屏套件 | 2 | 二层精品展示区 四层客户休息区 | 用户走到屏幕前滑动选取感兴趣的精品附件，拖动加装效果展示，点击购买加入购物车，扫码支付、分享 | TC浩拓 |  | 2018-06-30
17 | 智慧门店游戏 | 1 | 四层客户休息区 | 智慧门店经营游戏入门视频播放 | TC浩拓 |  | 2018-06-30
18 | AR看车 |  | 一楼展厅 | 扫码显示透视效果图、动态视频 | TC浩拓 |  | 2018-06-30
19 | 超级试驾验证套件 | 1 | 超级试驾区 | 调取预约信息进行人脸识别验证 | 易时科技 |  | 2018-06-30
20 | 服务经理室看板套件 | 1 | 服务经理办公室 | 维修车间调度看板，展示当前维修车间整体产能情况 | 易时科技 |  | 2018-06-30
21 | 服务办公室看板套件 | 1 | 服务顾问办公室 | 服务顾问看板，展示预约及进厂车辆状况 | 易时科技 |  | 2018-06-30
22 | 服务接待区看板套件 | 1 | 服务接待通道 | 智能迎宾看板，展示当天预约、进厂车辆及进厂车欢迎信息 | 易时科技 |  | 2018-06-30
23 | 销售经理室看板套件 | 1 | 销售经理办公室 | 展示智慧门店各类业务过程&统计数据，销售预约信息 | 360 |  | 2018-06-30
24 | 总经理室看板套件 | 1 | 总经理办公室 | 指挥中心看板，展示智慧门店各类业务过程&统计数据，包括销售日报、售后日报、店内触点图表 | 易时科技 |  | 2018-06-30
25 | wifi探针 |  |  | 辅助工具 | 易时科技 |  | 2018-07-01
26 | 人脸识别套件 |  |  | 辅助工具 | 易时科技 |  | 2018-07-02
27 | 环视球机套件 |  |  | 辅助工具 | 易时科技 |  | 2018-07-03
28 | 流量统计套件 |  |  | 辅助工具 | 易时科技 |  | 2018-07-04
29 | 维修工位监控套件 |  |  | 辅助工具 | 易时科技 |  | 2018-07-05
30 | 进厂迎宾套件 |  |  | 辅助工具 | 易时科技 |  | 2018-07-06
31 | 离场确认套件 |  |  | 辅助工具 | 易时科技 |  | 2018-07-07

## Sheet4
类别 | 触点硬件 | 数量 | 尺寸 | 位置 | 内容设计 | 内容提供 | 数据收益
展示类 | 智能玻璃套件 | 3 | 1.35*1.2cm | 展厅洽谈区 | 静默状态呈透明玻璃状态，销售顾问洽谈选择的呈现内容，车型展示、竞品比对、金融方案 | Smart360
| 光粒子成像终端 | 1 |  | 展厅接待区 | 530动态3D展示 | Smart360
| 数字卡台套件 | 9 | 18.5 | 展厅车旁 | 静默状态呈现当前展示车型动态效果，感知操作跳转至车型配置器、竞品对比 | TC浩拓
| 展厅LED点阵屏套件 | 1 |  | 一二楼梯口 | 播放品牌介绍背书、当季主推车型视频、当前活动等广宣内容，车友会定制内容播放 | SGMW广告科
| 交车区LED点阵屏套件 | 1 |  | 交车区 | 播放品牌介绍、车型展示等广宣内容、入会及权益介绍 | SGMW广告科
| SWE展示区LED屏套件 | 1 | 86 | 展厅品牌体验区 | 播放SWE相关广宣内容、厂内造车相关视频、设备使用培训 | SGMW项目组
| 餐吧LED屏套件 | 2 | 42 | 四楼用户之家 | 一块维修看板展示在修车辆维修进度及实时视频，另一块展示电影娱乐 | 易时&经销商
| 水吧LED屏套件 | 2 | 42 | 四楼用户之家 | 一块为维修看板，展示在修车辆维修进度及实时视频，另一块展示电影娱乐 | 易时&经销商
| 儿童区SWE展示LED屏套件 | 1 | 86 | 四楼儿童馆 | 播放SWE相关广宣内容、厂内造车相关视频、设备使用培训 | SGMW项目组
互动类 | 互动吧台套件 | 3 | 55 | 展厅数字体验区 | 静默状态播放广宣，感知跳转到主界面选择不同模块、车型配置器、画车获金币小游戏（易时）、竞品对比、 | 易时&浩拓 | FaceID、OpenID
| 人脸识别互动套件 | 1 | 46 | 展厅楼梯口 | 静默状态播放当前实时视频画面，当人靠近识别人脸推送对应的趣味小对话 | 易时 | FaceID
| 游戏体验新零售套件 | 1 | 0 | 展厅品牌体验区 | 静默播放互动介绍及当季主推车型广告（530、510、360），画车获取金币，宝币兑换礼品 | 易时 | FaceID、OpenID、礼品销量
| 亲子互动大屏套件 | 1 | 46*3*3 | 四楼儿童馆 | 儿童绘画扫描上传到屏幕用车场景中，点击加速行驶，行驶中传递汽车安全知识 | TC浩拓 | OpenID、车型偏好
| 涂鸦大屏套件 | 1 | 86 | 四楼儿童馆 | 选择车身颜色，拿起红外喷枪，对车身进行涂鸦，效果分享带走 | TC浩拓 | 人脸ID对应的微信openID、意向颜色、贴纸、游戏时长
| 零部件体验大屏套件 | 1 | 86 | 展厅数字体验区 | 触摸零部件跳出动感零部件介绍视频 | TC浩拓 | 人脸ID对应的零件编号（时长）、UV
| 精品选购大屏套件 | 4 | 55 | 二楼精品选购区 | 用户走到屏幕前滑动选取感兴趣的精品附件，拖动加装效果展示，点击购买加入购物车，扫码支付、分享 | TC浩拓 | 人脸ID对应的加入购物车openID/手机号、PV（时长）、UV、购物车清单
| 智慧门店游戏 | 1 | 32 | 四楼用户之家 | 智慧门店经营游戏入门视频播放 | TC浩拓 | 人脸ID对应的游戏时长、虚拟门店等级、金币
| AR看车 |  |  | 一楼数字体验区 | 扫码显示透视效果图、动态视频 | TC浩拓 | openID、PV、UV
业务类 | 超级试驾验证套件 | 1 |  | 自助试驾区 | 调取预约信息进行人脸识别验证 | 易时
| 服务经理室看板套件 | 1 | 55 | 服务经理办公室 | 维修车间调度看板，展示当前维修车间整体产能情况 | 易时 | 工位等待时长、工种作业时长、技师的准时交车率、车间准时交车率
| 服务办公室看板套件 | 1 | 55 |  | 服务顾问看板，展示预约及进厂车辆状况 | 易时
| 服务接待区看板套件 | 1 | 55 | 服务接待区 | 智能迎宾看板，展示当天预约、进厂车辆及进厂车欢迎信息 | 易时
| 销售经理室看板套件 | 1 | 55 | 销售经理办公室 | 展示智慧门店各类业务过程&统计数据，销售预约信息 | 易时
| 总经理室看板套件 | 1 | 55 | 总经理办公室 | 指挥中心看板，展示智慧门店各类业务过程&统计数据，包括销售日报、售后日报、店内触点图表 | 易时
| 售后智能取件柜 | 1 | 1 | 一楼维修车间 | 提供售后备件的自助式取货，扫描工单上的二维码或输入取件码进行取件，货柜管理系统可以实时查看物品存量，并自定义库存预警，提醒管理人员补货 | 易时 | 领料明细、使用量、配件领用占比
| 进厂迎宾套件 | 1 |  | 服务接车通道 | 车牌识别显示欢迎词 | 易时 | 进店车流量、预约进厂率
辅助类 | wifi探针 | AP60、AC1、交换机6 |  | 店内覆盖 | 信息采集：采集用户MAC地址及对应的 | 易时 | 手机MAC地址、WiFi流量（手机号码、其他手机APP使用情况？）
| 人脸识别套件 | 20 |  | 店内覆盖 | 信息采集：采集人脸信息，辅助销售助手业务 | 易时 | 人脸ID、用户轨迹
| 环视球机套件 | 2 |  | 店内覆盖 | 信息采集：店内视频监控 | 易时
| 流量统计套件 | 1 |  | 入口 | 信息采集：店内流量监控 | 易时 | 进店客流量
| 维修工位监控套件 | 14 |  | 维修车间覆盖 | 信息采集：维修进度看板监控视频支持，透明车间 | 易时
| 离场确认套件 | 1 |  | 出口 | 信息校验 | 易时 | 离厂车牌、离厂量、在厂总时长

## 数据采集
触点名称 | 数据收益
汽车涂鸦 | 人脸ID对应的微信openID、意向颜色、贴纸、游戏时长
亲子互动 | 扫描画纸后父母的微信openID、意向车型
AR | 微信openID、PV、UV
部件展示 | 人脸ID对应的零件编号（时长）、UV
精品选购 | 人脸ID对应的加入购物车openID/手机号、PV（时长）、UV、购物车清单
在线游戏 | 人脸ID对应的游戏时长、虚拟门店等级、金币
WIFI探针 | MAC地址数量、出现时间
流量统计相机 | 展厅入口进、出流量
互动吧台 | 人脸ID对应的意向车型、扫码后的微信openID
数字卡台 | 人脸ID对应的意向车型、配置清单、扫码后的微信openID
人脸识别互动 | 体验的人脸ID
游戏体验自助货柜 | 体验的人脸ID、货物销量（受欢迎程度）、扫码后的微信openID/系统用户名
超级试驾验证套件 | 参与试驾的人脸ID
展厅人脸识别相机 | 人脸ID、轨迹（分层分区）、驻留时长
进厂车牌识别 | 进厂车牌、进厂量、预约进厂率、进店高峰时段
机修工位车牌识别 | 进出工位时间、工位使用频次、工位使用时长、工位周转率
维修调度看板 | 派工、维修、质检等车间生产关键环节时间点
工位等待时长、工种作业时长、技师的准时交车率、车间准时交车率
维修领料验证 | 领料时间、领料人、配件工单满足率
售后智能取货柜 | 领料时间、领料人、使用量、配件领用占比
离厂车牌识别 | 离厂车牌、离厂量、在厂总时长

## 数据明细
类别 | 硬件名称 | 采集数据
有感知 | 智能玻璃套件
| 互动吧台套件 | 人脸ID对应的意向车型、扫码后的微信openID
| 数字卡台套件 | 人脸ID对应的意向车型、配置清单、扫码后的微信openID
| 人脸识别互动套件 | 人脸ID、时间、位置(设备编号)
展厅LED点阵屏套件
交车区LED点阵屏套件
SWE展示区LED屏套件
服务经理室看板套件
服务办公室看板套件
服务接待区看板套件
销售经理室看板套件
| 游戏体验新零售套件 | 人脸ID、时间、位置(设备编号)、OpenID
餐吧LED屏套件
水吧LED屏套件
儿童区SWE展示LED屏套件
| 售后智能取件柜 | 人脸ID、时间、位置(设备编号)、领料时间、领料、领料数量、配件编号
| 亲子互动大屏套件（TC） | 人脸照片、时间、位置(设备编号)及相关内容数据
| 涂鸦大屏套件（TC） | 人脸照片、时间、位置(设备编号)及内容数据
| 零部件体验大屏套件（TC） | 人脸照片、时间、位置(设备编号)及内容数据
| 精品选购大屏套件（TC） | 人脸照片、时间、位置(设备编号)及内容数据
| 智慧门店游戏（TC） | 人脸照片、时间、位置(设备编号)及内容数据
| 超级试驾验证套件 | 人脸ID、时间、位置(设备编号)
光粒子成像终端
无感知 | wifi探针 | mac地址、连接时间
| 人脸识别套件 | 人脸ID、时间、位置(设备编号)
| 环视球机套件 | 监控视频
| 流量统计套件 | 进场标志、进场时间、出场标志、出场时间
| 维修工位监控套件 | 进、出工位时间、车牌
| 进厂迎宾套件 | 进场车牌、进场时间
| 离场确认套件 | 离场车牌、离场时间

## config (hidden)
五菱项目组
易时科技
Smart360
TC浩拓