## 汇总
序号 | 事项 | 事项描述 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间
1 | OBD开发 | OBD按照原方案，不考虑与诊断仪的对接 |  | 2018-09-07
2 | 即时通讯，隐藏 |  |  |  | 9月14
3 | C端H5与360对接 | 请360给出计划 |  | ？？？
4 | 指挥中心看板URL及数据 | 请360给出计划 |  | ？？？
5 | 线上支付，隐藏 |  |  | ？？？
6 | Bug关闭 | 后面会提供一个jira账号给顾经理跟踪Bug |  | 2018-09-07
7 | 服务活动对接 |  |  | 数据过来后，1周
8 | 维修履历对接 |  |  | 2018-09-07
9 | 索赔对接 | 方案与IT探索阶段，目标是9月20日完成 |  | 2018-09-20
10 | 数据从生产环境导入测试环境，进行验证 |  |  | 2018-09-10
11 | 生产环境部署 |  |  | 2018-09-07
12 | 设备安装 |  | 2018-09-07 | 2018-09-15
13 | 提交用户操作手册 |  |  | 2018-09-15
14 | 角色权限 | 系统操作权限分配 |  | 2018-09-09
15 | 用户设置 | 添加用户，设置用户的角色 |  | 2018-09-09
16 | 系统 | 数据检查、程序检查 |  | 2018-09-09
17 | 用户培训 |  |  | 2018-09-10
18 | 上线 |  |  | 2018-09-15
19
20
21
22
23
24

## 跟进事项
人员 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2018-08-04 | 2018-08-05 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-11 | 2018-08-12 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 2018-08-18 | 2018-08-19 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 2018-08-25 | 2018-08-26 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 2018-09-01 | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-16 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-23 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 2018-10-06 | 2018-10-07 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2018-10-13 | 2018-10-14 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 2018-10-28 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-03 | 2018-11-04 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14
| 43313 | 43314 | 43315 | 43316 | 43317 | 43318 | 43319 | 43320 | 43321 | 43322 | 43323 | 43324 | 43325 | 43326 | 43327 | 43328 | 43329 | 43330 | 43331 | 43332 | 43333 | 43334 | 43335 | 43336 | 43337 | 43338 | 43339 | 43340 | 43341 | 43342 | 43343 | 43344 | 43345 | 43346 | 43347 | 43348 | 43349 | 43350 | 43351 | 43352 | 43353 | 43354 | 43355 | 43356 | 43357 | 43358 | 43359 | 43360 | 43361 | 43362 | 43363 | 43364 | 43365 | 43366 | 43367 | 43368 | 43369 | 43370 | 43371 | 43372 | 43373 | 43374 | 43375 | 43376 | 43377 | 43378 | 43379 | 43380 | 43381 | 43382 | 43383 | 43384 | 43385 | 43386 | 43387 | 43388 | 43389 | 43390 | 43391 | 43392 | 43393 | 43394 | 43395 | 43396 | 43397 | 43398 | 43399 | 43400 | 43401 | 43402 | 43403 | 43404 | 43405 | 43406 | 43407 | 43408 | 43409 | 43410 | 43411 | 43412 | 43413 | 43414 | 43415 | 43416 | 43417 | 43418
贺武江 | [26 empty] | 智慧服务硬件部分管理后台操作手册
刘小虎 | [9 empty] | 截止8月19日，没有完成的功能的备选方案 | [5 empty] | 组织售后流程（设计、开发、测试），小虎演示 | [10 empty] | 发送app支付流程确认； 缺件原型； 配件栏设计与后续页面修改 -刘小虎 8/27 | PDF文档格式调整(委托书，问诊单，结算单)
高源 | [13 empty] | 指挥中心看板原型设计修原型设计，且与甲方确认 |  |  | 指挥中心看板原型设计修原型设计，且与甲方确认 |  |  |  | 指挥中心看板二级页面原型设计完成 |  |  | 信发首页原型设计完毕 | [11 empty] | 智慧服务硬件部分管理后台原型设计和PRD文档
蔡宁 | [22 empty] | 指挥中心看板二级页面设计完毕 | 信发首页平面设计完毕
刘建龙 | [9 empty] | 创建单独信发项目、部署 |  |  | 1、上上签接口 | 异地新顾客(变更规则，取最近N次的维修履历，每次的间隔时间大于等于M天，且每次都是当前经销商) |  | 自动调度，区分出来钣喷 | 营销活动接口开发 服务活动接口开发 服务产品包接口开发 |  |  |  | 线上支付对接（确认时间） | 信发相关内容修改完毕--8.22走读内容 |  | 1、消息推送接口； 2、消息查看关闭接口； 3、单独、批量分派调整接口，增加发送消息功能； 4、客户信息、车辆信息取值统一 ； 5、 技师分派未触发自动调度； 6、 如果有车超时维修时，后续车辆变为待派工 |  |  | 待接待车辆取数据接口修改，增加四种服务顾问取值 | 点击领料开始，通知仓库管理员备货； 360支付回调调用消息接口调整，调整某一条的状态； 调用消息推送接口； 活动类型选择为生日时，需要判断车主生日 --刘建龙 8/28 | 1.经销商用户管理（添加用户，用户角色分派） 2.主机厂用户管理（添加用户，用户角色分派） |  | 维修履历定时任务： 1、调取解析数据包的任务(取数据包，存入卓越临时表)； 2、调用解析数据的存储过程(从卓越表解析到易时表的存储过程)； 3、 销售交车调用售后接口生成任务； 4、超时消息定时任务：待接待车辆超时未接待后，每分钟对未推送的超时车辆推送一次提醒消息 生成招揽任务（任务按车，专属服务顾问招揽）；调用360接口发送C端提醒（360批量发送消息）--刘建龙 8/31 “钣喷促销”类型车辆选择条件取最近三个月（时间可配置（靳谦 8/28））标记了钣喷但未钣喷工单的车辆 --刘建龙 8/31 |  |  | 预约跟进任务，立即产生 --刘建龙 9/3 客户的提醒 --刘建龙 9/3 预约成功 --刘建龙 9/3 保养招揽，交车完成触发招揽任务接口修改（按照保养规则） --刘建龙 9/3 交车完成按照保养建议生成待维修招揽，按照建议维修时间Group的生成多个任务 --刘建龙 9/3 | 工单结束后，一天后（可配置（靳谦 8/28））客户未评价，产生回访任务 --刘建龙 9/4
谭笑 | [9 empty] | 1、初始化数据，准备数据 2、单独信发项目菜单配置 | [6 empty] | 与smart360对接数据,指挥中心看板的数据 |  |  | 工时的维修类型与微软对接 | 二级页面数据对接（还差 :增值业务产值:(保险 金融，商城订单-精品)；实销、订单如何区分；评价；零部件排名-TC；） | 1、标签算法开发完毕 2、卓越数据库比对 |  | 1、消息的数据库表创建； | 添加中断原因记录表； 待办事项类型配置； 消息推送表加参数1字段； 活动类型“喷漆促销”删除 --谭笑 8/25 |  | 任务类型添加“营销活动招揽” --谭笑 8/27" |  | “服务内容”取值修改为预约内容 --谭笑 8/29 |  | 1、从卓越表解析到易时表的存储过程； 2、调度看板上的数据逻辑视图调整； 3、故障模式改为下拉,工单详情的配件的故障模式数据整理（从索赔系统中取：配件编号—>故障件号—>故障模式代码(多选1)—>故障模式）
靳谦 | [8 empty] | 1、设备改为信发设备 | [7 empty] | PC端客户标签展示功能开发； 指挥中心大屏首页开发完毕； | [7 empty] | 1、指挥中心看板二级页面，开发完毕；--部分数据未取到 2、预约、问诊、委托书标签添加，营销活动后台 |  |  | 工单结束后，一天后（可配置（靳谦 8/28））客户未评价，产生回访任务 --刘建龙 9/4 |  |  | 1、登录页相关修改（登录需要弹出错误提示 ;右上角倒计时删除 ;“Username”,“Password”改为“用户名”，“密码”;“登录按钮”放在中间）； 2、待办事项相关修改(取值等于显示的数值相加（索赔数量待确认）;点击后，回到首页;去掉“查看全部”)； 3、消息功能的添加(1.点击消息，进入列表页查看 --靳谦 8/31 2.消息推送后，PC和PAD同时收到消息，,PC进入列表页，PAD点击后进入编辑页 --刘建龙 8/24，王美松 8/24，靳谦 8/31)；--小美 4、PC-服务顾问分派的相关修改； 5、PC-待接待车辆修改； 6、PC-新车PDI--经销商显示为经销商名字； 7、收银收款、底部样式调整； 8、维修项目代码由带出改为手动选择（PC,PAD都要改） 9、编辑pdi工单预览后，再保存，会存在两条单子； 10、收银收款“销账标记”按钮去掉，新增 保存”按钮； 11、结算单底部“推送”按钮删除； 12、消息提醒弹出提示框； PDF文档格式调整(委托书，问诊单，结算单) --刘小虎 8/28，靳谦 8/31
朱雪琼 | [24 empty] | C端H5开发完毕(包括签名)-未对接 |  |  | 编辑页样式调整 --朱雪琼 8/28 “车型代码”改为“车型”选择 --朱雪琼 8/28 “车型平台”、“车型代码”调整为可多选，并在下拉框添加输入查询功能,车型代码可选择全部(车型平台与车型代码联动) --朱雪琼 8/28 “附件”删除 --朱雪琼 8/28 “活动代码”隐藏 --朱雪琼 8/28 “备件”选择改为“配件选择”，“工时”，“配件”非必填 “优惠金额”，“优惠折扣”删除 --朱雪琼 8/28 “活动详情”删除 --朱雪琼 8/28 列表序号修改 --朱雪琼 8/28 查询条件添加活动开始、结束时间 --朱雪琼 8/28 | 接待车辆时弹出窗口（预约、未关闭的委托书，营销活动，技术活动） --朱雪琼 8/29，王美松 8/31 新建选择工单类型时弹出具体详情，服务顾问选择维修项目 --朱雪琼 8/29，王美松 8/31 问诊单、服务委托书中维修项目和配件明细的“服务活动提示”、“3R手动”，“3R履历”删除 --朱雪琼 8/29 | 预览时如签字，跳转签字页面 --朱雪琼 8/30 | “卡券”删除 --朱雪琼 8/31 结账信息的序号 --朱雪琼 8/31 迎宾看板：预约显示调整显示一列，字体变大，10秒轮播一次 --朱雪琼 8/31 客休看板： 按照迎宾看板样式修改 --朱雪琼 8/31 “洗车中”数据隐藏 --朱雪琼 8/31 服务接待看板： “服务顾问名称”显示五个汉字 --朱雪琼 8/31 接收websocket,做业务处理，判断关闭摄像头或继续拍照,登录过后，在界面上显示技师头像 --朱雪琼 8/31
谢杨逸衡 | [14 empty] | 道闸供应商对接--不能测试 |  | OBD字段对接以及接口开发完毕 | [10 empty] | 点击领料开始，通知仓库管理员备货 |  | 4：识别到人脸用websocket传回终端 --谢杨逸衡 8/30 | 从SFTP上取数据包，存入卓越临时表； 维保消息功能同步到备件； 车辆进厂调用车牌摄像头接口（调整迎宾，待接待车辆、调用消息推送接口(刘建龙)）
潘海涛 | [8 empty] | 1、网页上传进度； 2、节目单、设备中加分辨率字段，做节目单下发到对应可显示分辨率的设备 | 节目单预览 |  |  |  | 增加手动调度 | [8 empty] | 信发修改的相关内容开发完毕 |  | 调度看板相关修改调整完毕； |  |  | 如果工单为保修，显示故障模式，并且为必填 保养检查内容改为检查内容，如果是Pdi工单，就显示为检查项目 添加中断原因记录表 点击领料开始，通知仓库管理员备货； “工位”改成“工单类型” | 添加“车型平台” --潘海涛 8/29 “车型平台”、“车型代码”调整为可多选，并在下拉框添加输入查询功能,车型代码可选择全部(车型平台与车型代码联动) --潘海涛 8/29 配件栏设计与后续页面修改 -刘小虎 8/27，潘海涛 8/29 时间单位“年”改为“月” --潘海涛 8/29 添加“更多保养” --潘海涛 8/29，谭笑 8/27
杨海月
孙国涛 | [16 empty] | 1、:信发节目单，设备重新启动监听，设置默认页面 2:信发系统开机启动节目单id发送 | [12 empty] | 有感拍照： 1：拍照功能 --孙国涛 8/30 2：上传照片，拿到URL --孙国涛 8/30 3：调用人脸识别接口，关闭摄像头 --孙国涛 8/30
王美松 | [12 empty] | 上上签PAD完成 |  |  |  | 1、标签PAD展示 2、性能优化、BUG修改 | [6 empty] | PAD端消息处理逻辑 |  |  | 车牌扫描：如有车牌，隐藏拍照图标，如无则不隐藏 --王美松 8/27 | 待接待逻辑(车辆信息完整时，显示待接待车辆;待接待时间1-4分显示为蓝色；待接待时间>=5分显示为红色，并提醒专属服务顾问接待（刘建龙）；有预约推预约服务顾问>专属服务顾问>本店最后一次进店接待服务顾问>本店随机选择服务顾问；)-（刘建龙）； 待接待车辆超时20分钟未接待，自动从列表消失； 接收一次推送消息，如果类型是15(带接待超时提醒)则，则重新刷新待接待车辆状态 按照本车最后一张工单显示送修者信息 --王美松 8/28 | 跟进结果录入的“跟进方式”修改 --王美松 8/29 “跟进时间取值”改为“预计跟进时间”--王美松 8/29 “app对话”删除--王美松 8/29 “预约备件到货招揽”改为“营销活动招揽” --王美松 8/29 | “预约详情”页面调整 --王美松 8/30 “三包车”标签删除 --王美松 8/30 “车型代码”取值错误 --王美松 8/30 “预约详情”中下方添加“提交”按钮 --王美松 8/30 | 1、调度看板无法跳转； 2、维修项目代码由带出改为手动选择（PC,PAD都要改） 3、车牌文本框后的相机图标修改 4、编辑pdi工单预览后，再保存，会存在两条单子 接待车辆时弹出窗口（预约、未关闭的委托书，营销活动，技术活动） --朱雪琼 8/29，王美松 8/31 新建选择工单类型时弹出具体详情，服务顾问选择维修项目 --朱雪琼 8/29，王美松 8/31 结算服务，结算信息有时会未带入 --王美松 8/31 PAD PDF文档格式调整(委托书，问诊单，结算单)--王美松 8/31 合同预览页面地址不对 --王美松 8/31 预览返回无效 --王美松 8/31 重签出错 --王美松 8/31
李苗苗 | [16 empty] | 1、预约项目、配件匹配开发 2、性能优化、BUG修改
马晓辉 | [15 empty] | 上线准备工作计划 | 生产环境准备 | [7 empty] | 生产环境部署完毕 |  |  |  | 1.经销商用户管理（添加用户，用户角色分派） 2.主机厂用户管理（添加用户，用户角色分派） | 数据加载慢 PC和PAD | [6 empty] | 索赔规则整理，提交给我五菱IT陈桉楠

## 跟进事项明细0822
"信发-节目管理： “内容”改为“节目” --潘海涛 08/23 “系统设置”改为“节目管理” --潘海涛 08/23 “新建”状态改为“待审核” --谭笑 08/23 素材新增两个字段：上传者，尺寸 --谭笑,潘海涛 08/23 上传超大附件，并显示进度。支持断点续传 --暂不实现 选择素材类型后，直接打开对应素材库及对应的素材类型，不需要用户重复选择 --潘海涛 08/23 “关闭素材库”按钮删除 --潘海涛 08/23 “内部网页”改为“节目” --潘海涛 08/23 “包名”改成“第三方应用” --谭笑 08/23 “选择”添加超链接 --潘海涛 08/23 BUG1：素材图片无法预览 --刘建龙 08/23 BUG2：同一张图片可以选择多次 --潘海涛 08/23 信发-模板管理列表：页面添加分辨率、创建者、更新时间字段。按创建时间倒序排列 --潘海涛 08/23 设备管理表加分辨率 --谭笑，靳谦 08/23 “增加”改为“新增播放区” --潘海涛 08/23 “名称”改为“播放区”，实时显示拖放的“播放区”尺寸 --潘海涛 08/23 信发-审核： “拒绝”改为“驳回”，驳回时需要录入备注(全局统一) --谭笑 08/23 信发-节目单： 新增“播放开始时间”，“播放结束时间”查询条件，可查询时间段内有效的节目单 --潘海涛 08/23 播放时间变更为2列：“播放开始时间”，“播放结束时间” --潘海涛 08/23 新增“创建者”，“创建时间” --谭笑，潘海涛 08/23 新增设备类型下拉选项 --谭笑，潘海涛 08/23 选择“设备类型后”，自动筛选对应的下发设备对象 --刘建龙 08/23 信发设备管理改为其他设备管理,异常设备管理改为信发设备管理 --靳谦 08/23 异常设备管理：新增两列“当前节目单”，“节目单预览” --靳谦 08/23 页面变更为“首页”，取代“原有工作台”页面 --高源，蔡宁 08/24 权限： 1.经销商用户管理（添加用户，用户角色分派） --刘建龙,马晓辉 08/29 2.主机厂用户管理（添加用户，用户角色分派） --刘建龙,马晓辉 08/29 智慧服务硬件部分管理后台操作手册 --贺武江 08/27 智慧服务硬件部分管理后台原型设计 --高源 09/05

## 跟进事项明细0823
"数据加载慢 --马晓辉 8/30 登录页： 登录需要弹出错误提示 --靳谦 8/31 右上角倒计时删除 --靳谦 8/31 “Username”,“Password”改为“用户名”，“密码” --靳谦 8/31 “登录按钮”放在中间 --靳谦 8/31 PC-首页： 待办事项： 1.取值等于显示的数值相加 --靳谦 8/31 2.点击后，回到首页 --靳谦 8/31 3.去掉“查看全部” --靳谦 8/31 消息： 1.点击消息，进入编辑页查看 --靳谦 8/31 2.新建表（标题，类型编号，参数，目标角色，目标人，处理人，状态（已读，未读））--谭笑 8/24 (类型编号，类型名称，PcUrl,PadUrl,是否推送Pc,是否推送Pad) --谭笑 8/24 3.消息推送后，PC和PAD同时收到消息，如有一端以点击，另一端需要刷新消息记录,PC进入列表页，PAD点击后进入编辑页 --刘建龙 8/24，王美松 8/24，靳谦 8/31 4.消息取值 --靳谦 8/31 “账号信息”变为“退出” --靳谦 8/31 新车交车消息推送 --靳谦 8/31 PC-服务顾问分派： 查询页：车型代码下拉后添加查询输入框 --靳谦 8/31 新车分配服务顾问：推送信息到服务顾问 --靳谦 8/31 单独、批量分派调整接口，增加发送消息功能 --刘建龙 8/24 车牌校验删除 --靳谦 8/31 PC-待接待车辆： VIN校验删除 --靳谦 8/31 添加顾客进店时间(查询与列表) --靳谦 8/31 PC-新车PDI 客户信息、车辆信息取值统一 --刘建龙 8/24 经销商显示为经销商名字 --靳谦 8/31 PC-收银收款 底部样式调整 --靳谦 8/31 PC-调度看板 “预计开始时间”去掉 --潘海涛 8/24 技师分派未触发自动调度 --刘建龙 8/24 如果有车超时维修时，后续车辆变为待派工 --刘建龙 8/24 如果待修车辆前，有车还未维修完成，则这辆待修车不能开始维修 --潘海涛 8/24 未超时时间改未蓝色，超时状态改为红色 --潘海涛 8/24 取值：--谭笑 8/31 当月入场：车牌记录表+工单，自然月 当月交车：工单，自然月 当天入场：车牌记录表+工单，自然天 当天交车：工单，自然天 待修：待派工、已派工工单 维修：维修中工单 已完工：洗车、待交车、交车完成工单，并且结束时间在今天的。自然天 领料区域修改样式 --潘海涛 8/24 故障模式改为下拉,工单详情的配件的故障模式数据整理（从索赔系统中取：配件编号—>故障件号—>故障模式代码(多选1)—>故障模式）--潘海涛 8/31，谭笑 8/31 去掉智能柜标志 --潘海涛 8/31 逻辑： 开始工单点击开始所有维修项 右侧图标为开始与结束 PAD 调度看板无法跳转 --王美松 8/31 维修接待页面：车牌文本框后的相机图标修改 --蔡宁 8/25 维修项目代码由带出改为手动选择（PC,PAD都要改）--靳谦 8/31 编辑pdi工单预览后，再保存，会存在两条单子 --王美松 --靳谦 8/31 工单客户描述取值为客户要求 --王美松 8/24"

## 跟进事项明细0824
"PC-调度看板 如果工单为保修，显示故障模式，并且为必填 --潘海涛 8/28 保养检查内容改为检查内容，如果是Pdi工单，就显示为检查项目 --潘海涛 8/28 添加中断原因记录表 --谭笑 8/25，潘海涛 8/28 点击领料开始，通知仓库管理员备货 --谢杨逸衡 8/28，潘海涛 8/28，刘建龙 8/28 维保消息功能同步到备件 --谢杨逸衡 8/31 “工位”改成“工单类型” --潘海涛 8/28 ，刘建龙 8/28 PC-收银收款 “销账标记”按钮去掉 --靳谦 8/31 新增 “保存”按钮 --靳谦 8/31 PC-结算单 底部“推送”按钮删除 --靳谦 8/31 发送app支付流程确认 --刘小虎 8/27 360支付回调调用消息接口调整 --刘建龙 8/28 消息提醒弹出提示框 --靳谦 8/31 销售交车调用售后接口生成任务 --刘建龙 8/31 车辆进厂调用车牌摄像头接口（调整迎宾，待接待车辆，消息推送（刘建龙 8/28）） --谢杨逸衡 8/31 PAD 等待接待逻辑 --王美松 8/28 车辆信息完整时，显示待接待车辆 待接待时间1-4分显示为蓝色 待接待时间>=5分显示为红色，并提醒专属服务顾问接待 异地新顾客： 首次进店，随机推送给一个服务顾问 多次进店，推送给最后一次进店 预约：预约服务顾问 保有客： 专属服务顾问—超时提醒 有预约的，推送预约服务顾问 （有预约推预约服务顾问>专属服务顾问>本店最后一次进店接待服务顾问>本店随机选择服务顾问） 待接待车辆超时20分钟未接待，自动从列表消失 --王美松 8/28 修改待接待车辆状态 --王美松 8/28 带接待车辆取数据接口修改，增加四种服务顾问取值--刘建龙 8/27 超时消息定时任务，待接待车辆超时未接待后，每分钟弹出一次提醒服务顾问接待车辆 --刘建龙 8/31 待办事项类型配置 --谭笑 8/25 消息推送表加参数1字段--谭笑 8/25"

## 跟进事项明细0825
"PC-营销活动 编辑页样式调整 --朱雪琼 8/28 “车型代码”改为“车型”选择 --朱雪琼 8/28 “车型平台”、“车型代码”调整为可多选，并在下拉框添加输入查询功能,车型代码可选择全部(车型平台与车型代码联动) --朱雪琼 8/28 “附件”删除 --朱雪琼 8/28 “活动代码”隐藏 --朱雪琼 8/28 “备件”选择改为“配件选择”，“工时”，“配件”非必填 --朱雪琼 8/28 活动类型选择为生日时，需要判断车主生日 --刘建龙 8/28 生成招揽任务（任务按车，专属服务顾问招揽）；调用360接口发送C端提醒（360批量发送消息）--刘建龙 8/31 “优惠金额”，“优惠折扣”删除 --朱雪琼 8/28 “活动详情”删除 --朱雪琼 8/28 活动类型“喷漆促销”删除 --谭笑 8/25 “钣喷促销”类型车辆选择条件取最近三个月（时间可配置（靳谦 8/28））标记了钣喷但未钣喷工单的车辆 --刘建龙 8/31 列表序号修改 --朱雪琼 8/28 查询条件添加活动开始、结束时间 --朱雪琼 8/28 PC-新增保养推荐项目 添加“车型平台” --潘海涛 8/29 “车型平台”、“车型代码”调整为可多选，并在下拉框添加输入查询功能,车型代码可选择全部(车型平台与车型代码联动) --潘海涛 8/29 PAD 、PC 接待车辆时弹出窗口（预约、未关闭的委托书，营销活动，技术活动） --朱雪琼 8/29，王美松 8/31 新建选择工单类型时弹出具体详情，服务顾问选择维修项目 --朱雪琼 8/29，王美松 8/31 问诊单、服务委托书中维修项目和配件明细的“服务活动提示”、“3R手动”，“3R履历”删除 --朱雪琼 8/29 PAD 身份证扫描，驾驶证扫描修改为扫描识别 --王美松 9/5 车牌扫描：如有车牌，隐藏拍照图标，如无则不隐藏 --王美松 8/27 按照本车最后一张工单显示送修者信息 --王美松 8/28 结算服务，结算信息有时会未带入 --王美松 8/31 PC-缺料订购 缺料订购列表的缺料订购单号，“操作”删除 --马晓辉 8/25 缺件登记单不冻结库存，招揽过就不参与重新计算。--谢杨逸衡，刘建龙，马晓辉 8/25 状态变为到货时，后面会变为招揽 --马晓辉 8/25 PC-打印 PDF文档格式调整(委托书，问诊单，结算单) --刘小虎 8/28，靳谦 8/31 PAD PDF文档格式调整(委托书，问诊单，结算单)--王美松 8/31 PC-签字预览 预览时如签字，跳转签字页面 --朱雪琼 8/30 PAD-签名 合同预览页面地址不对 --王美松 8/31 预览返回无效 --王美松 8/31 重签出错 --王美松 8/31 PC-调度看板 配件栏设计与后续页面修改 -刘小虎 8/27，潘海涛 8/29 PC-收银收款 “卡券”删除 --朱雪琼 8/31 结账信息的序号 --朱雪琼 8/31 PAD-新增预约 “预约详情”页面调整 --王美松 8/30 “三包车”标签删除 --王美松 8/30 “车型代码”取值错误 --王美松 8/30 “预约详情”中下方添加“提交”按钮 --王美松 8/30 预约跟进任务，立即产生 --刘建龙 9/3 客户的提醒 --刘建龙 9/3 预约成功 --刘建龙 9/3 工单结束后，一天后（可配置（靳谦 8/28））客户未评价，产生回访任务 --刘建龙 9/4 PAD-预约详情 跟进结果录入的“跟进方式”修改 --王美松 8/29 “跟进时间取值”改为“预计跟进时间”--王美松 8/29 “app对话”删除--王美松 8/29 PC-编辑保养规则 时间单位“年”改为“月” --潘海涛 8/29 添加“更多保养” --潘海涛 8/29，谭笑 8/27 保养招揽，交车完成触发招揽任务接口修改（按照保养规则） --刘建龙 9/3 交车完成按照保养建议生成待维修招揽，按照建议维修时间Group的生成多个任务 --刘建龙 9/3 PAD-联系任务 “预约备件到货招揽”改为“营销活动招揽” --王美松 8/29 PC-招揽任务 任务类型添加“营销活动招揽” --谭笑 8/27"

## 跟进事项明细0829
迎宾看板： 预约显示调整显示一列，字体变大，10秒轮播一次 --朱雪琼 8/31 “服务内容”取值修改为预约内容 --谭笑 8/29 客休看板： 按照迎宾看板样式修改 --朱雪琼 8/31 “洗车中”数据隐藏 --朱雪琼 8/31 服务接待看板： “服务顾问名称”显示五个汉字 --朱雪琼 8/31 有感拍照： 1：拍照功能 --孙国涛 8/30 2：上传照片，拿到URL --孙国涛 8/30 3：调用人脸识别接口，关闭摄像头 --孙国涛 8/30 4：识别到人脸用websocket传回终端 --谢杨逸衡 8/30 5：接收websocket,做业务处理，判断关闭摄像头或继续拍照,登录过后，在界面上显示技师头像 --朱雪琼 8/31