## 工作表1
五菱项目产品组计划表
目录 | 待办事项 | 负责人 | 辅助人员 | 参与人员 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2018-05-02 | 2018-05-04 | 2018-05-07 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-12 | 2018-05-13 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2018-06-03 | 2018-06-15 | 2018-06-16
优势需求定制 | 迭代需求确定 | 刘小虎 | 刘洋 | 咨询、技术 | bar: 2018-04-26 to 2018-04-27
| 迭代需求原型设计 | 刘小虎 | 刘洋 | bar: 2018-04-27 to 2018-04-28
| 迭代需求PRD编写 | 刘小虎 | 刘洋 | bar: 2018-04-27 to 2018-04-28
| 迭代需求原型、PRD评审 | 刘小虎 | 刘洋 | 咨询、技术、测试 | bar: 2018-04-28
| 迭代需求测试对接 | 刘洋 | 刘小虎 | 阮红勇 | bar: 2018-04-28 to 2018-05-02
业务需求调研 | 柳州业务方需求对接 | 刘小虎 | 刘文宏 | 业务方 | bar: 2018-05-02 to 2018-05-04
| 柳州业务方需求整理 | 刘小虎 | 刘洋 | bar: 2018-05-02 to 2018-05-04
| 业务方新需求原型设计 | 刘小虎 | 刘洋 | bar: 2018-05-04 to 2018-05-09
| 业务方新需求PRD编写 | 刘小虎 | 刘洋 | bar: 2018-05-04 to 2018-05-09
| 业务方新需求原型、PRD评审 | 刘小虎 | 刘洋 | 咨询、技术、测试 | bar: 2018-05-09
| 业务方新需求测试对接 | 刘洋 | 刘小虎 | 阮红勇 | bar: 2018-05-09 to 2018-05-10
测试环境架设 | 测试系统搭建 | 马晓晖 | 刘小虎 | 业务方、技术部 | bar: 2018-05-10
| 测试系统讲解和培训 | 刘小虎 | 马晓晖 | 业务方 | bar: 2018-05-10 to 2018-05-11
业务需求迭代 | 迭代业务需求对接 | 刘小虎 | 刘文宏 | bar: 2018-05-12 to 2018-05-31
| 业务迭代需求原型设计 | 刘小虎 | 刘洋 | bar: 2018-05-13 to 2018-06-01
| 业务迭代需求PRD编写 | 刘小虎 | 刘洋 | bar: 2018-05-13 to 2018-06-01
| 业务迭代需求原型、PRD评审 | 刘小虎 | 刘洋 | 咨询、技术、测试 | bar: 2018-05-31 to 2018-06-02
| 业务迭代需求测试对接 | 刘洋 | 刘小虎 | 阮红勇 | bar: 2018-05-31 to 2018-06-03
售后文件 | 系统培训文档编写 | 刘小虎 | 阮红勇 | 测试部 | bar: 2018-06-15 to 2018-06-16
| 用户使用手册编写 | 刘小虎 | 阮红勇 | 测试部 | bar: 2018-06-15 to 2018-06-16