## 项目周报
易时技术中心
上汽通用五菱智慧服务项目周报
项目名称: |  |  |  | 上汽通用五菱智慧服务项目 | [6 empty] | 项目代码:
相关业务部门:
业务流程负责人: | [10 empty] | 业务部门：
项目经理: | [10 empty] | 供应商项目经理: |  |  | 马晓辉
项目描述
状态
总体状态 |  |  | 趋势 |  | 说明
Yellow |  |  |  |  | 1、第一迭代版本开发； 2、数据对接； 3、现场调研，流程确认；
计划时间表
2018年
|  | 计划周期 | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月
|  | 完成状态 | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 16W
产品需求分析与设计
软件开发与阶段交付
空间相关
联调、培训、生成环境部署
系统交付
本周工作任务状态
序号 | 日期 | 工作计划 |  |  |  | 行动措施 |  |  |  |  | 状态 | 责任人 |  | 配合人 |  | 备注
1 | 5月21 | 根据调研结果，评估工作量，增加相应的开发人员； |  |  |  | 根据调整的工作计划，开发人员调整自己的计划，并提交。 |  |  |  |  | 完成 | 马晓辉 |  |  |  | 5月23
2 | 5月21 | 服务调整后的原型设计 |  |  |  | 需要微调 |  |  |  |  | 完成 | 刘小虎、刘洋、高源 |  |  |  | 5月25
3 | 5月21 | 索赔预申请、索赔单调研 |  |  |  | 根据甲方提供的表和字段结合操作界面和索赔条件(1、车的三包期；2、材料配件三包期；3、工时与配件三包期一致，这几个工时例外(调修、喷漆、外出救援、充冷))，完成索赔预申请单和索赔单开发； |  |  |  |  | 完成 | 刘文宏 |  | 刘洋 |  | 5月25
4 | 5月21 | 1、智能迎宾； 2、索赔预申请、索赔单; 3、车辆状况； 4、看板； 5、试乘试驾相关(推送销售助手)； 6、人脸识别相关(人脸识别自动触发、客流统计、传图片识别人脸)； 7、三包预警提示； 8、车牌识别相关(进场触发智能看板及待接待车辆、车辆离店自动放行)； 9、技术活动数据对接； 10、相关业务数据导入时间确认(三包预警、技术活动、工时项目、维修履历、人、车数据)； 11、权限管理(角色、人员、权限) |  |  |  | 1、智能迎宾；20%（靳谦、宁涛涛、谢扬逸衡） 2、索赔预申请、索赔单；30%(潘海涛) 3、车辆状况；60%(王美松) 4、看板；20% 车间调度看板(潘海涛、朱雪琼)； 服务接待看板(潘海涛、朱雪琼)； 智能迎宾看板(靳谦、宁涛涛)； 指挥中心看板(靳谦、宁涛涛)； 客休看板(靳谦、宁涛涛) 5、试乘试驾相关(推送销售助手)；30%（谢扬逸衡） 6、人脸识别相关(人脸识别自动触发、客流统计、传图片识别人脸)；30%（谢扬逸衡） 7、车牌识别相关(进场触发智能看板及待接待车辆、车辆离店自动放行)；30%（谢扬逸衡） 8、三包预警提示；30% PAD预警提示--（王美松） PC预警提示(预约、问诊、委托)---(靳谦) 9、技术活动数据对接(刘建龙、靳谦)； 10、相关业务数据导入时间确认(三包预警、技术活动、工时项目、维修履历、人、车数据)；60%（刘建龙） 11、权限管理(角色、人员、权限)；80%（潘海涛、朱雪琼、靳谦） |  |  |  |  | 未完成 | 开发 |  |  |  | 6月4号
5 | 2018-05-21 | 根据设计公司提供的触点硬件外框设计图，获取需要我方提供硬件外壳的参数 |  |  |  | 将参数交给叶豪，发给供应商 |  |  |  |  | 完成 | 高源 |  | 叶豪 |  | 完成，且安排WIFI技术人员到现场考察，对wifi点位做出调整
6 | 2018-05-22 | 给甲方提供硬件点位图 |  |  |  | 重新进行人脸相机选型，需选型完成后重现标注硬件点位图，已将估算相机熟料告知甲方 |  |  |  |  | 未完成 | 高源 |  | 潘佶军 |  | 催促海康发货，尽快进行点位的确认
7 | 2018-05-23 | 与甲方沟通空间场景相关问题 |  |  |  | 根据空间场景的变化，变更硬件工作管控表 |  |  |  |  | 完成 | 高源 |  | 叶豪 |  | 智能玻璃应用场景存疑，需进一步验证场景的可用性。 超级试驾硬件发生变更。
8 | 2018-05-23 | 与叶豪确认采购清单 |  |  |  | 对存在疑问的事项进行探讨及确认 |  |  |  |  | 完成 |  |  | 高源
9 | 2018-05-24 | 空间相关工作进度报告 |  |  |  | 根据项目进展，整理为PPT形式用于向甲方领导汇报 |  |  |  |  | 完成 | 高源 |  | 张文华
10 | 2018-05-25 | 空间内容产品设计、完成相关内容的原型设计； |  |  |  | 未完成： 1、互动吧台主页面、经销商经理室看板；---内容设计需详细探讨，时间延后至28号； |  |  |  |  | 申请延期 | 高源 |  | 张文华 |  | 车型配置器直接参照长安睿驰+保时捷官网样式，不做原型输出
11 | 5月21 | 单兵识别蛇管摄像头； | [8 empty] | 未完成 | 孙国涛 |  |  |  | 5月24
下周工作计划
| 日期 | 工作计划 |  |  |  | 完成标准 | [6 empty] | 责任人 |  | 配合人 |  | 计划完成时间
1 | 5月28 | 1、智能迎宾；20%（靳谦、宁涛涛、谢扬逸衡） 2、索赔预申请、索赔单；30%(潘海涛) 3、车辆状况；60%(王美松) 4、看板；20% 车间调度看板(潘海涛、朱雪琼)； 服务接待看板(潘海涛、朱雪琼)； 智能迎宾看板(靳谦、宁涛涛)； 指挥中心看板(靳谦、宁涛涛)； 客休看板(靳谦、宁涛涛) 5、试乘试驾相关(推送销售助手)；30%（谢扬逸衡） 6、人脸识别相关(人脸识别自动触发、客流统计、传图片识别人脸)；30%（谢扬逸衡） 7、车牌识别相关(进场触发智能看板及待接待车辆、车辆离店自动放行)；30%（谢扬逸衡） 8、三包预警提示；30% PAD预警提示--（王美松） PC预警提示(预约、问诊、委托)---(靳谦) 9、技术活动数据对接(刘建龙、靳谦)； 10、相关业务数据导入(三包预警、技术活动、工时项目、维修履历、人、车数据)；60%（刘建龙） 11、权限管理(角色、人员、权限)；80%（潘海涛、朱雪琼、靳谦） |  |  |  | 开发完成并发布 | [6 empty] | 开发人员 |  |  |  | 6月4号
2 | 5月28 | 看板UI设计(车间调度看板；服务接待看板；智能迎宾看板；指挥中心看板；客休看板；) | [10 empty] | 靳谦 |  | 刘小虎 |  | 5月30
3 | 2018-05-28 | 完成剩余两部分的原型设计 | [10 empty] | 高源 |  | 叶豪 |  | 5月28
4 | 2018-05-29 | 跟进验证工作，与甲方保持沟通 |  |  |  | 与甲方确定硬件到货周期、硬件到达存放地点等事宜 | [6 empty] | 高源 |  | 叶豪 |  | 2018-06-01
5
主要问题或风险
| 风险级别 | 风险趋势 | 内容 | [6 empty] | 必需行动 |  |  |  |  | 责任人 |  | 计划完成时间
1 | 中 | 新增 | 智能玻璃存在场景可用性疑问，需尽快测试实际应用效果 | [6 empty] | 与甲方沟通； | [6 empty] | 5月31
2 | 高 | 新增 | 单兵识别蛇管摄像头； | [6 empty] | 寻找替代方案；
3
4
5
Note on A13: Select the overall status of the project: Green: All key metrics are green. Yellow: None of the key metrics are red, and at least one key metric is yellow. Red: At least one key metric is red.
Note on C17: 已核批的项目计划的阶段时间段
Note on C18: 到目前为止项目的完成状态
5月10：完成前期需求调研和原型设计
5月18：待接待车辆管理、拍照查询、拍照绑定、扫码入库、备件库存显示，完成主数据对接；Demo环境切换测试环境
5月18：新需求调研；空间相关的产品设计(5块看板、数字新媒体、自助销售终端、车型配置器、智能取货柜)；
5月25日：新需求调研和原型设计；
6月4：智能迎宾，索赔预申请、索赔单、车辆状况、顾客要求(语音识别,自动录入)、问诊转预约、看板、经销商自定义服务产品包、立体车库接口、人脸识别接口
6月15：远程技术支持、实时聊天、精品预留、人脸识别自动触发(客流统计)、车辆离店自动放行、自助消费终端、便捷支付、权限管理(角色、人员、权限)
6月22：期间每天发布一次，开发人员及时完成测试发现的问题，达到上线要求
5月10：完成空间设计和内容确认
5月14:完成空间点位标识
6月15:完成采购并发货到现场
6月22：设备安装部署
6月30:联调、培训、生成环境部署
缓冲一个月
5月18~6月15日：新需求的开发，陆续加入开发计划