## 项目周报
易时技术中心
上汽通用五菱智慧服务项目周报
项目名称: |  |  |  | 上汽通用五菱智慧服务项目 | [6 empty] | 项目代码:
相关业务部门:
业务流程负责人: | [10 empty] | 业务部门：
项目经理: | [10 empty] | 供应商项目经理: |  |  | 马晓辉
项目描述
状态
总体状态 |  |  | 趋势 |  | 说明
Yellow |  |  |  |  | 1、第三迭代版本开发； 2、数据对接； 3、流程确认；
计划时间表
2018年
|  | 计划周期 | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月
|  | 完成状态 | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 16W
产品需求分析与设计
软件开发与阶段交付
空间相关
联调、培训、生成环境部署
系统交付
本周工作任务状态
序号 | 日期 | 工作计划 |  |  |  | 行动措施 |  |  |  |  | 状态 | 责任人 |  | 配合人 |  | 备注
1 | 6月4 | 1、实时聊天;--王美松、靳谦 2、便捷支付;--靳谦 3、索赔预申请;--潘海涛 4、索赔单;--潘海涛 5、三包预警;--刘建龙 6、服务活动;--王美松、靳谦 7、延保车辆提醒;--王美松、靳谦 8、强保码录入;王美松、靳谦 9、领料看板;--谢扬逸衡、宁滔滔(大屏) 10、自助取货柜;--谢扬逸衡、宁滔滔(大屏) 11、终端shell;--孙国涛 12、H5客户预约、服务活动；--朱雪琼、靳谦 13、迁移数据（公司服务器--五菱开发数据库）；--谭笑 |  |  |  | 1、实时聊天;--王美松、靳谦--原型设计完成，预计13号完成开发 2、便捷支付;--靳谦-已完成 3、索赔预申请;--潘海涛--完成 4、索赔单;--潘海涛--完成 5、三包预警;--刘建龙--原型完成，开发预计13号完成开发 6、服务活动;--王美松、靳谦----原型完成，开发预计13号完成 7、延保车辆提醒;--王美松、靳谦------原型完成 8、强保码录入;王美松、靳谦--已完成 9、领料看板;--谢扬逸衡、宁滔滔(大屏)--已完成 10、自助取货柜;--谢扬逸衡、宁滔滔(大屏)--已完成 11、终端shell;--孙国涛--已完成 12、H5客户预约、服务活动；--朱雪琼、靳谦---完成 13、迁移数据（公司服务器--五菱开发数据库）；--谭笑---完成 14、指挥中心看板(靳谦、宁涛涛)；--方案变更--触点首页、售后首页设计完成 |  |  |  |  | 完成 | 开发
2 | 6月4 | 索赔预申请、索赔单内部评审和甲方评审，6月5号与甲方完成确认--刘洋； | [8 empty] | 完成 | 刘洋 |  | 刘文宏、张文华、马晓辉
3 | 6月4 | 指挥中心看板内部评审，6月5号与甲方确认完成--高源 | [8 empty] | 完成 | 高源 |  | 刘文宏、张文华、马晓辉
4 | 6月4 | 三包预警方案变更待甲方确认方案； 服务活动数据对接，微软将数据模型导入数据中心； 经销商采购订单与主机厂订单系统对接沟通； 自助销售终端,流程沟通； 单兵设备与甲方演示； | [8 empty] | 完成 | 马晓辉 |  | 刘文宏
5 | 6月4 | 接口对接确定时间；（接口提供时间不超过6月8日） | [8 empty] | 完成 | 马晓辉 |  | 刘建龙、谢扬逸衡
6 | 6月4 | 6月4日前走读材料准备，并上传到甲方指定服务器； 6月7号公司内部预演； 6月8号根据内部预演结果修改材料； | [8 empty] | 完成 | 刘小虎、高源 |  | 刘文宏、张文华
7 | 6月4 | 设备存放和保管6月4号确定方案（公司例会上讨论，定下方案）； 采购计划变更，7月15号(时间可能再次发生变化)完成采购并发送至柳州； |  |  |  | 西江店存放地址：柳州市鱼峰区西江路26号柳州市君恒物资贸易有限公司 关于收货具体地点，有不明白的地方，可联系智慧门店徐总经理：13877265170 |  |  |  |  | 完成
8
下周工作计划
| 日期 | 工作计划 |  |  |  | 完成标准 | [6 empty] | 责任人 |  | 配合人 |  | 计划完成时间
1 | 6月11 | 1、维修履历导入方案确认（表结构差异太大，建议原系统数据全部导入），提供易时表结构及说明； 2、服务活动，我方提供表结构(顾经理--->交给数据中心导入数据)； 3、我方提供UPC/FAN库、配件与UPC/FAN库对应关系表、三包规则表等表结构(顾经理--->交给数据中心导入数据); 4、我方提供延保车辆表结构(顾经理--->交给数据中心导入数据)； 5、我方提供索赔、索赔预申请表结构，要求数据中心将原系统的索赔单的数据导入到数据中心同时提供表结构说明； | [10 empty] | 马晓辉 |  |  |  | 6月15
2 | 6月11 | 1、实时聊天;--王美松、靳谦 2、三包预警;--刘建龙 三包预警规则设置--靳谦 3、服务活动;--王美松、靳谦 服务活动引用 4、延保车辆提醒;--王美松、靳谦 5、指挥中心看板(靳谦、宁涛涛)； 6、远程技术支持；(王美松、孙国涛) 7、精品预留--谢扬逸衡 8、自助消费终端--刘建龙 | [10 empty] | 开发 |  |  |  | 6月15
3 | 6月12 | 五菱项目沙盘推演 | [10 empty] | 马晓辉、刘小虎、高源 |  |  |  | 6月12
4 | 6月11 | 出索赔方案 | [10 empty] | 刘文宏 |  |  |  | 6月15
5 | 6月11 | 服务活动、工单、索赔、预警比对调研 | [10 empty] | 刘小虎 |  | 刘洋 |  | 6月15
6 | 2018-06-11 | 前往柳州参加项目周会 |  |  |  | 确定原型设计方案、沟通空间硬件细节 | [6 empty] | 高源 |  |  |  | 2018-06-11
7
主要问题或风险
| 风险级别 | 风险趋势 | 内容 | [6 empty] | 必需行动 |  |  |  |  | 责任人 |  | 计划完成时间
1 | 高 | 升级 | 智能玻璃存在场景可用性疑问 | [6 empty] | 尽快将投影仪及智能玻璃做预采购进行实景验证测试 |  |  |  |  | 高源 |  | 2018-06-22
2 | 高 | 新增 | 人脸互动屏，人脸识别结果的呈现 | [6 empty] | 确定海康人脸识别输出结果，做场景模拟测试 |  |  |  |  | 杨海月 |  | 2018-06-15
3 | 高 | 新增 | 人脸识别相关验证 | [6 empty] | 人脸识别率、区域热点统计呈现等功能的验证 |  |  |  |  | 杨海月
4 | 中 | 新增 | 店内屏幕播放本地素材功能 | [6 empty] | 验证该功能的可用性 |  |  |  |  | 叶豪 |  | 2018-06-15
5 | 中 | 新增 | 智能迎宾套件语音播报功能 | [6 empty] | 需验证安卓板卡对语音的支持性 |  |  |  |  | 叶豪 |  | 2018-06-15
Note on A13: Select the overall status of the project: Green: All key metrics are green. Yellow: None of the key metrics are red, and at least one key metric is yellow. Red: At least one key metric is red.
Note on C17: 已核批的项目计划的阶段时间段
Note on C18: 到目前为止项目的完成状态
5月10：完成前期需求调研和原型设计
5月18：待接待车辆管理、拍照查询、拍照绑定、扫码入库、备件库存显示，完成主数据对接；Demo环境切换测试环境
5月18：新需求调研；空间相关的产品设计(5块看板、数字新媒体、自助销售终端、智能取货柜)；
5月25日：新需求调研和原型设计；
6月4：智能迎宾，车辆状况、顾客要求(语音识别,自动录入)、问诊转预约、看板、经销商自定义服务产品包、调用试乘试驾接口、人脸识别接口
6月15：远程技术支持、精品预留、自助消费终端、权限管理(角色、人员、权限)、自助取货柜
6月22：期间每天发布一次，开发人员及时完成测试发现的问题，达到上线要求
5月10：完成空间设计和内容确认
5月14:完成空间点位标识
7月15:完成采购并发货到现场
7月22：设备安装部署
7月30:联调、培训、生成环境部署
6月4~6月8日：索赔预申请、索赔单、三包预警、服务活动、延保车辆提醒、强保码录入、领料看板
6月8：实时聊天、人脸识别自动触发、车辆离店自动放行、便捷支付
smart360对接
TC对接