## 项目周报
易时技术中心
上汽通用五菱智慧服务项目周报
项目名称: |  |  |  | 上汽通用五菱智慧服务项目 | [6 empty] | 项目代码:
相关业务部门:
业务流程负责人: | [10 empty] | 业务部门：
项目经理: | [10 empty] | 供应商项目经理: |  |  | 马晓辉
项目描述
状态
总体状态 |  |  | 趋势 |  | 说明
Yellow |  |  |  |  | 系统联调、用户测试
计划时间表
2018年
|  | 计划周期 | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月
|  | 完成状态 | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 16W
产品需求分析与设计
软件开发与阶段交付
空间相关
联调、培训、生成环境部署
系统交付
本周工作任务状态
序号 | 日期 | 工作计划 |  |  |  | 行动措施 |  |  |  |  | 状态 | 责任人 |  | 配合人 |  | 备注
1 | 7月16 | 智慧服务内部测试 | [8 empty] | 完成 | 测试组
2 | 7月16 | 标签数据库设计完成50%—完成 | [8 empty] | 完成 | 马晓辉 |  | 谭笑
3 | 7月16 | 完成财务数据规范整理—预计7月19号完成 | [8 empty] | 完成 | 马晓辉 |  | 谭笑
4 | 7月16 | 系统联调——联调了新车销售、PDI检查、交车 | [8 empty] | 完成 | 刘小虎 |  | 刘建龙
5 | 7月16 | 与卓越对接维修履历、索赔、服务活动— 已将索赔发给IT | [8 empty] | 完成 | 马晓辉 |  | 谭笑
6 | 7月16 | 营销活动原型设计 | [8 empty] | 完成 | 刘小虎
7 | 7月16 | 现场情况：一层点位图交代完毕、弱电已施工；四层设计要更改，我们要根据他们的设计更改点位；设备25号之前陆续到货，现场需要我们公司人员签收；第一批设备25号到货，屏幕供应商25号安装，需要协调供应商，现场不具备安装条件； | [8 empty] | 完成 | 潘佶军
8 | 2018-07-17 | 展具细节沟通 |  |  |  | 与展具商沟通触点展具制作细节 |  |  |  |  | 完成 | 高源
9 | 2018-07-19 | 触点内容开发跟进 |  |  |  | 与研发沟通相关细节 |  |  |  |  | 完成 | 高源
下周工作计划
| 日期 | 工作计划 |  |  |  | 完成标准 | [6 empty] | 责任人 |  | 配合人 |  | 计划完成时间
1 | 7月23 | 标签数据库设计完成100%—完成 标签相关设置开发(7月22号~7月31号) 完成财务数据规范整理 营销活动开发 | [10 empty] | 开发组
2 | 7月23 | 系统联调—预约、问诊、委托书、结算、交车 | [10 empty] | 刘小虎
3 | 7月23 | 对接维修履历、索赔、服务活动—维修履历数据、服务活动对接，存储过程书写 | [10 empty] | 谭笑
4 | 7月23 | 索赔系统开发计划 | [10 empty] | 马晓辉
5 | 7月23 | 系统测试 | [10 empty] | 测试组
6 | 7月23 | 空间、服务、信发内部梳理--开发组 | [10 empty] | 开发组 |  | 张文华、高源、马晓辉
7 | 7月24 | 设备安装现场沟通；设备到货签收；四层根据设计公司设计变更情况调整点位图； | [10 empty] | 潘佶军
8 | 2018-07-23 | 跟进内容开发 |  |  |  | 确保内容开发满足甲方需求 | [6 empty] | 高源 |  |  |  | 2018-07-27
9 | 2018-07-25 | 硬件收货 |  |  |  | 前往柳州跟进硬件收货情况 | [6 empty] | 高源 |  |  |  | 2018-07-27
主要问题或风险
| 风险级别 | 风险趋势 | 内容 | [6 empty] | 必需行动 |  |  |  |  | 责任人 |  | 计划完成时间
1 | 低 | 降级 | 智能玻璃存在场景可用性疑问 | [6 empty] | 已经在公司测试完成，等待到现场调试 |  |  |  |  | 叶豪 |  | 2018-07-30
2 | 高 | 降级 | 人脸识别相关验证 | [6 empty] | 人脸识别率、区域热点统计呈现等功能的验证 |  |  |  |  | 杨海月 |  | 2018-07-30
3 | 中 | 降级 | 店内屏幕播放本地素材功能 | [6 empty] | 验证该功能的可用性 |  |  |  |  | 叶豪 |  | 2018-07-30
4 | 中 | 降级 | 智能迎宾套件语音播报功能 | [6 empty] | 需验证安卓板卡对语音的支持性 |  |  |  |  | 叶豪 |  | 2018-07-30
5 | 中 | 新增 | 展具制作细节跟进 | [6 empty] | 从设计到制作，确保展具与我方设备配合 |  |  |  |  | 高源 |  | 2018-07-30
6 | 中 | 降级 | 维修履历、索赔、服务活动数据对接方案： 1、按照甲方提供的接口，易时完成对应的视图。 2、易时提出需要的数据，已发给顾经理。(需要原系统完成)。 3、数据回来后，微软调用易时提供的存储过程，完成数据转换。 | [6 empty] | 比对结果已经提交给甲方，方案已给出，需要完整业务数据导入，易时负责写存储过程，导入具体数据； |  |  |  |  | 马晓辉、谭笑 |  | 2018-07-30
7 | 中 | 降级 | 以下对接没有进展，需要协助 1、远程技术支持；(王美松、孙国涛)——待甲方确认效果 2、精品预留--谢扬逸衡———接口已完成，需要360提供表结构 3、自助消费终端--刘建龙———需要360提供接口 | [6 empty] | 2、精品预留--谢扬逸衡———接口已完成，需要360提供表结构---方案已确定 3、自助消费终端--刘建龙———需要360提供接口---已对接 |  |  |  |  | 马晓辉 |  | 2018-07-30
索赔系统开发计划--------------------
[5 empty] | 2018-07-01~2018-08-01 需求调研 |  | 2人 | [8 empty] | 1、程序梳理
[5 empty] | 2018-08-01~2018-08-10 原型设计 | [10 empty] | 2、索赔、维修履历、服务活动对接
[5 empty] | 2018-08-10~2018-08-15 甲方确认 | [10 empty] | 3、smart360对接
[5 empty] | 2018-08-15~2018-08-20 设计调整及确认 |  |  |  |  | 增加的设备 | [5 empty] | 4、索赔新系统计划
[5 empty] | 2018-08-20~2018-09-20 软件开发 |  |  |  |  | 到货情况、安装情况 | [5 empty] | 5、交付文档整理
[5 empty] | 2018-09-20~2018-09-30 软件测试、开发迭代 | [10 empty] | 6、windows终端壳子开发
[5 empty] | 2018-10-01~2018-10-20 用户测试、开发迭代 | [10 empty] | 6.1、接收消息
[5 empty] | 2018-10-20~2018-10-25 用户培训 | [10 empty] | 6.2、播放节目单
2018-10-25~2018-10-30 系统上线试运行
2018-11-01 系统上线
Note on A13: Select the overall status of the project: Green: All key metrics are green. Yellow: None of the key metrics are red, and at least one key metric is yellow. Red: At least one key metric is red.
Note on C17: 已核批的项目计划的阶段时间段
Note on C18: 到目前为止项目的完成状态
5月10：完成前期需求调研和原型设计
5月18：待接待车辆管理、拍照查询、拍照绑定、扫码入库、备件库存显示，完成主数据对接；Demo环境切换测试环境
5月18：新需求调研；空间相关的产品设计(5块看板、数字新媒体、自助销售终端、智能取货柜)；
5月25日：新需求调研和原型设计；
6月4：智能迎宾，车辆状况、顾客要求(语音识别,自动录入)、问诊转预约、看板、经销商自定义服务产品包、调用试乘试驾接口、人脸识别接口
6月15：远程技术支持、精品预留、自助消费终端、权限管理(角色、人员、权限)、自助取货柜
6月22：期间每天发布一次，开发人员及时完成测试发现的问题，达到上线要求
5月10：完成空间设计和内容确认
5月14:完成空间点位标识
7月15:完成采购并发货到现场
7月22：设备安装部署
7月30:联调、培训、生成环境部署
6月4~6月8日：索赔预申请、索赔单、三包预警、服务活动、延保车辆提醒、强保码录入、领料看板
6月8：实时聊天、人脸识别自动触发、车辆离店自动放行、便捷支付