## 项目周报
易时技术中心
上汽通用五菱智慧服务项目周报
项目名称: |  |  |  | 上汽通用五菱智慧服务项目 | [6 empty] | 项目代码:
相关业务部门:
业务流程负责人: | [10 empty] | 业务部门：
项目经理: | [10 empty] | 供应商项目经理: |  |  | 马晓辉
项目描述
状态
总体状态 |  |  | 趋势 |  | 说明
Yellow |  |  |  |  | 系统联调、用户测试
计划时间表
2018年
|  | 计划周期 | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月
|  | 完成状态 | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 16W
产品需求分析与设计
软件开发与阶段交付
空间相关
联调、培训、生成环境部署
系统交付
本周工作任务状态
序号 | 日期 | 工作计划 |  |  |  | 行动措施 |  |  |  |  | 状态 | 责任人 |  | 配合人 |  | 备注
1 | 7月23 | 标签数据库设计完成100%—完成 标签相关设置开发(7月22号~7月31号) 完成财务数据规范整理 营销活动开发 | [8 empty] | 完成 | 开发组
2 | 7月23 | 系统联调—预约、问诊、委托书、结算、交车 | [8 empty] | 完成 | 刘小虎
3 | 7月23 | 对接维修履历、索赔、服务活动—维修履历数据、服务活动对接，存储过程书写 | [8 empty] | 未完成 | 马晓辉、谭笑
4 | 7月23 | 索赔系统开发计划-20% |  |  |  | 索赔系统要 |  |  |  |  | 完成 | 马晓辉
5 | 7月23 | 系统测试 | [8 empty] | 完成 | 测试组
6 | 7月23 | 空间、服务、信发内部梳理 |  |  |  | 公司内部产品、测试、开发对空间部分的内容进行了一次数量，整理出相关问题 |  |  |  |  | 完成 | 开发
7 | 2018-07-25 | 硬件发货事宜 |  |  |  | 与供应商及甲方沟通硬件发货相关事宜 |  |  |  |  | 完成 | 高源
8 | 2018-07-26 | 触点内容走读 |  |  |  | 与研发沟通相关细节，针对存在的问题进行记录 |  |  |  |  | 完成 | 高源
9
下周工作计划
| 日期 | 工作计划 |  |  |  | 完成标准 | [6 empty] | 责任人 |  | 配合人 |  | 计划完成时间
1 | 2018-07-31 | 现场流程走读 | [10 empty] | 刘小虎 |  |  |  | 2018-08-03
2 | 2018-07-30 | 索赔系统开发计划 | [10 empty] | 马晓辉 |  |  |  | 2018-07-31
3 | 7月30 | 空间走读反馈内容开发； 服务走读反馈内容开发； 测试Bug修改； 财务接口开发； 标签算法完成下列开发（8月1~8月25） 9、爱车守护神(近一年内有2次以上保养的客户) 13、认可品牌(在店保养或维修且主动评价且为好评的用户) 12、高忠诚度(近一年内有3次以上预约或保养、维修的客户) 14、游戏达人(宝币>=200) 15、喜爱赠品(兑换的礼品ID既为喜爱赠品） 16、喜爱新奇体验(停留时长>=3分钟） | [10 empty] | 开发组 |  |  |  | 2018-08-03
4 | 7月30 | 甲方道闸供应商变更，需求要重新对接 |  |  |  | 目前了解到的情况，新供应商提供接口的能力不具备，对方提出直接提供数据库表结构，一次性放行直接写入对方表，要重点对接； | [6 empty] | 谢扬逸衡 |  |  |  | 7月31
5 | 8月1 | 与甲方完成财务接口规范确认 | [10 empty] | 马晓辉 |  |  |  | 2018-08-01
6 | 2018-07-30 | 柳州现场收货 |  |  |  | 前往柳州接收屏幕类硬件，检查硬件的完整性 | [6 empty] | 高源 |  |  |  | 2018-07-30
7 | 2018-07-31 | 部分页面原型输出 |  |  |  | 针对硬件监控部分输出原型设计给到开发 | [6 empty] | 高源 |  |  |  | 2018-07-31
8
9
主要问题或风险
| 风险级别 | 风险趋势 | 内容 | [6 empty] | 必需行动 |  |  |  |  | 责任人 |  | 计划完成时间
1 | 高 | 降级 | 人脸识别相关验证 | [6 empty] | 人脸识别率、区域热点统计呈现等功能的验证 |  |  |  |  | 杨海月 |  | 2018-07-30
2 | 中 | 降级 | 店内屏幕播放本地素材功能 | [6 empty] | 验证该功能的可用性 |  |  |  |  | 叶豪 |  | 2018-07-30
3 | 中 | 降级 | 店内屏幕播放本地素材功能 | [6 empty] | 需验证安卓板卡对语音的支持性 |  |  |  |  | 叶豪 |  | 2018-08-03
4 | 中 | 新增 | 展具制作细节跟进 | [6 empty] | 从设计到制作，确保展具与我方设备配合 |  |  |  |  | 高源 |  | 2018-08-03
5 | 中 | 降级 | 维修履历、索赔、服务活动数据对接方案： 1、按照甲方提供的接口，易时完成对应的视图。 2、易时提出需要的数据，已发给顾经理。(需要原系统完成)。 3、数据回来后，微软调用易时提供的存储过程，完成数据转换。 | [6 empty] | 比对结果已经提交给甲方，方案已给出，需要完整业务数据导入，易时负责写存储过程，导入具体数据； |  |  |  |  | 马晓辉、谭笑 |  | 2018-08-03
6 | 中 | 降级 | 以下对接没有进展，需要协助 1、远程技术支持；(王美松、孙国涛)——待甲方确认效果 2、精品预留--谢扬逸衡———接口已完成，需要360提供表结构 | [6 empty] | 2、精品预留--谢扬逸衡———接口已完成，需要360提供表 |  |  |  |  | 马晓辉 |  | 2018-08-03
Note on A13: Select the overall status of the project: Green: All key metrics are green. Yellow: None of the key metrics are red, and at least one key metric is yellow. Red: At least one key metric is red.
Note on C17: 已核批的项目计划的阶段时间段
Note on C18: 到目前为止项目的完成状态
5月10：完成前期需求调研和原型设计
5月18：待接待车辆管理、拍照查询、拍照绑定、扫码入库、备件库存显示，完成主数据对接；Demo环境切换测试环境
5月18：新需求调研；空间相关的产品设计(5块看板、数字新媒体、自助销售终端、智能取货柜)；
5月25日：新需求调研和原型设计；
6月4：智能迎宾，车辆状况、顾客要求(语音识别,自动录入)、问诊转预约、看板、经销商自定义服务产品包、调用试乘试驾接口、人脸识别接口
6月15：远程技术支持、精品预留、自助消费终端、权限管理(角色、人员、权限)、自助取货柜
6月22：期间每天发布一次，开发人员及时完成测试发现的问题，达到上线要求
5月10：完成空间设计和内容确认
5月14:完成空间点位标识
7月15:完成采购并发货到现场
7月22：设备安装部署
7月30:联调、培训、生成环境部署
6月4~6月8日：索赔预申请、索赔单、三包预警、服务活动、延保车辆提醒、强保码录入、领料看板
6月8：实时聊天、人脸识别自动触发、车辆离店自动放行、便捷支付