## 项目周报
易时技术中心
上汽通用五菱智慧服务项目周报
项目名称: |  |  |  | 上汽通用五菱智慧服务项目 | [6 empty] | 项目代码:
相关业务部门:
业务流程负责人: | [10 empty] | 业务部门：
项目经理: | [10 empty] | 供应商项目经理: |  |  | 马晓辉
项目描述
状态
总体状态 |  |  | 趋势 |  | 说明
Yellow |  |  |  |  | 系统联调、用户测试
计划时间表
2018年
|  | 计划周期 | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月
|  | 完成状态 | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 16W
产品需求分析与设计
软件开发与阶段交付
空间相关
联调、培训、生成环境部署
系统交付
本周工作任务状态
序号 | 日期 | 工作计划 |  |  |  | 行动措施 |  |  |  |  | 状态 | 责任人 |  | 配合人 |  | 备注
1 | 2018-08-06 | 财务接口开发；--数据库设计与Smart360沟通达成一致 空间走读反馈内容开发，本周四上午第三次内部走读； 服务走读反馈内容开发； 测试Bug修改； 标签算法完成下列开发（8月1~8月25） 9、爱车守护神(近一年内有2次以上保养的客户) 13、认可品牌(在店保养或维修且主动评价且为好评的用户) 12、高忠诚度(近一年内有3次以上预约或保养、维修的客户) 14、游戏达人(宝币>=200) 15、喜爱赠品(兑换的礼品ID既为喜爱赠品） 16、喜爱新奇体验(停留时长>=3分钟） | [8 empty] | 完成 | 开发
2 | 2018-08-09 | 确认新增C端H5相关事项确认 开发计划 8月6-8月10：完成原型设计，并与甲方确认完毕 8月13-8月22：开发完毕 8月23-8月24：测试完毕 | [8 empty] | 完成 | 马晓辉
3 | 2018-08-07 | 空间内容开发沟通 |  |  |  | 与研发前端及后端，沟通设备监控中心页面样式及实现逻辑 |  |  |  |  | 完成 | 高源 |  | 靳谦、谭笑
4 | 2018-08-09 | 空间内容走读会议 |  |  |  | 与研发进行空间内容开放情况走读，记录待办事项并给出完成时间点，待跟踪 |  |  |  |  | 完成 | 高源
5 | 2018-08-10 | 空间内容设计 |  |  |  | 按照甲方要求，重新设计指挥中心看板样式 |  |  |  |  | 未完成 | 高源
6
7
下周工作计划
| 日期 | 工作计划 |  |  |  | 完成标准 | [6 empty] | 责任人 |  | 配合人 |  | 计划完成时间
1 | 8月13 | 1、上上签PAD开发完毕； 2、对接smart360指挥中心看板； 3、PC端客户标签展示； 4、调度看板增加手动调度； 5、OBD接口开发； 6、信发终端优化； 7、PAD\PC部分功能性能优化； 8、C端新增页面开发-50%； | [10 empty] | 开发 |  |  |  | 8月17
2 | 8月16 | 组织售后流程走读（设计、开发、测试），小虎演示 |  |  |  | 梳理出问题，分配到相关责任人，制定出计划 | [6 empty] | 刘小虎 |  |  |  | 8月16
3 | 2018-08-13 | 空间内容开发跟进 |  |  |  | 根据上周走读情况，跟进待办事项完成情况 | [6 empty] | 高源 |  |  |  | 2018-08-13
4 | 2018-08-14 | 空间内容设计 |  |  |  | 完成指挥中心看板设计，跟进美工出图，将成果物发送给项目经理待甲方确认 | [6 empty] | 高源 |  | 蔡宁 |  | 2018-08-14
5 | 2018-08-14 | 9月1上线准备：(1、生产环境准备；2、配置数据准备；3、应急方案准备；) | [10 empty] | 马晓辉 |  |  |  | 8月17
6
主要问题或风险
| 风险级别 | 风险趋势 | 内容 | [6 empty] | 必需行动 |  |  |  |  | 责任人 |  | 计划完成时间
1 | 高 | 降级 | 人脸识别相关验证 | [6 empty] | 人脸识别率、区域热点统计呈现等功能的验证 |  |  |  |  | 杨海月 |  | 2018-08-17
2 | 高 | 新增 | 展厅售货柜、售后智能取件柜，因供应商原因货物不能按时到达现场 | [6 empty] | 尽快确定合作供应商，告知甲方时间点 |  |  |  |  | 马晓辉 |  | 2018-08-15
Note on A13: Select the overall status of the project: Green: All key metrics are green. Yellow: None of the key metrics are red, and at least one key metric is yellow. Red: At least one key metric is red.
Note on C17: 已核批的项目计划的阶段时间段
Note on C18: 到目前为止项目的完成状态
5月10：完成前期需求调研和原型设计
5月18：待接待车辆管理、拍照查询、拍照绑定、扫码入库、备件库存显示，完成主数据对接；Demo环境切换测试环境
5月18：新需求调研；空间相关的产品设计(5块看板、数字新媒体、自助销售终端、智能取货柜)；
5月25日：新需求调研和原型设计；
6月4：智能迎宾，车辆状况、顾客要求(语音识别,自动录入)、问诊转预约、看板、经销商自定义服务产品包、调用试乘试驾接口、人脸识别接口
6月15：远程技术支持、精品预留、自助消费终端、权限管理(角色、人员、权限)、自助取货柜
6月22：期间每天发布一次，开发人员及时完成测试发现的问题，达到上线要求
5月10：完成空间设计和内容确认
5月14:完成空间点位标识
7月15:完成采购并发货到现场
7月22：设备安装部署
7月30:联调、培训、生成环境部署
6月4~6月8日：索赔预申请、索赔单、三包预警、服务活动、延保车辆提醒、强保码录入、领料看板
6月8：实时聊天、人脸识别自动触发、车辆离店自动放行、便捷支付