## 项目周报
易时技术中心
上汽通用五菱智慧服务项目周报
项目名称: |  |  |  | 上汽通用五菱智慧服务项目 | [6 empty] | 项目代码:
相关业务部门:
业务流程负责人: | [10 empty] | 业务部门：
项目经理: | [10 empty] | 供应商项目经理: |  |  | 马晓辉
项目描述
状态
总体状态 |  |  | 趋势 |  | 说明
Yellow |  |  |  |  | 系统联调、用户测试
计划时间表
2018年
|  | 计划周期 | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月
|  | 完成状态 | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 16W
产品需求分析与设计
软件开发与阶段交付
空间相关
联调、培训、生成环境部署
系统交付
本周工作任务状态
序号 | 日期 | 工作计划 |  |  |  | 行动措施 |  |  |  |  | 状态 | 责任人 |  | 配合人 |  | 备注
1 | 8月13 | 1、上上签PAD开发完毕； 2、对接smart360指挥中心看板； 3、PC端客户标签展示； 4、调度看板增加手动调度； 5、OBD接口开发； 6、信发终端优化； 7、PAD\PC部分功能性能优化； 8、C端新增页面开发-50%； | [8 empty] | 完成 | 开发
2 | 8月16 | 组织售后流程走读（设计、开发、测试），小虎演示 | [8 empty] | 申请延期 | 刘小虎
3 | 2018-08-14 | 9月1上线准备：(1、生产环境准备；2、配置数据准备；3、应急方案准备；) | [8 empty] | 完成 | 马晓辉
4 | 2018-08-14 | 指挥中心看板首页原型设计 |  |  |  | 完成首页设计与甲方确认 |  |  |  |  | 完成 | 高源
5 | 2018-08-15 | 空间内容设计 |  |  |  | 与研发沟通空间相关内容呈现逻辑 |  |  |  |  | 完成 | 高源 |  | 谭笑
6 | 2018-08-16 | 指挥中心看板下级页面原型设计 |  |  |  | 弹出框及详情页的原型设计 |  |  |  |  | 完成 | 高源
7
下周工作计划
| 日期 | 工作计划 |  |  |  | 完成标准 | [6 empty] | 责任人 |  | 配合人 |  | 计划完成时间
1 | 2018-08-20 | 1、对接smart360、TC指挥中心看板； 2、OBD接口开发； 3、信发终端优化； 4、PAD\PC部分功能性能优化； 5、C端新增页面开发-100%； | [10 empty] | 开发 |  |  |  | 2018-08-25
2 | 2018-08-21 | 指挥中心看板原型确认 |  |  |  | 原型交给研发，沟通具体实现逻辑等 | [6 empty] | 高源 |  | 靳谦、谭笑 |  | 2018-08-25
3 | 2018-08-22 | 监控中心研发跟进 |  |  |  | 与研发沟通监控中心细节 | [6 empty] | 高源 |  | 靳谦、谭笑 |  | 2018-08-22
4 | 2018-08-24 | 硬件到货跟进 |  |  |  | 跟进所有硬件到货情况，未发货物品拟定发货时间 | [6 empty] | 高源 |  | 叶豪 |  | 2018-08-24
5 | 2018-08-22 | 内部走读(设计、开发、测试) |  |  |  | 梳理出问题，分配任务，制定出计划 | [6 empty] | 马晓辉 |  | 刘小虎 |  | 2018-08-25
6 | 2018-08-24 | 生产环境安装 | [10 empty] | 刘建龙、叶豪 |  |  |  | 2018-08-25
主要问题或风险
| 风险级别 | 风险趋势 | 内容 | [6 empty] | 必需行动 |  |  |  |  | 责任人 |  | 计划完成时间
1 | 高 | 升级 | 两台智能取货柜供应商选择 | [6 empty] | 尽快确认供应商，开展对接工作 |  |  |  |  | 叶豪 |  | 2018-08-25
Note on A13: Select the overall status of the project: Green: All key metrics are green. Yellow: None of the key metrics are red, and at least one key metric is yellow. Red: At least one key metric is red.
Note on C17: 已核批的项目计划的阶段时间段
Note on C18: 到目前为止项目的完成状态
5月10：完成前期需求调研和原型设计
5月18：待接待车辆管理、拍照查询、拍照绑定、扫码入库、备件库存显示，完成主数据对接；Demo环境切换测试环境
5月18：新需求调研；空间相关的产品设计(5块看板、数字新媒体、自助销售终端、智能取货柜)；
5月25日：新需求调研和原型设计；
6月4：智能迎宾，车辆状况、顾客要求(语音识别,自动录入)、问诊转预约、看板、经销商自定义服务产品包、调用试乘试驾接口、人脸识别接口
6月15：远程技术支持、精品预留、自助消费终端、权限管理(角色、人员、权限)、自助取货柜
6月22：期间每天发布一次，开发人员及时完成测试发现的问题，达到上线要求
5月10：完成空间设计和内容确认
5月14:完成空间点位标识
7月15:完成采购并发货到现场
7月22：设备安装部署
7月30:联调、培训、生成环境部署
6月4~6月8日：索赔预申请、索赔单、三包预警、服务活动、延保车辆提醒、强保码录入、领料看板
6月8：实时聊天、人脸识别自动触发、车辆离店自动放行、便捷支付