## 项目周报
易时技术中心
上汽通用五菱智慧服务项目周报
项目名称: |  |  |  | 上汽通用五菱智慧服务项目 | [6 empty] | 项目代码:
相关业务部门:
业务流程负责人: | [10 empty] | 业务部门：
项目经理: | [10 empty] | 供应商项目经理: |  |  | 马晓辉
项目描述
状态
总体状态 |  |  | 趋势 |  | 说明
Yellow |  |  |  |  | 系统联调、用户测试
计划时间表
2018年
|  | 计划周期 | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月
|  | 完成状态 | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 16W
产品需求分析与设计
软件开发与阶段交付
空间相关
联调、培训、生成环境部署
系统交付
本周工作任务状态
序号 | 日期 | 工作计划 |  |  |  | 行动措施 |  |  |  |  | 状态 | 责任人 |  | 配合人 |  | 备注
1 | 2018-08-20 | 1、对接smart360、TC指挥中心看板； 2、OBD接口开发； 3、信发终端优化； 4、PAD\PC部分功能性能优化； 5、C端新增页面开发-100%； | [8 empty] | 完成 | 开发
2 | 2018-08-22 | 内部走读(设计、开发、测试) |  |  |  | 完成80%，下周三完成剩余 |  |  |  |  | 未完成 | 马晓辉
3 | 2018-08-24 | 生产环境安装 |  |  |  | 8月29安装 |  |  |  |  | 未完成 | 马晓辉
4 | 2018-08-21 | 指挥中心看板首页原型设计 |  |  |  | 二级页面设计完成，与研发确认样式 |  |  |  |  | 完成 | 完成
5 | 2018-08-22 | 空间内容设计 |  |  |  | 与研发进行空间相关事宜沟通及安排 |  |  |  |  | 完成 | 高源
6 | 2018-08-24 | 监控中心原型设计 |  |  |  | 修改监控中心原型，与研发确认样式 |  |  |  |  | 完成 | 高源
下周工作计划
| 日期 | 工作计划 |  |  |  | 完成标准 | [6 empty] | 责任人 |  | 配合人 |  | 计划完成时间
1 | 2018-08-27 | 1、对接smart360、TC指挥中心看板； 2、OBD开发； 3、信发终端优化； 4、售后Bug修复，优化； 5、C端界面与360对接； | [10 empty] | 开发 |  |  |  | 2018-08-31
2 | 2018-08-29 | 内部走读(设计、开发、测试) |  |  |  | 梳理出问题，分配任务，制定出计划 | [6 empty] | 马晓辉 |  | 刘小虎 |  | 2018-08-30
3 | 2018-08-27 | 空间部分PRD编写 |  |  |  | 按照已确定的内容开发编写PRD | [6 empty] | 高源 |  |  |  | 2018-09-05
4 | 2018-08-28 | 开发及测试跟进 |  |  |  | 与研发沟通监控中心细节，跟进空间部分测试工作 | [6 empty] | 高源 |  |  |  | 2018-08-31
5 | 2018-08-27 | 常州考察智能取货柜 | [10 empty] | 叶豪、高源 |  |  |  | 2018-08-27
6
主要问题或风险
| 风险级别 | 风险趋势 | 内容 | [6 empty] | 必需行动 |  |  |  |  | 责任人 |  | 计划完成时间
1 | 高 | 升级 | 智能取货柜，找到了新的厂商，满足需求，已安排高源、叶豪赴厂考察 | [11 empty] | 叶豪、高源 |  | 2018-08-27
Note on A13: Select the overall status of the project: Green: All key metrics are green. Yellow: None of the key metrics are red, and at least one key metric is yellow. Red: At least one key metric is red.
Note on C17: 已核批的项目计划的阶段时间段
Note on C18: 到目前为止项目的完成状态
5月10：完成前期需求调研和原型设计
5月18：待接待车辆管理、拍照查询、拍照绑定、扫码入库、备件库存显示，完成主数据对接；Demo环境切换测试环境
5月18：新需求调研；空间相关的产品设计(5块看板、数字新媒体、自助销售终端、智能取货柜)；
5月25日：新需求调研和原型设计；
6月4：智能迎宾，车辆状况、顾客要求(语音识别,自动录入)、问诊转预约、看板、经销商自定义服务产品包、调用试乘试驾接口、人脸识别接口
6月15：远程技术支持、精品预留、自助消费终端、权限管理(角色、人员、权限)、自助取货柜
6月22：期间每天发布一次，开发人员及时完成测试发现的问题，达到上线要求
5月10：完成空间设计和内容确认
5月14:完成空间点位标识
7月15:完成采购并发货到现场
7月22：设备安装部署
7月30:联调、培训、生成环境部署
6月4~6月8日：索赔预申请、索赔单、三包预警、服务活动、延保车辆提醒、强保码录入、领料看板
6月8：实时聊天、人脸识别自动触发、车辆离店自动放行、便捷支付