## 项目周报
易时技术中心
上汽通用五菱智慧服务项目周报
项目名称: |  |  |  | 上汽通用五菱智慧服务项目 | [6 empty] | 项目代码:
相关业务部门:
业务流程负责人: | [10 empty] | 业务部门KBU：
BAIC项目经理: | [10 empty] | 供应商项目经理: |  |  | 马晓辉
项目描述
状态
总体状态 |  |  | 趋势 |  | 说明
Yellow |  |  |  |  | 1、第一迭代版本开发； 2、数据对接； 3、现场调研，流程确认；
计划时间表
2018年
|  | 计划周期 | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月
|  | 完成状态 | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 16W
产品需求分析与设计
软件开发与阶段交付
空间相关
联调、培训、生成环境部署
系统交付
本周工作任务状态
序号 | 日期 | 工作计划 |  |  |  | 行动措施 |  |  |  |  | 状态 | 责任人 |  | 配合人 |  | 备注
1 | 2018-06-04 | 在五菱参加项目周会 |  |  |  | 与甲方沟通项目细节 |  |  |  |  | 完成 | 高源
2 | 2018-06-05 | 确定硬件点位图 |  |  |  | 将确定好的点位图发给设计公司 |  |  |  |  | 完成 | 高源
3 | 2018-06-06 | 指挥看板原型优化 |  |  |  | 根据甲方要求优化指挥中心看板的设计 |  |  |  |  | 完成 | 高源
4 | 2018-06-07 | 项目沙盘推演模拟 |  |  |  | 在公司进行沙盘推演模拟，记录问题优化PPT及话术 |  |  |  |  | 完成 | 高源
4 | 2018-06-08 | 梳理硬件相关问题 |  |  |  | 1.完成预购硬件申请 2.整理待办事项 |  |  |  |  | 完成 | 高源
下周工作计划
| 日期 | 工作计划 |  |  |  | 完成标准 | [6 empty] | 责任人 |  | 配合人 |  | 计划完成时间
1 | 2018-06-11 | 前往柳州参加项目周会 |  |  |  | 确定原型设计方案、沟通空间硬件细节 | [6 empty] | 高源 |  |  |  | 2018-06-11
2 | 2018-06-12 | 在五菱参加项目沙盘推演 |  |  |  | 通过沙盘推演确定需要重视及改进的问题 | [6 empty] | 高源 |  |  |  | 2018-06-12
3
主要问题或风险
| 风险级别 | 风险趋势 | 内容 | [6 empty] | 必需行动 |  |  |  |  | 责任人 |  | 计划完成时间
1 | 高 | 升级 | 智能玻璃存在场景可用性疑问 | [6 empty] | 尽快将投影仪及智能玻璃做预采购进行实景验证测试 |  |  |  |  | 高源 |  | 2018-06-22
2 | 高 | 新增 | 人脸互动屏，人脸识别结果的呈现 | [6 empty] | 确定海康人脸识别输出结果，做场景模拟测试 |  |  |  |  | 杨海月 |  | 2018-06-15
3 | 高 | 新增 | 人脸识别相关验证 | [6 empty] | 人脸识别率、区域热点统计呈现等功能的验证 |  |  |  |  | 杨海月
3 | 中 | 新增 | 店内屏幕播放本地素材功能 | [6 empty] | 验证该功能的可用性 |  |  |  |  | 叶豪 |  | 2018-06-15
4 | 中 | 新增 | 智能迎宾套件语音播报功能 | [6 empty] | 需验证安卓板卡对语音的支持性 |  |  |  |  | 叶豪 |  | 2018-06-15
5
Note on A13: Select the overall status of the project: Green: All key metrics are green. Yellow: None of the key metrics are red, and at least one key metric is yellow. Red: At least one key metric is red.
Note on C17: 已核批的项目计划的阶段时间段
Note on C18: 到目前为止项目的完成状态
5月10：完成前期需求调研和原型设计
5月18：待接待车辆管理、拍照查询、拍照绑定、扫码入库、备件库存显示，完成主数据对接；Demo环境切换测试环境
5月18：新需求调研；空间相关的产品设计(5块看板、数字新媒体、自助销售终端、车型配置器、智能取货柜)；
5月25日：新需求调研和原型设计；
6月4：智能迎宾，索赔预申请、索赔单、车辆状况、顾客要求(语音识别,自动录入)、问诊转预约、看板、经销商自定义服务产品包、立体车库接口、人脸识别接口
6月15：远程技术支持、实时聊天、精品预留、人脸识别自动触发(客流统计)、车辆离店自动放行、自助消费终端、便捷支付、权限管理(角色、人员、权限)
6月22：期间每天发布一次，开发人员及时完成测试发现的问题，达到上线要求
5月10：完成空间设计和内容确认
5月14:完成空间点位标识
6月15:完成采购并发货到现场
6月22：设备安装部署
6月30:联调、培训、生成环境部署
缓冲一个月
5月18~6月15日：新需求的开发，陆续加入开发计划