## 项目周报
易时技术中心
上汽通用五菱智慧服务项目周报
项目名称: |  |  |  | 上汽通用五菱智慧服务项目 | [6 empty] | 项目代码:
相关业务部门:
业务流程负责人: | [10 empty] | 业务部门KBU：
项目经理: | [10 empty] | 供应商项目经理: |  |  | 马晓辉
项目描述
状态
总体状态 |  |  | 趋势 |  | 说明
Yellow |  |  |  |  | 1、第一迭代版本开发； 2、数据对接； 3、现场调研，流程确认；
计划时间表
2018年
|  | 计划周期 | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月
|  | 完成状态 | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 16W
产品需求分析与设计
软件开发与阶段交付
空间相关
联调、培训、生成环境部署
系统交付
本周工作任务状态
序号 | 日期 | 工作计划 |  |  |  | 行动措施 |  |  |  |  | 状态 | 责任人 |  | 配合人 |  | 备注
1 | 2018-05-21 | 根据设计公司提供的触点硬件外框设计图，获取需要我方提供硬件外壳的参数 |  |  |  | 将参数交给叶豪，发给供应商 |  |  |  |  | 完成 | 高源 |  | 叶豪 |  | 完成，且安排WIFI技术人员到现场考察，对wifi点位做出调整
2 | 2018-05-22 | 给甲方提供硬件点位图 |  |  |  | 重新进行人脸相机选型，需选型完成后重现标注硬件点位图，已将估算相机熟料告知甲方 |  |  |  |  | 未完成 | 高源 |  | 潘佶军 |  | 催促海康发货，尽快进行点位的确认
3 | 2018-05-23 | 与甲方沟通空间场景相关问题 |  |  |  | 根据空间场景的变化，变更硬件工作管控表 |  |  |  |  | 完成 | 高源 |  | 叶豪 |  | 智能玻璃应用场景存疑，需进一步验证场景的可用性。 超级试驾硬件发生变更。
4 | 2018-05-23 | 与叶豪确认采购清单 |  |  |  | 对存在疑问的事项进行探讨及确认 |  |  |  |  | 完成 |  |  | 高源
5 | 2018-05-24 | 空间相关工作进度报告 |  |  |  | 根据项目进展，整理为PPT形式用于向甲方领导汇报 |  |  |  |  | 完成 | 高源 |  | 张文华
6 | 2018-05-25 | 空间内容产品设计、完成相关内容的原型设计； |  |  |  | 未完成： 1、互动吧台主页面、经销商经理室看板；---内容设计需详细探讨，时间延后至28号； |  |  |  |  | 申请延期 | 高源 |  | 张文华 |  | 车型配置器直接参照长安睿驰+保时捷官网样式，不做原型输出
下周工作计划
| 日期 | 工作计划 |  |  |  | 完成标准 | [6 empty] | 责任人 |  | 配合人 |  | 计划完成时间
1 | 2018-05-28 | 完成剩余两部分的原型设计 | [10 empty] | 高源 |  | 叶豪 |  | 5月28
2 | 2018-05-29 | 跟进验证工作，与甲方保持沟通 |  |  |  | 与甲方确定硬件到货周期、硬件到达存放地点等事宜 | [6 empty] | 高源 |  | 叶豪 |  | 2018-06-01
主要问题或风险
| 风险级别 | 风险趋势 | 内容 | [6 empty] | 必需行动 |  |  |  |  | 责任人 |  | 计划完成时间
1 | 中 | 新增 | 智能玻璃存在场景可用性疑问，需尽快测试实际应用效果 | [13 empty] | 5月31
2
3
4
5
Note on A13: Select the overall status of the project: Green: All key metrics are green. Yellow: None of the key metrics are red, and at least one key metric is yellow. Red: At least one key metric is red.
Note on C17: 已核批的项目计划的阶段时间段
Note on C18: 到目前为止项目的完成状态
5月10：完成前期需求调研和原型设计
5月18：待接待车辆管理、拍照查询、拍照绑定、扫码入库、备件库存显示，完成主数据对接；Demo环境切换测试环境
5月18：新需求调研；空间相关的产品设计(5块看板、数字新媒体、自助销售终端、车型配置器、智能取货柜)；
5月25日：新需求调研和原型设计；
6月4：智能迎宾，索赔预申请、索赔单、车辆状况、顾客要求(语音识别,自动录入)、问诊转预约、看板、经销商自定义服务产品包、立体车库接口、人脸识别接口
6月15：远程技术支持、实时聊天、精品预留、人脸识别自动触发(客流统计)、车辆离店自动放行、自助消费终端、便捷支付、权限管理(角色、人员、权限)
6月22：期间每天发布一次，开发人员及时完成测试发现的问题，达到上线要求
5月10：完成空间设计和内容确认
5月14:完成空间点位标识
6月15:完成采购并发货到现场
6月22：设备安装部署
6月30:联调、培训、生成环境部署
缓冲一个月
5月18~6月15日：新需求的开发，陆续加入开发计划