## 项目周报
易时技术中心
上汽通用五菱智慧服务项目周报
项目名称: |  |  |  | 上汽通用五菱智慧服务项目 | [6 empty] | 项目代码:
相关业务部门:
业务流程负责人: | [10 empty] | 业务部门：
项目经理: | [10 empty] | 供应商项目经理: |  |  | 马晓辉
项目描述
状态
总体状态 |  |  | 趋势 |  | 说明
Yellow |  |  |  |  | 1、第一迭代版本开发； 2、数据对接； 3、现场调研，流程确认；
计划时间表
2018年
|  | 计划周期 | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月
|  | 完成状态 | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 16W
产品需求分析与设计
软件开发与阶段交付
空间相关
联调、培训、生成环境部署
系统交付
本周工作任务状态
序号 | 日期 | 工作计划 |  |  |  | 行动措施 |  |  |  |  | 状态 | 责任人 |  | 配合人 |  | 备注
1 | 2018-05-14 | 完成WI-FI点位及触点标识 | [8 empty] | 完成 | 高源 |  | 潘佶军 |  | 完成，且安排WIFI技术人员到现场考察，对wifi点位做出调整
2 | 2018-05-21 | 1、待接待车辆管理； 2、拍照查询、拍照绑定； 3、备件扫码入库； 4、备件库存显示； 5、完成主数据对接(三包和索赔)； 6、Demo环境切换测试环境； 7、维保、备件系统集成，权限统一、风格统一； |  |  |  | 未完成： 1、环境未切换完成，已与甲方沟通，甲方提供环境有问题； 2、索赔有较大变动，21号要给甲方报价和完成期限，要结合甲方的需求； 提前完成： 1、顾客要求(语音识别,自动录入)； 2、问诊转预约； 3、经销商自定义服务产品包； |  |  |  |  | 完成 | 开发 |  |  |  | 发现的问题： 开发与设计间沟通不畅，接下来要加强沟通；
3 | 2018-05-18 | 现场需求调研,确定最终流程 | [8 empty] | 完成 | 刘文宏、刘小虎、刘洋
4 | 2018-05-18 | 空间内容产品设计、完成相关内容的原型设计； |  |  |  | 未完成： 1、5块看板、数字新媒体、自助销售终端、车型配置器、智能取货柜；---根据现场调研的情况，有调整，时间延后至25号； 提前完成： 无 |  |  |  |  | 申请延期 | 高源 |  | 张文华
5 | 5月14 | 单兵识别蛇管摄像头； |  |  |  | 未完成： 延期到5月23号，24号带给客户测试； |  |  |  |  | 申请延期 | 叶豪 |  | 孙国涛
下周工作计划
| 日期 | 工作计划 |  |  |  | 完成标准 | [6 empty] | 责任人 |  | 配合人 |  | 计划完成时间
1 | 2018-05-21 | 根据调研结果，评估工作量，增加相应的开发人员； |  |  |  | 调整工作计划； | [6 empty] | 马晓辉 |  |  |  | 5月23
2 | 2018-05-21 | 5月21\5月23\5月25分三次将服务、空间的原型设计全部提交； |  |  |  | 空间： 5块看板、数字新媒体、自助销售终端、车型配置器、智能取货柜； 服务： 服务的全部原型设计 | [6 empty] | 刘小虎、刘洋、高源 |  | 刘文宏、张文华 |  | 2018-05-25
3 | 5月21 | 1、智能迎宾； 2、索赔预申请、索赔单； 3、车辆状况； 4、看板； 5、立体车库相关(推送销售助手、远程监测)； 6、人脸识别相关(人脸识别自动触发、客流统计、传图片识别人脸)； 7、三包预警提示； 8、车牌识别相关(进场触发智能看板及待接待车辆、车辆离店自动放行)； 9、技术活动数据对接； 10、相关业务数据导入时间确认(三包预警、技术活动、工时项目、维修履历、人、车数据)； 11、权限管理(角色、人员、权限) |  |  |  | 测试完成、并发布； | [6 empty] | 开发 |  |  |  | 2018-06-04
4
主要问题或风险
| 风险级别 | 风险趋势 | 内容 | [6 empty] | 必需行动 |  |  |  |  | 责任人 |  | 计划完成时间
1 | 高 | 新增 | 甲方开发环境数据库对外开放端口，严重影响开发对接进度。 | [6 empty] | 与甲方沟通； | [6 empty] | 5月21
2 | 高 | 新增 | 索赔预申请、索赔单； | [6 empty] | 索赔需要与甲方再次沟通，调研甲方的流程，提供报价和开发时间 | [6 empty] | 5月23
3
4
5
Note on A13: Select the overall status of the project: Green: All key metrics are green. Yellow: None of the key metrics are red, and at least one key metric is yellow. Red: At least one key metric is red.
Note on C17: 已核批的项目计划的阶段时间段
Note on C18: 到目前为止项目的完成状态
5月10：完成前期需求调研和原型设计
5月18：待接待车辆管理、拍照查询、拍照绑定、扫码入库、备件库存显示，完成主数据对接；Demo环境切换测试环境
5月18：新需求调研；空间相关的产品设计(5块看板、数字新媒体、自助销售终端、车型配置器、智能取货柜)；
5月25日：新需求调研和原型设计；
6月4：智能迎宾，索赔预申请、索赔单、车辆状况、顾客要求(语音识别,自动录入)、问诊转预约、看板、经销商自定义服务产品包、立体车库接口、人脸识别接口
6月15：远程技术支持、实时聊天、精品预留、人脸识别自动触发(客流统计)、车辆离店自动放行、自助消费终端、便捷支付、权限管理(角色、人员、权限)
6月22：期间每天发布一次，开发人员及时完成测试发现的问题，达到上线要求
5月10：完成空间设计和内容确认
5月14:完成空间点位标识
6月15:完成采购并发货到现场
6月22：设备安装部署
6月30:联调、培训、生成环境部署
缓冲一个月
5月18~6月15日：新需求的开发，陆续加入开发计划