## 项目周报
易时技术中心
上汽通用五菱智慧服务项目周报
项目名称: |  |  |  | 上汽通用五菱智慧服务项目 | [6 empty] | 项目代码:
相关业务部门:
业务流程负责人: | [10 empty] | 业务部门：
项目经理: | [10 empty] | 供应商项目经理: |  |  | 马晓辉
项目描述
状态
总体状态 |  |  | 趋势 |  | 说明
Yellow |  |  |  |  | 用户测试
计划时间表
2018年
|  | 计划周期 | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月
|  | 完成状态 | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 16W
产品需求分析与设计
软件开发与阶段交付
空间相关
联调、培训、生成环境部署
系统交付
本周工作任务状态
序号 | 日期 | 工作计划 |  |  |  | 行动措施 |  |  |  |  | 状态 | 责任人 |  | 配合人 |  | 备注
1 | 6月25 | 内部测试 |  |  |  | 完成50%； |  |  |  |  | 完成 | 测试组
2 | 6月25 | 与360、TC间的系统对接 |  |  |  | 完成60%； |  |  |  |  | 完成 | 开发
3 | 6月25 | 离场自动放行，对接道闸供应商 |  |  |  | 方案已确定，等待道闸供应商提供接口； |  |  |  |  | 完成 | 谢扬逸衡
4 | 6月25 | 索赔方案需求调研 |  |  |  | 甲方变更方案，没有进行调研； |  |  |  |  | 未完成
5 | 6月25 | 人脸互动屏推荐规则确定 | [8 empty] | 完成 | 高源
6 | 6月25 | 展厅巡检覆盖确定 | [8 empty] | 完成 | 高源
7 | 6月25 | 1、远程技术支持；(王美松、孙国涛)——待甲方确认效果 2、精品预留--谢扬逸衡———接口已完成，需要360提供表结构--本周提供 3、自助消费终端--刘建龙———需要360提供接口 | [8 empty] | 未完成
8 | 6月25
9 | 6月25
下周工作计划
| 日期 | 工作计划 |  |  |  | 完成标准 | [6 empty] | 责任人 |  | 配合人 |  | 计划完成时间
1 | 7月2 | 1、维修履历导入方案确认（表结构差异太大，建议原系统数据全部导入），提供易时表结构及说明；—7月1日一起确定方案 2、我方提供索赔、索赔预申请表结构，要求数据中心将原系统的索赔单的数据导入到数据中心同时提供表结构说明；—7月1日一起确定方案 |  |  |  | 定下方案，交由数据营销中心 | [6 empty] | 开发 |  |  |  | 7月6
2 | 7月2 | 内部测试 |  |  |  | 完成测试 | [6 empty] | 开发组 |  |  |  | 7月6
3 | 7月2 | 与360、TC间的系统对接； 1、远程技术支持；(王美松、孙国涛)——待甲方确认效果 2、精品预留--谢扬逸衡———接口已完成，需要360提供表结构--本周提供 3、自助消费终端--刘建龙———需要360提供接口 | [10 empty] | 刘建龙 谢扬逸衡 |  |  |  | 7月6
4 | 7月2 | 离场自动放行，对接道闸供应商 | [10 empty] | 谢扬逸衡 |  |  |  | 7月6
5 | 7月2 | 协助甲方进行用户测试 | [10 empty] | 刘小虎、高源 |  |  |  | 7月6
6 | 7月3 | 系统演示 | [10 empty] | 刘小虎、高源 |  |  |  | 7月3
7
主要问题或风险
| 风险级别 | 风险趋势 | 内容 | [6 empty] | 必需行动 |  |  |  |  | 责任人 |  | 计划完成时间
1
2
3
4
5
5月10：完成前期需求调研和原型设计
5月18：待接待车辆管理、拍照查询、拍照绑定、扫码入库、备件库存显示，完成主数据对接；Demo环境切换测试环境
5月18：新需求调研；空间相关的产品设计(5块看板、数字新媒体、自助销售终端、智能取货柜)；
5月25日：新需求调研和原型设计；
6月4：智能迎宾，车辆状况、顾客要求(语音识别,自动录入)、问诊转预约、看板、经销商自定义服务产品包、调用试乘试驾接口、人脸识别接口
6月15：远程技术支持、精品预留、自助消费终端、权限管理(角色、人员、权限)、自助取货柜
6月22：期间每天发布一次，开发人员及时完成测试发现的问题，达到上线要求
5月10：完成空间设计和内容确认
5月14:完成空间点位标识
7月15:完成采购并发货到现场
7月22：设备安装部署
7月30:联调、培训、生成环境部署
6月4~6月8日：索赔预申请、索赔单、三包预警、服务活动、延保车辆提醒、强保码录入、领料看板
6月8：实时聊天、人脸识别自动触发、车辆离店自动放行、便捷支付
备件采购测试用例
库存管理测试用例
维修PAD测试用例
看板测试用例
维修PC端测试用例
演示清单
Note on A13: Select the overall status of the project: Green: All key metrics are green. Yellow: None of the key metrics are red, and at least one key metric is yellow. Red: At least one key metric is red.
Note on C17: 已核批的项目计划的阶段时间段
Note on C18: 到目前为止项目的完成状态