## 6月1日
项目周报报告
日期：2018年06月01日 按计划进行 可能延期 已延期 已重置计划
当前阶段 |  | 总体状态 | 提交物 | 问题 | 成本 | 质量 | 进度
定义阶段
本周工作报告 5月14日-20日
任务 |  | 负责人 | 开始日期 | 完成日期 | 完成% | 状态 | 风险问题
空间设计-应色 |  |  |  |  | 70%
50%
智慧空间-浩拓/易时 |  |  |  |  | 100%
| 指挥中心看板、自助销售终端原型设计；完成触点及看板的原型设计； 公司内部原型评审； 取货柜事宜的沟通确认； 优化原型设计 |  |  |  | 100%
智慧销售-360 |  |  |  |  | 100%
100%
智慧服务-易时 | 1、智能迎宾；100%（靳谦、宁涛涛、谢扬逸衡） 2、索赔预申请、索赔单；(靳谦)--完成原型设计，6月5号与甲方完成确认--刘洋； 3、车辆状况；100%(王美松) 4、看板； 车间调度看板(潘海涛、朱雪琼)；--100% 服务接待看板(靳谦、宁涛涛)；--100% 智能迎宾看板(靳谦、宁涛涛)；--100% 指挥中心看板(靳谦、宁涛涛)；--方案变更预计31日完成设计，6月5号与甲方确认完成--高源 客休看板(潘海涛、朱雪琼)；--100% 5、试乘试驾相关(推送销售助手)；100%（谢扬逸衡） 6、人脸识别相关(人脸识别自动触发、客流统计、传图片识别人脸)；100%（谢扬逸衡） 7、车牌识别相关(进场触发智能看板及待接待车辆、车辆离店自动放行)；100%（谢扬逸衡） 8、三包预警提示；--方案变更待甲方确认方案--马晓辉--6月5号确认完成 PAD预警提示--（王美松） PC预警提示(预约、问诊、委托)---(靳谦) 9、服务活动数据对接(刘建龙、靳谦)；--微软将数据模型导入数据中心---马晓辉--6月5 10、相关业务数据导入时间确认(工时项目、维修履历、人、车数据)；100%（刘建龙） |  |  |  | 100%
营销数据平台-微软 |  |  |  |  | 0%
下周工作计划5月21日-17日
任务 |  | 负责人 | 开始日期 | 完成日期 | 完成% | 状态 | 风险问题
空间设计-应色
智慧空间-浩拓/易时
| 完成智能玻璃方案的实景验证； 自助销售终端,流程沟通； 自助取货柜设备采购周期2个月；沟通应对措施； | [5 empty] | 自助取货柜设备采购周期2个月；沟通应对措施；
智慧销售-360
智慧服务-易时 | 沟通 1、索赔预申请、索赔单内部评审和甲方评审，6月5号与甲方完成确认--刘洋； 2、指挥中心看板内部评审，6月5号与甲方确认完成--高源 3、 三包预警方案变更待甲方确认方案； 服务活动数据对接，微软将数据模型导入数据中心； 经销商采购订单与主机厂订单系统对接沟通； 单兵设备与甲方演示； 4、接口对接确定时间；（接口提供时间不超过6月8日） 开发： 1、实时聊天;--王美松、靳谦 2、便捷支付;--靳谦 3、索赔预申请;--靳谦 4、索赔单;--潘海涛 5、三包预警;--刘建龙 6、服务活动;--王美松、靳谦 7、延保车辆提醒;--王美松 8、强保码录入;王美松、靳谦 9、领料看板;--谢扬逸衡、宁滔滔(大屏) 10、自助取货柜;--谢扬逸衡、宁滔滔(大屏) 11、终端shell;--孙国涛 12、H5客户预约、服务活动；--朱雪琼、靳谦 13、迁移数据（公司服务器--五菱开发数据库）；--谭笑 |  |  | 2018-06-08 |  |  | 以下是需要三方对接的内容，需要尽快确定具体时间（建议6月8日前给出结果）
营销数据平台-微软
Smart360对接
TC对接