## 项目周报
易时技术中心
上汽通用五菱智慧服务项目周报
项目名称: |  |  |  | 上汽通用五菱智慧服务项目 | [6 empty] | 项目代码:
相关业务部门:
业务流程负责人: | [10 empty] | 业务部门：
项目经理: | [10 empty] | 供应商项目经理: |  |  | 马晓辉
项目描述
状态
总体状态 |  |  | 趋势 |  | 说明
Yellow |  |  |  |  | 系统联调、用户测试
计划时间表
2018年
|  | 计划周期 | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月
|  | 完成状态 | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 16W
产品需求分析与设计
软件开发与阶段交付
空间相关
联调、培训、生成环境部署
系统交付
本周工作任务状态
序号 | 日期 | 工作计划 |  |  |  | 行动措施 |  |  |  |  | 状态 | 责任人 |  | 配合人 |  | 备注
1 | 6月11 | 1、维修履历导入方案确认（表结构差异太大，建议原系统数据全部导入），提供易时表结构及说明；—7月1日一起确定方案 2、服务活动，我方提供表结构(顾经理--->交给数据中心导入数据)；—已提供数据表 3、我方提供UPC/FAN库、配件与UPC/FAN库对应关系表、三包规则表等表结构(顾经理--->交给数据中心导入数据);—已完成 4、我方提供延保车辆表结构(顾经理--->交给数据中心导入数据)；—已完成(直接与微软对接) 5、我方提供索赔、索赔预申请表结构，要求数据中心将原系统的索赔单的数据导入到数据中心同时提供表结构说明；—7月1日一起确定方案 | [8 empty] | 完成 | 马晓辉
2 | 6月11 | 1、实时聊天;--王美松、靳谦—完成 2、三包预警;--刘建龙—完成 三包预警规则设置--靳谦——完成 3、服务活动;--王美松、靳谦———预计19号完成 4、延保车辆提醒;--王美松、靳谦—-完成 5、指挥中心看板(靳谦、宁涛涛)；———已完成 6、远程技术支持；(王美松、孙国涛)——待确认效果 7、精品预留--谢扬逸衡———接口已完成，需要360提供表结构 8、自助消费终端--刘建龙———需要360提供接口 | [8 empty] | 完成 | 开放
3 | 6月12 | 五菱项目沙盘推演 | [8 empty] | 完成 | 马晓辉、刘小虎、高源
4 | 6月11 | 索赔方案 | [8 empty] | 完成 | 刘文宏
5 | 6月11 | 服务活动、工单、索赔、预警比对调研 |  |  |  | 由于准备沙盘推演和设计文档推迟到19号开始 |  |  |  |  | 未完成 | 刘小虎、刘洋
下周工作计划
| 日期 | 工作计划 |  |  |  | 完成标准 | [6 empty] | 责任人 |  | 配合人 |  | 计划完成时间
1 | 6月19 | 1、服务活动;--王美松、靳谦———预计19号完成 2、远程技术支持；(王美松、孙国涛)——待确认效果 3、精品预留--谢扬逸衡———接口已完成，需要360提供表结构 4、自助消费终端--刘建龙———需要360提供接口 | [10 empty] | 开发
2 | 6月19 | 进入系统联调阶段，完成与360、TC间的系统对接 | [10 empty] | 刘建龙、谢杨逸衡 |  | Smart360、TC |  | 2018-06-25
3 | 6月19 | 新老系统比对，找出新系统没有覆盖的功能。 | [10 empty] | 刘小虎、刘洋 |  |  |  | 6月25
4 | 6月19 | 离场自动放行，继续对接道闸供应商 | [10 empty] | 谢杨逸衡 |  |  |  | 6月25
5 | 6月19 | 索赔方案让甲方确认 |  |  |  | 6月24前完成确认 | [6 empty] | 刘文宏、马晓辉 |  |  |  | 6月25
6 | 2018-06-20 | 确定所有触点的设计 |  |  |  | 形成说明供研发进行开发 | [6 empty] | 高源 |  |  |  | 2018-06-20
7 | 2018-06-22 | 推进某些触点的实景验证 |  |  |  | 推进智能玻璃等触点的实景验证 | [6 empty] | 高源 |  | 叶豪 |  | 2018-06-22
8 | 2018-06-24 | 跟进智能取货柜研发进程 |  |  |  | 推进智能取货柜研发情况，尽快到厂家做匹配测试 | [6 empty] | 叶豪 |  | 高源 |  | 2018-06-24
主要问题或风险
| 风险级别 | 风险趋势 | 内容 | [6 empty] | 必需行动 |  |  |  |  | 责任人 |  | 计划完成时间
4 | 中 | 新增 | 店内屏幕播放本地素材功能 | [6 empty] | 验证该功能的可用性 |  |  |  |  | 叶豪 |  | 2018-06-15
5 | 中 | 新增 | 智能迎宾套件语音播报功能 | [6 empty] | 需验证安卓板卡对语音的支持性 |  |  |  |  | 叶豪 |  | 2018-06-15
Note on A13: Select the overall status of the project: Green: All key metrics are green. Yellow: None of the key metrics are red, and at least one key metric is yellow. Red: At least one key metric is red.
Note on C17: 已核批的项目计划的阶段时间段
Note on C18: 到目前为止项目的完成状态
5月10：完成前期需求调研和原型设计
5月18：待接待车辆管理、拍照查询、拍照绑定、扫码入库、备件库存显示，完成主数据对接；Demo环境切换测试环境
5月18：新需求调研；空间相关的产品设计(5块看板、数字新媒体、自助销售终端、智能取货柜)；
5月25日：新需求调研和原型设计；
6月4：智能迎宾，车辆状况、顾客要求(语音识别,自动录入)、问诊转预约、看板、经销商自定义服务产品包、调用试乘试驾接口、人脸识别接口
6月15：远程技术支持、精品预留、自助消费终端、权限管理(角色、人员、权限)、自助取货柜
6月22：期间每天发布一次，开发人员及时完成测试发现的问题，达到上线要求
5月10：完成空间设计和内容确认
5月14:完成空间点位标识
7月15:完成采购并发货到现场
7月22：设备安装部署
7月30:联调、培训、生成环境部署
6月4~6月8日：索赔预申请、索赔单、三包预警、服务活动、延保车辆提醒、强保码录入、领料看板
6月8：实时聊天、人脸识别自动触发、车辆离店自动放行、便捷支付
Smart360
TC对接情况