## 项目周报
易时技术中心
上汽通用五菱智慧服务项目周报
项目名称: |  |  |  | 上汽通用五菱智慧服务项目 | [6 empty] | 项目代码:
相关业务部门:
业务流程负责人: | [10 empty] | 业务部门：
项目经理: | [10 empty] | 供应商项目经理: |  |  | 马晓辉
项目描述
状态
总体状态 |  |  | 趋势 |  | 说明
Yellow |  |  |  |  | 1、第二迭代版本开发； 2、数据对接； 3、流程确认；
计划时间表
2018年
|  | 计划周期 | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月
|  | 完成状态 | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 16W
产品需求分析与设计
软件开发与阶段交付
空间相关
联调、培训、生成环境部署
系统交付
本周工作任务状态
序号 | 日期 | 工作计划 |  |  |  | 行动措施 |  |  |  |  | 状态 | 责任人 |  | 配合人 |  | 备注
1 | 5月21 | 1、智能迎宾； 2、索赔预申请、索赔单; 3、车辆状况； 4、看板； 5、试乘试驾相关(推送销售助手)； 6、人脸识别相关(人脸识别自动触发、客流统计、传图片识别人脸)； 7、三包预警提示； 8、车牌识别相关(进场触发智能看板及待接待车辆、车辆离店自动放行)； 9、技术活动数据对接； 10、相关业务数据导入时间确认(三包预警、技术活动、工时项目、维修履历、人、车数据)； 11、权限管理(角色、人员、权限) |  |  |  | 1、智能迎宾；100%（靳谦、宁涛涛、谢扬逸衡） 2、索赔预申请、索赔单；30%(靳谦)--完成原型设计，6月5号与甲方完成确认--刘洋； 3、车辆状况；100%(王美松) 4、看板；80% 车间调度看板(潘海涛、朱雪琼)；--100% 服务接待看板(靳谦、宁涛涛)；--100% 智能迎宾看板(靳谦、宁涛涛)；--100% 指挥中心看板(靳谦、宁涛涛)；--方案变更预计31日完成设计，6月5号与甲方确认完成--高源 客休看板(潘海涛、朱雪琼)；--100% 5、试乘试驾相关(推送销售助手)；100%（谢扬逸衡） 6、人脸识别相关(人脸识别自动触发、客流统计、传图片识别人脸)；100%（谢扬逸衡） 7、车牌识别相关(进场触发智能看板及待接待车辆、车辆离店自动放行)；100%（谢扬逸衡） 8、三包预警提示；30%--方案变更待甲方确认方案--马晓辉--6月5号确认完成 PAD预警提示--（王美松） PC预警提示(预约、问诊、委托)---(靳谦) 9、服务活动数据对接(刘建龙、靳谦)；--微软将数据模型导入数据中心---马晓辉--6月5 10、相关业务数据导入时间确认(工时项目、维修履历、人、车数据)；100%（刘建龙） 11、权限管理(角色、人员、权限)；100%（潘海涛、朱雪琼、靳谦） |  |  |  |  | 完成 | 开发
2 | 2018-05-25 | 指挥中心看板、自助销售终端原型设计； |  |  |  | 指挥中心看板、自助销售终端； |  |  |  |  | 完成 | 高源 |  | 张文华 |  | 5月31
3 | 5月21 | 单兵识别蛇管摄像头集成； | [8 empty] | 完成 | 孙国涛 |  |  |  | 5月30
4 | 2018-05-28 | 完成触点及看板的原型设计 |  |  |  | 发送给相关负责人待确认 |  |  |  |  | 完成 | 高源 |  | 张文华
5 | 2018-05-29 | 公司内部原型评审 |  |  |  | 在公司内部进行原型的评审，针对需要改进的内容进行修改 |  |  |  |  | 完成 | 高源 |  | 张文华
6 | 2018-05-30 | 取货柜事宜的沟通确认 |  |  |  | 前往取货柜厂商，沟通货柜尺寸、工作流程等具体细节 |  |  |  |  | 完成 | 高源 |  | 叶豪 |  | 游戏体验取货柜方案存在变动可能，需根据与甲方沟通情况及时反馈
7 | 2018-05-31 | 空间相关内容沟通 |  |  |  | 与五菱项目组、设计方进行空间触点边框或底座的方案确认 |  |  |  |  | 完成 | 高源 |  | 叶豪
8 | 2018-06-02 | 优化原型设计 |  |  |  | 按照甲方的修改建议，及公司内部的沟通结果，修改原型设计方案 |  |  |  |  | 完成 | 高源 |  | 张文华
下周工作计划
| 日期 | 工作计划 |  |  |  | 完成标准 | [6 empty] | 责任人 |  | 配合人 |  | 计划完成时间
1 | 6月4 | 1、实时聊天;--王美松、靳谦 2、便捷支付;--靳谦 3、索赔预申请;--靳谦 4、索赔单;--潘海涛 5、三包预警;--刘建龙 6、服务活动;--王美松、靳谦 7、延保车辆提醒;--王美松 8、强保码录入;王美松、靳谦 9、领料看板;--谢扬逸衡、宁滔滔(大屏) 10、自助取货柜;--谢扬逸衡、宁滔滔(大屏) 11、终端shell;--孙国涛 12、H5客户预约、服务活动；--朱雪琼、靳谦 13、迁移数据（公司服务器--五菱开发数据库）；--谭笑 |  |  |  | 开发完成上线 | [6 empty] | 开发人员 |  |  |  | 6月8号
2 | 6月4 | 索赔预申请、索赔单内部评审和甲方评审，6月5号与甲方完成确认--刘洋； | [10 empty] | 刘洋 |  | 刘文宏、张文华、马晓辉 |  | 6月5
3 | 6月4 | 指挥中心看板内部评审，6月5号与甲方确认完成--高源 | [10 empty] | 高源 |  | 刘文宏、张文华、马晓辉 |  | 6月5
4 | 6月4 | 三包预警方案变更待甲方确认方案； 服务活动数据对接，微软将数据模型导入数据中心； 经销商采购订单与主机厂订单系统对接沟通； 自助销售终端,流程沟通； 单兵设备与甲方演示； | [10 empty] | 马晓辉 |  | 刘文宏 |  | 6月6
5 | 6月4 | 接口对接确定时间；（接口提供时间不超过6月8日） | [10 empty] | 马晓辉 |  | 刘建龙、谢扬逸衡 |  | 6月4号
6 | 6月4 | 6月4日前走读材料准备，并上传到甲方指定服务器； 6月7号公司内部预演； 6月8号根据内部预演结果修改材料； | [10 empty] | 刘小虎、高源 |  | 刘文宏、张文华 |  | 6月8号
7 | 6月4 | 设备存放和保管6月4号确定方案（公司例会上讨论，定下方案）； 采购计划变更，7月15号(时间可能再次发生变化)完成采购并发送至柳州； | [14 empty] | 6月4号
主要问题或风险
| 风险级别 | 风险趋势 | 内容 | [6 empty] | 必需行动 |  |  |  |  | 责任人 |  | 计划完成时间
2 | 中 | 新增 | 互动吧台等触点的摄像头安装 | [6 empty] | 验证不同安装位置的使用效果，沟通确认安装细节，为与展具供应商的沟通做准备 |  |  |  |  | 叶豪 |  | 2018-06-07
3 | 高 | 新增 | 自助取货柜设备采购周期2个月 | [6 empty] | 需要与甲方沟通应对措施 |  |  |  |  | 马晓辉 |  | 2018-06-05
4
5
Note on A13: Select the overall status of the project: Green: All key metrics are green. Yellow: None of the key metrics are red, and at least one key metric is yellow. Red: At least one key metric is red.
Note on C17: 已核批的项目计划的阶段时间段
Note on C18: 到目前为止项目的完成状态
5月10：完成前期需求调研和原型设计
5月18：待接待车辆管理、拍照查询、拍照绑定、扫码入库、备件库存显示，完成主数据对接；Demo环境切换测试环境
5月18：新需求调研；空间相关的产品设计(5块看板、数字新媒体、自助销售终端、车型配置器、智能取货柜)；
5月25日：新需求调研和原型设计；
6月4：智能迎宾，车辆状况、顾客要求(语音识别,自动录入)、问诊转预约、看板、经销商自定义服务产品包、调用试乘试驾接口、人脸识别接口
6月15：远程技术支持、精品预留、自助消费终端、权限管理(角色、人员、权限)、自助取货柜
6月22：期间每天发布一次，开发人员及时完成测试发现的问题，达到上线要求
5月10：完成空间设计和内容确认
5月14:完成空间点位标识
7月15:完成采购并发货到现场
7月22：设备安装部署
7月30:联调、培训、生成环境部署
6月4~6月8日：索赔预申请、索赔单、三包预警、服务活动、延保车辆提醒、强保码录入、领料看板
6月8：实时聊天、人脸识别自动触发、车辆离店自动放行、便捷支付
smart360对接
TC对接