## 项目周报
易时技术中心
上汽通用五菱智慧服务项目周报
项目名称: |  |  |  | 上汽通用五菱智慧服务项目 | [6 empty] | 项目代码:
相关业务部门:
业务流程负责人: | [10 empty] | 业务部门KBU：
BAIC项目经理: | [10 empty] | 供应商项目经理: |  |  | 马晓辉
项目描述
状态
总体状态 |  |  | 趋势 |  | 说明
Green |  |  |  |  | 1、产品完成前期需求调研的需求分析和原型设计； 2、Demo环境的安装； 3、空间设计和内容确认；
计划时间表
2018年
|  | 计划周期 | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月
|  | 完成状态 | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 16W
产品需求分析与设计
软件开发与阶段交付
空间相关
联调、培训、生成环境部署
系统交付
本周工作任务状态
序号 | 日期 | 工作计划 |  |  |  | 行动措施 |  |  |  |  | 状态 | 责任人 |  | 配合人 |  | 备注
1 | 2018-05-10 | 完成前期调研需求分析和原型设计 | [8 empty] | 完成 | 刘小虎
2 | 2018-05-10 | 完成空间设计和内容确认 | [8 empty] | 完成 | 张文华 |  | 高源
3 | 2018-05-10 | 完成Demo安装 | [8 empty] | 完成 | 刘建龙 |  | 谢扬逸衡
4 | 2018-05-08 | 部分主数据对接 | [8 empty] | 完成 | 刘建龙 |  | 马晓辉
5
下周工作计划
| 日期 | 工作计划 |  |  |  | 完成标准 | [6 empty] | 责任人 |  | 配合人 |  | 计划完成时间
1 | 2018-05-14 | 完成WI-FI点位及触点标识 | [10 empty] | 高源 |  | 潘佶军 |  | 2018-05-14
2 | 2018-05-14 | 1、待接待车辆管理； 2、拍照查询、拍照绑定； 3、备件扫码入库； 4、备件库存显示； 5、完成主数据对接(三包和索赔)； 6、Demo环境切换测试环境； 7、维保、备件系统集成，权限统一、风格统一； |  |  |  | 内部测试通过、并部署到甲方测试环境 | [6 empty] | 开发 |  |  |  | 2018-05-21
3 | 5月15 | 设备采购 |  |  |  | 发货到现场，与甲方沟通设备存放相关事宜。 | [6 empty] | 沈红 |  | 潘佶军、高源、叶豪 |  | 2018-06-15
4 | 2018-05-14 | 现场需求调研 |  |  |  | 确定最终的业务流程； | [6 empty] | 刘文宏、刘小虎、刘洋 |  |  |  | 2018-05-18
5 | 2018-05-14 | 空间内容产品设计 |  |  |  | 完成相关内容的原型设计； | [6 empty] | 高源 |  | 张文华 |  | 2018-05-18
6 | 5月14 | 根据调研结果，评估工作量，增加相应的开发人员； |  |  |  | 调整工作计划； | [6 empty] | 马晓辉 |  |  |  | 5月18
7 | 5月14 | 工位指示灯叶豪14号给出验证结果；李静静协助验证单兵识别蛇管摄像头； | [10 empty] | 叶豪、李静静 |  |  |  | 5月14
主要问题或风险
| 风险级别 | 风险趋势 | 内容 | [6 empty] | 必需行动 |  |  |  |  | 责任人 |  | 计划完成时间
1 | 高 | 新增 | 智慧服务新的需求调研，变动较大，预计5月18日完成最终的流程梳理和确认，5月25日完成原型设计；系统功能性的原型设计； | [6 empty] | 增加1个产品设计人员，将原型设计日期提前至5月22日完成；
2 | 高 | 新增 | 基于现有需求6.30上线没有问题，Demo上线后(下周)需求、流程会有较大变动。 | [6 empty] | 评估工作量，增加相应的开发人员；
3
4
Note on A13: Select the overall status of the project: Green: All key metrics are green. Yellow: None of the key metrics are red, and at least one key metric is yellow. Red: At least one key metric is red.
Note on C17: 已核批的项目计划的阶段时间段
Note on C18: 到目前为止项目的完成状态
5月10：完成前期需求调研和原型设计
5月18：待接待车辆管理、拍照查询、拍照绑定、扫码入库、备件库存显示，便捷支付、智能迎宾，完成主数据对接；Demo环境切换测试环境
5月18：新需求调研；空间相关的产品设计(5块看板、数字新媒体、自助销售终端、智能取货柜)；
5月25日：新需求调研和原型设计；
6月4：车辆状况、顾客要求(语音识别,自动录入)、问诊转预约、看板、经销商自定义服务产品包、立体车库接口、人脸识别接口
6月15：远程技术支持、实时聊天、精品预留、人脸识别自动触发(客流统计)、车辆离店自动放行、自助消费终端
6月22：期间每天发布一次，开发人员及时完成测试发现的问题，达到上线要求
5月10：完成空间设计和内容确认
5月14:完成空间点位标识
6月15:完成采购并发货到现场
6月22：设备安装部署
6月30:联调、培训、生成环境部署
缓冲一个月
5月18~6月15日：新需求的开发，陆续加入开发计划