## 6月25日巡检问题汇总
序号 | 供应商 | 问题描述 | 巡检时间/状态 | 备注
1 | 空间设计-应色 陈娜 供应商未到场 | 1、共享办公室完成设计效果图：对其他供应商进度无影响。 2、道闸需要甲方评估风险（供应商是代商，软件研发欠缺，对接迟缓），建议更换供应商。25日确认，寻找下位供应商，完成时间：7.2日
2 | 智慧空间-浩拓 廖小凤 、供应商到场 | 1、对于店里的网络要求，需提出。 2、客户数据收集后，打标签的算法，反馈给360呈现。完成时间：本周三给出
3 | 智慧销售-360 唐林娟、供应商到场 | 1、系统功能展示，整体系统流程UAT测试。有哪些功能已实现，哪些需上下游供应商联调实现。完成时间：本周五给出文档。 2、域名申请进展：目前在通信管理局，计划本周内可以开通。 3、接口规范未提供给易时 完成时间：本周三
4 | 智慧服务-易时、财务系统 顾海鑫 供应商到场 | 1、系统功能展示，整体系统流程UAT测试。有哪些功能已实现，哪些需上下游供应商联调实现。完成时间：易时已给出 2、财务系统：易时计划7.1-5日开始做业务调研。7.6-10日整理业务规范。
5 | 营销数据平台-微软 谢京佑、 供应商到场 | 1、正在评估第三方地图控件是否满足具体显示功能。推进完成时间：本周内给结果，效果是否达到业务要求。 库硬盘存储媒介原申请是SSD，现在提供的是SAS,今后要切换成SSD，需要做数据库迁移的风险。 2.数据库目前没有正版的安装介质,无法安装部署 完成时间：本周内给方案 负责人：冠智 3.当前的生产环境服务器无法访问外网，测试与IT云端接口不通，原因应该是生产环境网络的问题 完成时间：本周内给方案 负责人：冠智 4、经销商数据仓数据初始化及导入生产环境，还需销售公司领导签署确认。 完成时间：7.6日全部完成 5、卓越维修档案、索赔数据表、服务活动和易时结构设计表格差异太大，计划维修系统档案全部导入营销数据平台，使用时做聚合操作，按需抽调数据字段。——SJ否决此方案。再讨论。讨论参与人：易时、微软、程付俊、鲁涛、SJ、周林。完成时间：7.6日有结果输出。 6、360：需多少个模型需放在微软，有多少已经放，还有多少未放，360给出业务逻辑图、模型清单。 360完成时间：本周五完成。 7、易时、浩拓，需同样提供业务逻辑图给微软。完成时间：本周四给出。 8、金蝶对接开发。完成时间：待易时调研完成后确定。 9、对各供应商的数据库权限，是否收回：删除表格权限收回，其余权限保留至7.30日
6 | 营销数据平台-蓝门 韦慧烨 供应商未到场 | 按厂家要求，本周五给出系统联调功能汇总项。
7 | 新建索赔系统 蓝挺昌 | 1、需求工作量，与易时重新再评估，给出预估价格，给徐巍。（采购有估价标准）完成时间：本周五完成。

## 6月19日巡检问题汇总
序号 | 供应商 | 问题描述 | 巡检时间/状态 | 备注
1 | 空间设计-应色 陈娜 、供应商未到场 | 本周无问题。
2 | 智慧空间-浩拓 廖小凤 、供应商到场 | 1、提醒：触点梳理，和其他供应商之间的交互 2、提醒：各供应商联调，哪些设备是集成的，可联调的。
3 | 智慧销售-360 唐林娟、供应商到场 | 1、C端软件原定内容开发完毕（新增加部分需求29号之前完成？）完成时间：再确认。 2、服务号申请，完成时间下周四，影响范围：浩拓、360，易时，技术联调受影响。等到有帐户后，再联调。 3、服务服务器域名备案和运营申请。通过总经办，加速备案速度。影响：无法开展联调。
4 | 智慧服务-易时、财务系统 顾海鑫 供应商到场 | 本周无问题。
5 | 营销数据平台-微软 谢京佑、 供应商到场 | 1、数据仓数据都在外网，做好应对方案。 2、IT的调试接口通过VPN，不是真实环境，希望在真实云端环境下调试。IT对口人：陈慧 营销组与IT确认完成时间：6.20日 陈慧答复21号进行调试，已完成大部分测试，出现的问题大部分已完成。 3、30号微软把账户开通，给到各方供应商。 4、6.30日数据平台说明会：有哪些数据在平台上、有多少接口以开放，可给下游系统哪些数据。
6 | 营销数据平台-蓝门 韦慧烨、供应商都未到场 | 部署在哪里？在云端还是公司IT部？答复：在阿里云端
7 | 新建索赔系统 蓝挺昌 | 1、新索赔易时提供的功能和现有业务需再沟通。 2、商务，徐巍继续追踪：目前蓝经理正在和易时针对需求确认商务价格，还未有结果。

## 6月11日巡检问题汇总
序号 | 供应商 | 问题描述 | 巡检时间/状态 | 备注
1 | 空间设计-应色 陈娜 、供应商到场 | 本周暂无问题
2 | 智慧空间-浩拓 廖小凤 、供应商到场 | 1、实物零件暂时还没收到，影响浩拓2周开发时间。完成时间：本周五之前。已完成 2、若实物今后五菱方还需调整，需花多长时间：计划两周时间。
3 | 智慧销售-360 唐林娟、供应商到场 | 1、服务器域名备案和运营申请，浩拓提供相关文档，哪些功能和此相关。五菱协调人：谭冠智 完成时间：7.11日？目前时间还未能确认。 2、人脸识别设备未到位，目前只能易时、360模拟测试调整。走读时，看此功能调试情况。
4 | 智慧服务-易时、财务系统 顾海鑫 供应商到场 | 财务系统： 1、360、易时与财务系统：给出标准API（易时、360整理），不同供应商按标准格式，给出数据传入营销数据平台。 2、微软按给出API标准，进行开发。 服务助手： 1、静态资源存储的申请，目前在TDC评估中。完成时间： 2、卓越维修档案、索赔数据表和易时结构设计表格差异太大，计划维修系统档案全部导入营销数据平台，使用时做聚合操作，按需抽调数据字段。再讨论。方案确认时间：7.1日 3、维修档案数据整理完成。完成时间：7.30日 4、360接口端对接接口文档，未给。完成时间：6.15日 已完成
5 | 营销数据平台-微软 谢京佑、 供应商到场 | 1、智慧门店整体时间往后退，7.30日还有持续工作，数据营销平台上线是否统一往后延？影响微软采购商务费用。答复：不算现有项目新增工作量，只是项目时间变更，甲乙双方走变更流程，与采购确认后。与耿总商讨确认。完成时间：6.12日 已完成，领导认可微软项目时间。 2、维修档案数据传输方式未定、新索赔系统数据传输也未定，都影响营销数据平台上线时间。一二期范围的界定。方案确认时间：7.1日 3、服务活动等信息的手工导入营销数据平台，还是与索赔系统做接口？由IT部给出方案。营销数据平台组，IT需求单单完成时间：6.13日 已完成，目前IT未回应 4、IT的调试接口通过VPN，不是真实环境，希望在真实云端环境下调试。IT对口人：陈慧 营销组与IT确认完成时间：6.20日 陈慧答复21号进行调试 提醒：各供应商对于微软的模型，备注中描述时，尽量写明写清楚。
6 | 营销数据平台-蓝门 韦慧烨、供应商都未到场 | 已与微软对接。明天微软会把接口文档给到蓝门
7 | 新建索赔系统 蓝挺昌 | 1、易时把7.30日前工作量确认，评估出完成时间等。完成时间：6.15日 2、易时与五菱方对新索赔系统开发商务确认。完成时间：6.19日 3、索赔业务需求调研，确认设计范围 完成时间：暂定6.25日完成 4、易时给出数据存储量硬件、网络要求

## 6月4日巡检问题汇总
序号 | 供应商 | 问题描述 | 巡检时间/状态 | 备注
1 | 空间设计-应色 陈娜 、供应商到场 | 文档：周报（已给）、主计划（已给）、沙盘演练文档 1、沙盘演练，需提供什么资料？易时提供，穿插了空间设计的内容。 2、硬件设备到位时间。7月初第一批设备到现场？完成时间：7月10日之后第一批设备到现场。 | 已巡检
2 | 智慧空间-浩拓 廖小凤 、供应商到场 | 文档：周报（已给）、主计划（已给）、沙盘演练文档 1、销售智能取货柜定制周期为2个月，影响交付。方案：提前给定制方案给到易时。完成时间：6.8日 答复：已完成不走定制，按正常规格采购 3、实物/模型暂时还没收到 方案：若TDC在7月15日给出，则项目还在可控范围内，按计划跟踪。
3 | 智慧销售-360 唐林娟、供应商到场 | 文档：周报（已给）、主计划（已给）、沙盘演练文档 1、类似的报告分析，因为各供应商都很多分析报告，若要统筹规划，由哪个供应商牵头整理去做？显示有易时的大屏、手机显示。总部端：和耿总讨论怎么统一设计。售后和销售端，易时、360给出样例到SGMW参考。待徐巍牵头讨论。时间：6月11日前完成 2、6.20日-30日完成：360与微软数据流程对接跑通。 3、给易时的接口信息规范。完成时间：6.8号 已完成 | 已巡检
4 | 智慧服务-易时 顾海鑫 供应商到场 | 文档：周报（已给）、主计划（已给，打不开）、沙盘演练文档 1、顾海鑫本周组织三包预警申请对应业务负责人，最终确认智慧门店预警系统规则给到易时。本周不完成，已影响整体项目进度。完成时间：6.5日完成 已完成，按现有系统规则开展 2、维修档案的数据模型与甲方完成确认。完成时间：6.5日 已经提供比对结果 3、服务活动导入，还未给出文档，一期手工导入。暂定韦正贵负责导入到数据平台。顾海鑫协调IT部鲁涛，拿到服务活动文档。完成时间：6.4日完成。已完成 4、自助销售终端流程沟通，360、浩拓、易时三方会议确认。完成时间：6.5日完成 已完成 5、经销商采购订单与主机厂订单系统对接沟通，配件订单供应商已不存在，目前无法接通。此功能改为手工操作？确认完成时间：6.6日 已完成 手工操作。 6、强保激活码算法提供给易时 。完成：6.5日 已完成 | 已巡检
5 | 营销数据平台-微软 谢京佑、 供应商到场 | 文档：周报（已给）、主计划（已给）、沙盘演练文档 1、手机收车模块中，360、微软与促销系统负责人燕妮确认：VIN数据范围。完成时间：6.5日完成 已完成 2、现有维修系统的维修档案从哪里获取，营销数据中心去获取维修系统数据？营销数据团队确认，完成时间：6.7日完成：从卓越维修系统取，但需要智慧服务这边与卓越核对好模型提供过来 3、延保车辆信息建立数据模型。完成时间：6.4日完成 已完成 4、延保车辆模块导入营销平台，谁负责后续导入维护工作？完成时间：6.11日完成 5、服务活动谁负责后续导入维护工作？完成时间：6.11日完成 6.8日确认结果：数据接入和维护模式还在和IT探讨，建议直接对接索赔 6、IT数据仓变更，导致整体进度拖延。6.8日确认结果：今天已开始进行数据联调，正在加班赶工，以保证项目可以按时完成 7、提醒：各项目供应商需要哪些数据模型，提前与微软确认，以免整体上线时间受影响。 8、最新数据模型调整确认，请各供应商本周内完成给到微软。完成时间：6.8日 | 已巡检
6 | 营销数据平台-蓝门 韦慧烨、供应商到场 | 文档：周报（已给）、主计划、沙盘演练文档 1、此项目提车功能不含，包含周滚动计划 2、计划App数据进入营销平台对接数据，完成时间：6.20日完成：本周已与蓝门沟通，并发出会议纪要，而且模型双方又达成1.0版共识。3、物流信息进入营销平台，韦智伟：后续了解，物流系统第一期做数据拆分，第二期才建立系统，时间上与智慧门店上线有冲突，建议直接从促销系统中取物流信息。 4、6.20日为日期，系统整合跑通。 | 已巡检
7 | 新建索赔系统 蓝挺昌 | 主计划请按如下内容给出：业务需求沟通—— 业务需求输出文档——供应商方案确认——供应商给出：报价和预估完成时间——商务谈判确认（徐巍）——进场开发或另寻供应商
8 | 经销商财务系统 顾海鑫 | 360和易时去和金蝶的进行了沟通，基本没问题，现在他们两家在梳理标准，同时金蝶也输出数据需求。对照完之后可以进行开发。
9 | 其他 | 供应商提出周一、二在现场即可。

## 5月28日巡检问题汇总
序号 | 供应商 | 问题描述 | 巡检时间/状态 | 备注
1 | 空间设计-应色 陈娜 、供应商未到场 | 1、易时对某些细节还未确认，5%的内容，时间：29号确认。已完成 2、应色的部件展示台面设计方案还未确认给浩拓，易时提供大屏硬件，陈娜协调三方工作。 | 已巡检 | 供应商本周不在场
2 | 智慧空间-浩拓 廖小凤 、供应商到场 | 1、易时给出智能取件设计方案给廖小凤审核，时间：28号完成 已完成 2、实物/模型暂时还没收到空间设计的桌面方案仍未最终落实 类似此问题，徐巍、小凤评估，哪些事情未完成，但不影响正常开业运作的，问题正常跟踪解决。 3、易时接口规范未给，时间：28号给出方案结果。已完成 4、精品互动屏，与360的购物车同步的接口样式未定，文档给出时间：5.28日告知，何时可以给出文档。已完成 5、涂鸦、精品互动用户结果输出，从哪里体现？从小程序（360）、微信服务号中体现。需360协助提供服务号第三方平台的授权。时间：5.28日告知，何时可给出授权。已完成 6、微软提出数据模型量太少，需重新评估。完成时间：29号 已完成 7、精品商品信息（360）和库存信息（易时）数据模型未给到营销平台，浩拓受影响？暂时不构成问题，继续跟踪。给出时间：28号给出 易时已完成，360在等授权 8、微软提出，更新数据模型文档。时间：29号给出 已完成 | 已巡检
3 | 智慧销售-360 唐林娟、供应商到场 | 1、类似的报告分析，因为各供应商都很多分析报告，若要统筹规划，由哪个供应商牵头整理去做？显示有易时的大屏、手机显示。总部端：和耿总讨论怎么统一设计。售后和销售端，易时、360给出样例到SGMW参考。待徐巍牵头讨论。时间：6月11日前完成 2、服务预约的功能由易时设计，360负责查询预约内容查询和历史记录的呈现。 3、易时把揽客、预约、接待的数据整合推送到360的C端。 | 已巡检
4 | 智慧服务-易时 顾海鑫 供应商到场 | 1、已给出与360、浩拓的对接工作识别情况表。见附表 2、自助售货方案，待提交审核 3、零售终端，需360协助提供服务号第三方平台的授权。时间：5.28日告知，何时可给出授权。 4、易时与内容提供商共同整理出有哪些触点产生，徐巍再确认场景中有哪些数据可产生更多触点？汇总触点清单。完成时间：30号出结果。已完成 5、29日9点微软、易时、SJ、顾海鑫、韦正贵讨论三包预警系统规则。再确认所有基础数据是否可按时提供。完成时间：29日 已完成 |  | 供应商项目经理周三请假一天，5月30日
5 | 营销数据平台-微软 谢京佑、 供应商到场 | 1、微软提供**个接口附件，需其他人员给出接口信息，有哪些未给请标识出来。时间：29日给出。已完成 2、统一认证，权限管理，统一授权等信息，需业务讨论确认。人员：智慧门店三家供应商：360、蓝门、易时。时间：29日 13:30讨论。童敏敏牵头组织。已完成 | 已巡检
6 | 营销数据平台-蓝门 韦慧烨、供应商到场 | 1、此项目提车功能不含，包含周滚动计划 2、计划App数据进入营销平台对接数据，时间：6.20日完成：本周已与蓝门沟通，并发出会议纪要，而且模型双方又达成1.0版共识。3、物流信息进入营销平台，韦智伟：后续了解，物流系统第一期做数据拆分，第二期才建立系统，时间上与智慧门店上线有冲突，建议直接从促销系统中取物流信息。 4、6.20日为日期，系统整合跑通。 | 已巡检
7 | 经销商财务系统 徐巍 | 1、360与易时去经销商处调研，经销商告知自己的财务系统已能满足现有业务，无需再对接其他系统。所有与财务有关的供应商留下接口，待后续经销商后续开发。 2、收营员界面开发设计，徐巍与易时 360讨论确认方案时间：29日已完成，同意开发收银界面，经销商财务系统投资人同意打通，正在对接金蝶厂方 | 已巡检
8 | 其他 | 主计划，请各项目经理对照主计划任务名称，重新更新时间，周四下班前提交，计划项目经理周一到三驻点 | 已巡检
9 | 6月沙盘 演练文档 | 1、文档提交情况：

## 5月18日巡检问题汇总
序号 | 供应商 | 问题描述 | 巡检时间/状态
1 | 空间设计-应色 陈娜 | 1、应色的工作，需依赖下游哪个供应商前置任务？厂房建设？暂无 2、有其他问题否？暂无 | 已巡检
2 | 智慧空间-浩拓/易时 顾海鑫 | 浩拓:1、应色的工期是否对浩拓有影响,目前是否有影响. 答复：应色的进度对浩拓有影响，目前应色有室内平面效果图，相互有沟通，目前还未受到影响 2、360对浩拓：需要给精品列表、包括库存状态、二维码生成。 答复：完成时间：18号完成确认。答复：360、浩拓沟通确认。5.17已完成。 3、浩拓的工期，是否对易时有影响 答复： 1、和360确认：人脸识别接口，传输同步频率，决定在易时、营销平台拿数据：待确认。完成时间：18号周五完成时间。 下周24号，浩拓给出接口文档 | 已巡检
3 | 智慧销售-360 唐林娟 | 1、有几个业务确认沟通会，需项目经理组织召开。完成时间。沟通确认交付物，是否都已完成？下周完成 2、是否有供应商的工作未完成，影响你们进度？暂时无 3、双恒服务站识别销售流程需求调整，已给到唐林娟。项目经理把控任务。 | 已巡检
4 | 智慧服务-易时 顾海鑫 | 识别问题： 1、索赔流程和蓝挺昌专家确认：沿用现有业务流程，则系统对接开发量大，周期长，恐影响整体进度。 2、是否有供应商的工作未完成，影响你们进度？暂时无，下两周周进入系统联调高峰期才可能有影响。 | 已巡检
5 | 营销数据平台-微软 谢京佑 | 识别问题： 1、交付物：无问题。 2、数据各方给到微软是否及时？还差哪个？计划5.20日IT部数据仓十几个接口未给，延至5.26日只给一个，已影响开发进度。应急方案：手工完成。 3、主计划是否需要更新？已把更新版发布。 4、是否有供应商的工作未完成，影响微软进度？目前无。 | 已巡检