## 硬件详单
智慧空间硬件详单（依据截止2018-5-12确定的智慧空间需求）
编号 | 空间模块 | 模块数量 | 部署位置 | 包含部件 | 占用空间 | 安装要求 | 是否已具备 | 供应商 | 安装责任人 | 预计交付日期 | 实际交付日期 | 备注 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-22 | 2018-05-25
1 | 智能玻璃套件 | 3 | 一层洽谈区 | 触控电变玻璃 | 1.35m*1.2m |  | √ | [6 empty] | 场景设计发生变更，智能玻璃移至洽谈区和楼梯下展位之间，投影仪采用楼梯下吊装，该设计变更需要跟甲方确认，并准备变更强弱电点位图 | 确定投影仪部署方案，更新硬件安装点位图 | 设计公司给到外形设计方案，针对缺失的内容与设计公司简单沟通，下周一详细沟通此事 |  | 场景应用情况需要实际验证，已经跟叶豪沟通过，开始准备相关硬件
|  |  |  | 底座 | 约0.3㎡ | 落地安装，需设计公司设计制作底座
|  |  |  | 坚果投影仪 | 19.4cm*10.2cm*2.8cm | [7 empty] | 京东购买多个型号到公司验证投影效果 |  |  | 购买明基高流明投影仪，可支持手机互联功能，与坚果做对比，下周一到货进行测试
|  |  |  | 数字播放盒 | 20cm*15cm*6cm | 放置于洽淡桌底部，隐藏安装 | [5 empty] | windows工控机
2 | 互动吧台套件 | 3 | 一层数字体验区 | 55寸触摸屏 | 130.4cm*77.5cm*5.5cm | 嵌入于设计公司设计制作的底座上 | [5 empty] | 责任人暂定 | [5 empty] | 相机安装方式需确认
|  |  |  | 吧台底座 | 约4㎡ | [6 empty] | 责任人暂定
3 | 数字卡台套件 | 9 | 一层每个展位旁 | 18.5寸触摸屏 | 40.98cm*23.04cm | 屏幕横置并有合适倾斜角度 | [6 empty] | 与设计公司明确数字卡台样式提供时间，以及其他带有外壳硬件的外壳设计样式（互动吧台，人脸识别互动等） |  |  | 下周一与设计公司及甲方确认外形设计及尺寸，提交给供应商开始制作
|  |  |  | 内置摄像头 | [7 empty] | 责任人暂定
|  |  |  | 卡台底座 | 约0.5㎡ | 需设计公司提供底座样式
4 | 超级试驾验证套件 | 1 | 超级试驾区 | 人脸识别相机 | 1 | 影响覆盖超级试驾验证区，保障人脸清晰 | [10 empty] | 需要确认方案变更后的硬件数量 | 监控相机取消，只提供人脸识别
|  |  |  | 相机支架 | 5 |  | √
|  |  |  | 相机电源 | 5
5 | 人脸识别互动套件 | 1 | 一层楼梯旁 | 55寸LED屏 | 130.4cm*77.5cm*5.5cm | [10 empty] | 下周一与设计公司及甲方确认外形设计及尺寸 |  | 外形设计需进一步确认，需考虑人脸相机安装问题
人脸识别相机
|  |  |  | 屏幕底座 | 约0.5㎡ | 设计公司设计制作底座，或使用电视架
6 | 展厅LED点阵屏套件 | 1 | 楼梯对面 | LED点阵大屏（P3） | 6.144m*3.456m | [10 empty] | 需设计公司提供外框设计
|  |  |  | 大屏控制器 | 50cm*30cm*4cm
|  |  |  | 数字播放盒 | 20cm*15cm*6cm
|  |  |  | 壁挂支架 |  | 壁挂/嵌入安装，需设计公司设计制作包围
7 | 交车区LED点阵屏套件 | 1 | 一层交车区 | LED点阵大屏（P2） | 3.04m*1.71m | [10 empty] | 需设计公司提供外框设计
|  |  |  | 大屏控制器 | 50cm*30cm*4cm
|  |  |  | 数字播放盒 | 20cm*15cm*6cm
|  |  |  | 壁挂支架 |  | 壁挂/嵌入安装，需设计公司设计制作包围
8 | SWE展示区LED屏套件 | 1 | 一层SWE展示区内 | 86寸LED屏 | 197cm*116cm*10cm | [10 empty] | 下周一与设计公司及甲方确认外形设计及尺寸
|  |  |  | 壁挂支架 |  | 壁挂/嵌入安装，需设计公司设计制作包围
9 | 服务经理室看板套件 | 1 | 服务经理办公室 | 55寸LED屏 | 130.4cm*77.5cm*5.5cm
|  |  |  | 壁挂支架 |  | 壁挂于墙体合适位置
10 | 服务办公室看板套件 | 1 | 服务顾问办公室 | 55寸LED屏 | 130.4cm*77.5cm*5.5cm
|  |  |  | 壁挂支架 |  | 壁挂于墙体合适位置
11 | 服务接待区看板套件 | 1 | 服务接待通道 | 55寸LED屏 | 130.4cm*77.5cm*5.5cm
|  |  |  | 壁挂支架/吊顶安装 |  | 壁挂于墙体合适位置或吊顶安装
12 | 经销商经理室看板套件 | 1 | 销售经理办公室 | 55寸LED屏 | 130.4cm*77.5cm*5.5cm | [12 empty] | 明确看板所展示的内容，完成样式设计
|  |  |  | 壁挂支架 |  | 壁挂于墙体合适位置
13 | 游戏体验自助货柜套件 | 1 | 一层洽谈区旁 | 一体化自助售货柜 | 183cm*120cm*86cm | 落体放置 | [5 empty] | 屏幕使用横屏 | 需与供应商确认可放装货品尺寸
14 | 餐吧LED屏套件 | 2 | 四层餐吧 | 42寸LED屏 | 102cm*61.3cm*5.5cm
|  |  |  | 吊顶支架 |  | 吊顶安装，每个屏幕有单独支架
15 | 水吧LED屏套件 | 2 | 四层水吧 | 42寸LED屏 | 102cm*61.3cm*5.5cm
|  |  |  | 吊顶支架 |  | 吊顶安装，每个屏幕有单独支架
16 | 儿童区SWE展示LED屏套件 | 1 | 四层儿童体验区 | 86寸LED屏 | 197cm*116cm*10cm | [10 empty] | 下周一与设计公司及甲方确认外形设计及尺寸
|  |  |  | 壁挂支架 |  | 壁挂/嵌入安装，需设计公司设计制作包围
17 | 售后智能取件柜 | 1 | 一层机修车间 | 一体化自助取货柜 | 183cm*120cm*86cm | 落地放置 | [5 empty] | 屏幕使用横屏 | 需与供应商确认可放装货品尺寸
18 | 亲子互动大屏套件（TC） | 1 | 四层儿童体验区 | 46寸3*3拼接屏（屏距3.5mm） | 306.6cm*173.1cm*12.5cm | [10 empty] | 下周一与设计公司及甲方确认外形设计及尺寸
拼接屏控制器
|  |  |  | 拼接屏支架 |  | 壁挂/嵌入安装，需设计公司设计制作包围
|  |  |  | 儿童绘画相关部件（TC） | 绘画工具、扫描仪 | 部署位置设计公司与TC确认进行设计制作
|  |  |  | 电脑主机 | 36.4*37.8*16.5（H*D*W）cm
|  |  |  | 人脸识别相机 |  | 部署在亲子互动大屏区域，获取操作者的人脸数据
19 | 涂鸦大屏套件（TC） | 1 | 四层儿童体验区 | 86寸触摸屏 | 197cm*116cm*10cm | [6 empty] | 内嵌人脸识别相机 |  |  |  | 下周一与设计公司及甲方确认外形设计及尺寸
|  |  |  | 壁挂支架 |  | 壁挂/嵌入安装，需设计公司设计制作包围
|  |  |  | 涂鸦相关部件（TC） | 喷枪 | 部署位置设计公司与TC确认进行设计制作
|  |  |  | 电脑主机 | 36.4*37.8*16.5（H*D*W）cm
20 | 零部件体验大屏套件（TC） | 1 | 一层数字体验区 | 86寸LED屏（安卓系统） | 197cm*116cm*10cm | [6 empty] | 内嵌人脸识别相机 |  |  |  | 下周一与设计公司及甲方确认外形设计及尺寸
|  |  |  | 壁挂支架 |  | 壁挂/嵌入安装，需设计公司设计制作包围
|  |  |  | 零部件相关部件（TC） | 零部件及感应组件 | 部署位置设计公司与TC确认进行设计制作
21 | 精品选购大屏套件（TC） | 2 | 二层精品展示区 四层客户休息区 | 68寸触摸屏（安卓系统）*4 | 190cm*83.5cm*7cm | [6 empty] | 内嵌人脸识别相机 |  |  |  | 下周一与设计公司及甲方确认外形设计及尺寸
|  |  |  | 壁挂支架*4 |  | 壁挂安装
22 | 智慧门店游戏（TC） | 1 | 四层客户休息区 | 32寸触摸屏（安卓系统） | 78cm*40cm*5cm | [6 empty] | 内嵌人脸识别相机 |  |  |  | 下周一与设计公司及甲方确认外形设计及尺寸
|  |  |  | 屏幕底座 | 约0.5㎡ | 需设计公司提供底座样式
23 | wifi覆盖套件 | 待定 | 展厅全覆盖 | AP |  | 需提供强、弱电接入，吸顶或嵌入安装 | [6 empty] | 点位标注暂定使用汉明的方案
|  | 1 | 中心机房 | AC |  | 放置于机房的机柜当中
|  | 待定 | 机房及各层需要位置 | POE交换机 |  | 按照需要放置，需强弱电接入
24 | 人脸识别套件 | 14 | 展厅入口正对面 展厅一层全覆盖 展厅四层主要位 | 人脸识别相机 |  | 1.安装在合适位置覆盖展厅主入口 2.覆盖展厅一层全部客户活动区域 3.部署于展厅四层主要入口等 | [8 empty] | 确定人脸识别相机点位，数量共14台，目前的深眸过大且无法拆开，需要与海康沟通寻找适合的机型 | 人脸相机需要重新选型，人脸互动设备相机及售后智能取件柜相机需考虑近距离人脸捕捉的场景需求 |  | 相机选型未完成，主要是半球相机的功能验证，等待海康到货
相机电源
相机支架
25 | 环视球机套件 | 2 | 一层展厅内墙中央 售后车间内墙中央 | 环视球型相机 |  | 吊顶或侧挂安装，安装位置可覆盖目标监控区域
相机支架
相机支架
26 | 流量统计套件 | 1 | 展厅入口棚顶 | 双目相机 |  | 展厅入口门框处吸顶安装
相机电源
27 | 维修工位监控套件 | 14 | 服务区维修工位 | 高清相机 |  | 安装于机修车间维修工位，吊装 | [5 empty] | 含一层及二层所有机修工位
相机支架
相机电源
28 | 进厂迎宾套件 | 1 | 服务区通道入口 | 车牌识别相机 |  | 安装于服务区通道入口，保障所有入场车辆信息获取
地感线圈
像机电源
抓拍机吊杆
相机支架
29 | 离场确认套件 | 1 | 车辆离场出口 | 车牌识别相机 |  | 安装于园区出口，保障所有离开车辆信息获取
地感线圈
像机电源
抓拍机立杆
相机支架
30 | 服务器机房 | 1 | 展厅一层 | 12U标准机柜，不间断电源 |  | 设计在展厅一层中间位置，机房常开空调保证恒温恒湿
31 | 维修车间调度看板 | 1 | 一层机修车间 | 55寸触摸屏（安卓系统） |  | 一层机修车间壁挂安装
32 | 工位状态指示灯套件 | 14 | 服务区维修工位 | 四色指示灯 |  | 安装于机修车间维修工位，吊装
33 | 销售经理室看板套件 | 1 | 一层销售经理办公室 | 55寸触摸屏（安卓系统） | [9 empty] | 新增销售经理室看板，内容由smart360提供
34 | 配件车间领料看板 | 1 | 一层机修车间 | 42寸触摸屏（安卓系统） | [9 empty] | 新增销售经理室看板，内容由smart360提供
Note on E33: 需确认安装方式
Note on F43: 作者: 尺寸待定

## 内容划分
智慧空间有感触点内容划分说明（依据截止2018-5-12确定的智慧空间需求）
编号 | 空间模块 | 模块数量 | 部署位置 | 展示内容说明 | 内容提供者 | 是否已具备 | 预计交付日期 | 实际交付日期 | 备注 | 2018-05-15 | 2018-05-17 | 2018-05-26
1 | 智能玻璃套件 | 3 | 一层洽谈区 | 静默状态呈透明玻璃状态 | 易时科技 | √
|  |  |  | 按需控制播放广宣内容 | 五菱项目组
|  |  |  | 销售顾问选择的呈现内容，如车型展示、竞品比对等 | Smart360
2 | 互动吧台套件 | 3 | 一层数字体验区 | 车型配置器 | Smart360 |  |  |  | 责任人暂定
|  |  |  | 车型动态展示 | TC浩拓 |  |  |  | 责任人暂定
|  |  |  | 趣味游戏 | 易时科技 |  |  |  | 责任人暂定
|  |  |  | 静默状态下播放广宣内容，感知操作跳转到主页面，主页面可选择进入不同的模块（五菱提供样式要求，易时负责制作） | 易时科技 |  |  |  |  | 与五菱确认页面样式
3 | 数字卡台套件 | 7 | 一层每个展位旁 | 静默状态呈现当前展示车型动态效果 | TC浩拓 |  |  |  | 责任人暂定
|  |  |  | 感知操作跳转至车型配置器 | Smart360
4 | 超级试驾验证套件 | 1 | 超级试驾区 | 无 | 易时科技
5 | 人脸识别互动套件 | 1 | 一层楼梯旁 | 静默状态播放当前实时视频画面，捕捉到客户人脸时，人脸带有追踪框，显示性别、年龄等趣味识别内容 | 易时科技 |  |  |  |  | 页面原形设计，需在设计中标注快捷文本编辑功能
6 | 展厅LED点阵屏套件 | 1 | 楼梯对面 | 播放品牌介绍、车型展示等广宣内容 | 五菱项目组 | [6 empty] | 跟进数字新媒体开发进程
|  |  |  | 可按需播放指定的内容（视频、幻灯片等） | 五菱项目组
7 | 交车区LED点阵屏套件 | 1 | 一层交车区 | 播放品牌介绍、车型展示等广宣内容 | 五菱项目组
|  |  |  | 可按需播放指定的内容（作为交车背景墙） | 五菱项目组
8 | SWE展示区LED屏套件 | 1 | 一层SWE展示区内 | 播放SWE相关广宣内容 | 五菱项目组
9 | 服务经理室看板套件 | 1 | 服务经理办公室 | 维修车间调度看板，展示当前维修车间整体产能情况 | 易时科技 |  |  |  |  | 参照CEP调度看板
10 | 服务办公室看板套件 | 1 | 服务顾问办公室 | 服务顾问看板，展示预约及进厂车辆状况 | 易时科技 |  |  |  |  | CEP利旧待定
11 | 服务接待区看板套件 | 1 | 服务接待通道 | 智能迎宾看板，展示当天预约、进厂车辆及进厂车欢迎信息 | 易时科技 |  |  |  |  | 518完成样式设计
12 | 经销商经理室看板套件 | 1 | 销售经理办公室 | 指挥中心看板，展示智慧门店各类业务过程&统计数据 | 易时科技 |  |  |  |  | 525完成样式设计 | 只涵盖空间触点相关数据，按照天网的鸡图面板做修改 | 确定展示数据，完成样式设计
13 | 游戏体验自助货柜套件 | 1 | 一层洽谈区旁 | 静默播放互动介绍及广宣内容 | 五菱项目组
|  |  |  | 感知跳转至游戏介绍及开始页面，达到一定积分可换取奖品，售货柜自动打开取奖品 | 易时科技 |  |  |  |  | 积分呈现、跳转及礼物兑换、结算完毕页面（成功or失败）
14 | 餐吧LED屏套件 | 2 | 四层餐吧 | 播放餐吧制定的内容 | 五菱项目组
15 | 水吧LED屏套件 | 2 | 四层水吧 | 其中一块为客休区看板，展示在修车辆维修进度及实时视频 | 易时科技 |  |  |  |  | 518完成样式设计
|  |  |  | 另一块播放广宣或指定内容（客休区员工管控） | 五菱项目组
16 | 儿童区SWE展示LED屏套件 | 1 | 四层儿童体验区 | 播放SWE相关广宣内容 | 五菱项目组
17 | 售后智能取件柜 | 1 | 一层机修车间 | 提供售后备件的自助式取货，扫描工单上的二维码或输入取件码进行取件，货柜管理系统可以实时查看物品存量，并自定义库存预警，提醒管理人员补货 | 易时科技 |  |  |  |  | 提醒、跳转页面设计
18 | 亲子互动大屏套件 | 1 | 四层儿童体验区 | 呈现TC的互动内容 | TC浩拓
19 | 涂鸦大屏套件 | 1 | 四层儿童体验区 | 呈现TC的互动内容 | TC浩拓
20 | 零部件体验大屏套件 | 1 | 一层数字体验区 | 呈现TC的互动内容 | TC浩拓
21 | 精品选购大屏套件 | 2 | 二层精品展示区 四层客户休息区 | 呈现TC的互动内容 | TC浩拓
22 | 智慧门店游戏 | 1 | 四层客户休息区 | 呈现TC的互动内容 | TC浩拓

## config (hidden)
五菱项目组
易时科技
Smart360
TC浩拓
鼎昇科技
装修公司
创众科技
强力巨彩