## 硬件实施计划细化
项目 | 子项目 | 描述 | 输出文档 | 负责人 | 协助 | time axis 2018-04-01 to 2018-07-01
与设计公司对接 |  | 明确店端硬件数量、规格、风格、安装工艺等 | 《清单》 | 高源 | 吴立纲/张文华 | bar: 2018-04-26 to 2018-05-25
空间设计确认 | 展厅一楼 | 与设计方明确店端硬件安装点位、数量、规格、样式、安装工艺等 | 《智慧服务硬件部分部署方案》 | 高源 | 吴立纲/张文华 | bar: 2018-05-15 to 2018-05-25
展厅三楼 | bar: 2018-05-15 to 2018-05-25
展厅四楼 | bar: 2018-05-15 to 2018-05-25
售后区域 | bar: 2018-05-15 to 2018-05-25
wifi覆盖 | bar: 2018-05-15 to 2018-05-25
硬件初步联调 | TC | 与智慧空间供应商联调，初步确认触点形态 |  | 高源 | 叶豪 | bar: 2018-04-26 to 2018-05-19
| 其他供应商 | 互动吧台、新零售一体机等 | bar: 2018-04-26 to 2018-05-19
内容初步联调 | TC | 与项目内容供应商联调，初步确认触点硬件承载内容的能力 |  | 高源 | 叶豪 | bar: 2018-05-02 to 2018-05-19
| Smart360 | 互动吧台、工位视频、远程巡检 | bar: 2018-05-02 to 2018-05-19
| 五菱 | 广宣内容等 | bar: 2018-05-02 to 2018-05-19
硬件选型及验证 | 详见《硬件选型及验证管控表》 | 明确各硬件的规格，并验证项目所需功能实现 | 《选型验证报告》 | 叶豪 | 叶豪/高源/张文华 | bar: 2018-04-26 to 2018-05-14
硬件相关 | 立体车库接口 | bar: 2018-04-29 to 2018-05-01; 2018-05-05 to 2018-05-06; 2018-05-12 to 2018-05-13; 2018-05-23 to 2018-05-27; 2018-06-09 to 2018-06-10; 2018-06-23 to 2018-06-24
人脸识别接口 | bar: 2018-04-29 to 2018-05-01; 2018-05-05 to 2018-05-06; 2018-05-12 to 2018-05-13; 2018-05-26 to 2018-06-01; 2018-06-09 to 2018-06-10; 2018-06-23 to 2018-06-24
| 人脸识别-自动触发 | 1、顾客进店推送服务助手 2、客流信息登记到数据交易中心 | bar: 2018-04-29 to 2018-05-01; 2018-05-05 to 2018-05-06; 2018-05-12 to 2018-05-13; 2018-05-26 to 2018-05-27; 2018-06-04 to 2018-06-05; 2018-06-09 to 2018-06-10; 2018-06-23 to 2018-06-24
| 车牌识别-自动触发 | 1、车辆离店，车牌识别系统自动放行，并记录； 2、车牌识别系统识别顾客车牌后，推送迎宾消息到专属服务顾问； | bar: 2018-04-29 to 2018-05-01; 2018-05-05 to 2018-05-06; 2018-05-12 to 2018-05-13; 2018-05-26 to 2018-05-27; 2018-06-06 to 2018-06-10; 2018-06-23 to 2018-06-24
数字新媒体 | bar: 2018-04-29 to 2018-05-01; 2018-05-05 to 2018-05-06; 2018-05-12 to 2018-05-13; 2018-05-26 to 2018-05-27; 2018-06-09 to 2018-06-13; 2018-06-23 to 2018-06-24
| 智能迎宾 | 智能迎宾，车辆进店车牌识别和大屏显示；主动推送接待消息至服务助手端 | bar: 2018-04-29 to 2018-05-01; 2018-05-05 to 2018-05-06; 2018-05-10 to 2018-05-15; 2018-05-26 to 2018-05-27; 2018-06-09 to 2018-06-10; 2018-06-23 to 2018-06-24
| 指挥中心看板(厂端、店端) | 远程巡检包括远程视频、图片巡检，店端客流及进场车辆数据呈现 | bar: 2018-04-29 to 2018-05-01; 2018-05-05 to 2018-05-06; 2018-05-12 to 2018-05-13; 2018-05-16 to 2018-05-18; 2018-05-26 to 2018-05-27; 2018-06-09 to 2018-06-10; 2018-06-23 to 2018-06-24
| 视频管理平台 | 视频接口等 | bar: 2018-04-29 to 2018-05-01; 2018-05-05 to 2018-05-06; 2018-05-12 to 2018-05-13; 2018-05-21 to 2018-05-22; 2018-05-26 to 2018-05-27; 2018-06-09 to 2018-06-10; 2018-06-23 to 2018-06-24
| 新零售一体机 | 商品信息投影、打开货柜接口供Smart360调用、货柜货物管理 | bar: 2018-04-29 to 2018-05-01; 2018-05-05 to 2018-05-06; 2018-05-12 to 2018-05-13; 2018-05-26 to 2018-05-27; 2018-06-09 to 2018-06-10; 2018-06-14 to 2018-06-15; 2018-06-23 to 2018-06-24
硬件采购到货 |  | 备货采购并货运至现场 |  | 沈红 | 高源 | bar: 2018-06-04 to 2018-06-17
预安装确认 |  | 经销商现场需事先具备安装条件，包括强弱电及必要工具 | 《现场调研表》 | 吴立纲 | 高源 | bar: 2018-05-26 to 2018-06-03
经销商端安装部署 | 展厅一楼 | 各触点硬件现场安装部署，调试上线 | 《安装工艺》、《安装完工确认单》 | 吴立纲 | 高源 | bar: 2018-06-18 to 2018-06-24
展厅三楼 | bar: 2018-06-18 to 2018-06-24
展厅四楼 | bar: 2018-06-18 to 2018-06-24
售后区域 | bar: 2018-06-18 to 2018-06-24
wifi覆盖 | bar: 2018-06-18 to 2018-06-24
系统部署 | 数字新媒体平台 | 与空间触点相关的系统上线 | 《系统部署方案》 | 马晓辉 | bar: 2018-06-23 to 2018-06-27
| 车牌识别 | 迎宾、工位 | bar: 2018-06-23 to 2018-06-27
| 人脸识别 | 固定人脸相机、触点人脸相机 | bar: 2018-06-23 to 2018-06-27
wifi云管理平台 | bar: 2018-06-23 to 2018-06-27
指挥中心看板软件 | bar: 2018-06-23 to 2018-06-27
联调 |  | 各供应商针对整系统、现场触点流程、业务流程等联调联测 | bar: 2018-06-25 to 2018-06-29
文档交付 |  |  | 《培训文档》、《操作说明》 | 高源 | bar: 2018-06-26 to 2018-06-30
使用培训 | bar: 2018-06-26 to 2018-06-30
系统试运行 | bar: 2018-06-26 to 2018-06-30