## Slide 1
智慧服务实施计划
易时
2018-04-26

## Slide 2
目录
总体蓝图
实施方法
总体实施计划
详细实施计划

## Slide 3
一、总体蓝图
服务顾问分配
新车交车
更改服务商
异地新顾客
流失顾客
预约跟进
预约一览
预约备件准备单
预约管理看板
预约看板
新车交付
预约管理
缺件订购
回访任务
回访修复
招揽任务
联系任务
问诊单
服务委托书
接待服务
顾客关怀
顾客调查
客休看板
顾客服务
维修工单
质量检测
机修调度
钣喷调度
远程技术支持
维修作业
结算单
收银收款
保修单
反结算
交车服务
仓库管理
备件主数据
业务往来客户
备件管理
采购计划
采购订单
外部采购
外采退货
备件移库
库存盘点
滞销件管理
库存管理
库存流水
备件调拨
库存报损
内部领料
车间借料
维修领料
到货签收
采购退货
库存报溢
销售退货入库
备件销售
备件销售退货
备件销售结算
备件退货结算
数字新媒体后台
数字新媒体前端
离场自动登记、放行
终端相关功能
客休看板、餐吧、茶吧看板
调度看板
指挥中心看板
远程巡检接口
客流信息
人脸识别
服务经理、销售经理看板
6月30日交付内容
7月30日交付内容
人脸识别套件
环视球形相机套件
流量统计相机套件
硬件设备
WIFI覆盖
LED大屏套件1
LED大屏套件2
LCD三连屏
互动吧台套件
数字卡台套件
试乘试驾验证套件
智能玻璃验证套件
服务区看板
工位摄像套件
亲子区大屏套件
涂鸦大屏套件
零部件体验大屏套件
精品选购大屏套件
服务接待硬件
远程技术支持硬件
进场迎宾车牌识别套件
离场车牌识别套件
智能取货柜
备件看板

## Slide 4
一、总体蓝图-索赔
服务顾问分配
新车交车
更改服务商
异地新顾客
流失顾客
新车交付
6月30日交付内容
7月30日交付内容

## Slide 5
双周迭代循环
二、实施方法
基于现有系统，按照用户需求进行双周迭代式开发。流程如下：
1、部署Demo初始版本，供用户体验并提出修改意见；
2、根据用户修改意见进行迭代需求分析和开发，完成后更新到Demo环境；
3、用户对双周迭代发布的结果继续体验和提出修改意见；
4、循环需求分析和开发修改。
初始版本功能
部署初始版本
Demo环境
体验和反馈意见
分析需求和修改
部署新的版本

## Slide 6
三、总体实施计划
根据前期调研结果，结合实际情况，分为6个阶段，实施计划如下：
1、5月10日，部署Demo环境供用户测试已有产品功能，提出修改意见；
2、5月21日，完成第一个版本迭代。主要内容：待接待车辆管理、拍照查询、拍照绑定、扫码入库、备件库存显示，便捷支付、智能迎宾，完成主数据对接；Demo环境切换测试环境。
3、6月4日，完成第二个版本迭代。主要内容：车辆状况、顾客要求(语音识别,自动录入)、问诊转预约、指挥中心看板、经销商自定义服务产品包、立体车库接口、人脸识别接口。
4、6月17日，完成第三个版本迭代。主要内容：远程技术支持、实时聊天、精品预留、指挥中心看板、人脸识别自动触发(客流统计)、车辆离店自动放行、新零售一体机。
5、6月22日，开始系统联调，期间每天发布一次，开发人员及时完成测试发现的问题并修改。
6、6月30日，完成联调、用户培训。
7、7月30日，验收。
8、10月1日，正式运行。

## Slide 7
四、详细实施计划
智慧服务详细实施计划
空间详细实施计划